## clasificador (hidden)
CLASIFICADOR
151 HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
152 HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES
232 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
241 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
242 GASTO DE VIAJE AL EXTERIOR
251 PASAJE
254 PEAJE
261 EDIFICIOS Y LOCALES
263 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA
264 EQ. TRANSP. TRAC. ELEV
272 SEGUROS DE BIENES MUEBLES
273 SEGUROS DE PERSONAS
281 OBRAS MENORES
282 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA
292 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
293 AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS
297 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
299 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
323 PRENDAS DE VESTIR
331 PAPEL DE ESCRITORIO
332 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
334 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
341 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
392 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
397 MAT. Y UT RELAC. INF
399 UTILES DIVERSOS
611 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION
612 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
613 EQ. TRANSP. TRAC. ELEV
614 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
615 EQUIPO MEDICO-SANITARIO
616 EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑAL
617 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
618 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
619 EQUIPOS VARIOS
621 TERRENOS
631 VIAS DE COMUNICACION
635 EDIFICACIONES
636 OBRAS DE ENERGIA
639 OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
691 EQUIPOS DE SEGURIDAD
694 PROGRAMAS DE COMPUTACION
OTROS

## Matriz POA 2015 (3)
Comisión de Defensa Comercial
PLAN ESTRATEGICO 2015-2018
PLAN OPERATIVO ANUAL: ENERO-DICIEMBRE 2015
Eje Estratégico: Misión institucional ante la sociedad
Objetivo Estratégico I: Garantizar la defensa del aparato productivo nacional ante comprobadas prácticas desleales, conforme a la legislación sobre la materia y con un servicio de alta calidad.
PRODUCTO(S) | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[6 empty] | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
1.1.Reglamento de Aplicación de la Ley 1-02 modificado. | Reglamento de aplicación de la Ley 1-02 modificado. | Reglamento de Aplicación de la Ley 1-02 modificado. | 1.1.1.Contratación Consultor Externo para revisión de los aspectos de derecho administrativo del borrador modificado del Reglamento de Aplicación de la Ley 1-02. | Borrador Reglamento Aplicación de la Ley 1-02 con ajustes realizados por el Consultor Externo. | Consultor -DEI. Dirección Ejecutiva. | X
|  |  | 1.1.2.Realizar jornadas de trabajo para revisión y aprobación del Pleno de la CDC. | Minutas de las jornandas de trabajo. Borradores revisados y aprobados por el Pleno. | Pleno de la CDC. Dirección Ejecutiva - Consultor Externo. | X
|  |  | 1.1.3.Presentación de la nueva normativa a la sociedad. | Invitaciones, agenda del día, lista de participantes y minutas reuniones. | Dirección Ejecutiva. DEI. |  | X
1.2.Sociedad orientada en materia de prácticas desleales en el comercio. | Cantidad de personas orientadas. | 100 personas orientadas al año. 4 ponencias al año en 4 instituciones. | 1.2.1. Suscribir 2 acuerdos de colaboración con instituciones. | Acuerdos de colaboración suscritos con instituciones del sector educativo nacional. | Pleno de la CDC. Dirección Ejecutiva. DEI. | X
|  |  | 1.2.2.Impatir 4 ponencias en universidades. Elaborar agenda. Coordinar logística. | Calendario de actividades, invitaciones, lista de participantes, informes elaborados, etc. | DEI - Dirección Ejecutiva | X | X | X | X
1.3.Guía informativa sobre temas de defensa comercial en versión digital y físicas. | Cantidad de guías distribuidas (digitales y físicas) sobre temas de defensa comercial. | 200 guías distribuidas. | 1.3.1. Determinar contenido de las guías. | Propuesta de contenido. | DEI. Dirección Ejecutiva. Pleno CDC. | X
|  |  | 1.3.2. Redacción guía informativa. | Borrador guía informativa. | DEI. Dirección Ejecutiva. Pleno CDC. | X
|  |  | 1.3.3. Diseño, diagramación e impresión de guías. | Boceto guía. | DEI. Dirección Ejecutiva. Pleno CDC. | X
|  |  | 1.3.4. Distribución guías informativas (coordinar distribución digital y física). | Inventario distribución de guías. | DEI. Dirección Ejecutiva. Pleno CDC. |  | X | X | X
1.4.Pasantes formados en temas de defensa comercial. | Cantidad de pasantes formados en temas de defensa comercial y evaluación aplicada. | 2 Pasantes formados en temas de defensa comercial. | 1.4.1.Revisión e implementación de mejoras al programa de pasantías en temas de defensa comercial. Aprobación por parte del Pleno de la CDC. | Programa de pasantía. | Dirección Ejecutiva DEI - Recursos Humanos. Pleno de la CDC. | X
|  |  | 1.4.2.Registro participantes para el programa de pasantías en temas de defensa comercial. | Carta y formulario de solicitud de pasantía. | Recursos Humanos. | X |  | X
|  |  | 1.4.3. Desarrollo programa de pasantía. | Reportes de actividades semanales, evaluación final y lista de asistencia. | DEI. | X |  | X
|  |  | 1.4.4.Evaluación e informe final. | Informe final. | DEI. | X |  | X
1.5.Centro de Documentación de Defensa Comercial de la CDC actualizado (Fase 1-esta actividad se extiende al 2016). | Cantidad de ejemplares adquiridos. | 30 ejemplares adquiridos. | 1.5.1. Determinar los requerimientos y necesidades puntuales del Centro de Documentación de la CDC. Suscripción a determinadas bases de datos, previo levantamiento del DEI sobre necesidades de datos. (esta actividad se extiende al 2016). | Informe requerimientos. | DEI. | X
|  |  | 1.5.2. Adquirir libros, revistas, boletines, entre otros (físicos y digitales), especializados en los temas competencia de la CDC. | Cotizaciones y facturas. | DEI. Dirección Ejecutiva. Pleno CDC. | X | X | X | X
Eje Estratégico: Requerimientos de los beneficiarios y de las instituciones relacionadas
Objetivo Estratégico II: Reforzar las relaciones interinstitucionales nacionales e internacionales y crear sinergias para defender de manera más eficiente a los sectores productivos nacionales.
PRODUCTO(S) | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[5 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
2.1. Servicio de asistencia técnica permanente para las PYMES y el sector agrícola. | Cantidad de consultas atendidas. | 5 consultas atendidas. | 2.1.1. Contratación Consultor para creación servicios. Crear un protocolo de trabajo con el Ministerio de Industria y Comercio para desarrollar el programa. | Protocolo. | Pleno CDC. Dirección Ejecutiva - DEI. | X
|  |  | 2.1.2.Acercamiento con las instituciones nacionales que trabajan con las PYMES. | Lista de participantes y minuta reuniones. | Dirección Ejecutiva - DEI. | X | X
|  |  | 2.1.3.Plan piloto servicio de asistencia en funcionamiento. | Informe de servicios brindados. | Dirección Ejecutiva - DEI. | X | X
2.2.Acuerdos de colaboración suscritos y planes de acción implementados con las entidades del sector público. | Cantidad de acuerdos suscritos y planes de acción implementados con entidades del sector público. | 3 Acuerdos suscritos con entidades del sector público, implementados y evaluados . | 2.2.1. Subscribir acuerdos de colaboración con el sector público. | Lista de participantes y minutas reuniones. | Pleno de la CDC. Dirección Ejecutiva. | X
|  |  | 2.2.2. Elaboración borradores de acuerdos y planes de acción. | Borradores acuerdo y plan de acción. | Dirección Ejecutiva. DEI. | X
|  |  | 2.2.3. Aprobación acuerdo y plan de acción por el Pleno de la CDC. | Planes de acción y acuerdos. | Pleno CDC. Dirección Ejecutiva. | X | X
|  |  | 2.2.4. Implementación planes de acción. | Informe de seguimiento de los planes de acción. | Dirección Ejecutiva -DEI. | X | X
2.3.Sector público capacitado en temas de defensa comercial. | Cantidad de personas del sector público capacitadas en temas de defensa comercial y evaluadas. | 70 personas capacitadas en el tema de defensa comercial (2 charlas de 35 personas) | 2.3.1. Elaborar contenido programático de los talleres. | Programa de los talleres. | DEI. | X
|  |  | 2.3.2. Impartir 2 talleres al sector público en el tema de defensa comercial. | Calendario de actividades, invitaciones, etc. | Dirección Ejecutiva - DEI. | X
|  |  |  | Lista de participantes, certificados de participación y formularios retroalimentación. | Dirección Ejecutiva - DEI. TI. |  | X |  | X
|  |  |  | Informe capacitaciones. | DEI. |  | X |  | X
2.4.Sector judicial capacitado en temas de defensa comercial. | Cantidad de personas del sector judicial capacitadas en temas de defensa comercial y evaluadas. | 70 personas capacitadas en el tema de defensa comercial (2 charlas de 35 personas) | 2.4.1. Elaborar contenido programático de los talleres. | Programa de los talleres. | DEI. | X
|  |  | 2.4.2. Impartir 2 talleres al sector judicial en el tema de defensa comercial. | Calendario de actividades, invitaciones, etc. | Dirección Ejecutiva - DEI. | X
|  |  |  | Lista de participantes, certificados de participación y formularios retroalimentación. | Dirección Ejecutiva - DEI. TI. |  |  | X | X
|  |  |  | Informe capacitaciones. | DEI. |  |  | X | X
2.5.Acuerdos de colaboración suscritos y planes de acción implementados con entidades homólogas. | Cantidad de acuerdos suscritos y planes de acción implementados con entidades homólogas. | 3 Acuerdos suscritos e implementados con entidades homólogas. | 2.5.1. Intercambios previos a la firma del acuerdo. | Comunicaciones enviadas/recibidas | Pleno de la CDC. Dirección Ejecutiva. | X
|  |  | 2.5.2. Elaboración de un borrador del acuerdo. | Borrador del acuerdo. | Dirección Ejecutiva - DEI. |  | X
|  |  | 2.5.3. Elaboración plan de acción. | Borrador plan de acción. | Dirección Ejecutiva - DEI. |  | X
|  |  | 2.5.4. Aprobación acuerdo y plan de acción por las partes. | Versión final acuerdo y plan de acción aprobado. | Pleno CDC. Dirección Ejecutiva. |  |  | X
|  |  | 2.5.5. Implementación plan de acción. | Informe de seguimiento. | Dirección Ejecutiva. DEI |  |  | X
2.6.Brochures informativos (digitales y físicos) sobre Dumping, Subvenciones y Salvaguardias para los productores nacionales. | Cantidad de brochures informativos distribuidos (digitales y físicos) a los productores nacionales sobre Dumping, Subvenciones y Salvaguardias. | 250 brochures informativos distribuidos a los productores nacionales sobre Dumping, Subvenciones y Salvaguardias. | 2.6.1. Determinar contenido de los brochures. | Propuesta de contenido. | Dirección Ejecutiva - DEI | X
|  |  | 2.6.2. Redacción brochures. | Borrador brochures. | DEI. | X
|  |  | 2.6.3. Diseño brochures. | Boceto brochures. | Dirección Ejecutiva. Dept. Adm. Y Finc. Diseñador gráfico. | X
|  |  | 2.6.4. Presentación brochures al Pleno de la CDC. | Minuta reunión. | Dirección Ejecutiva. | X
|  |  | 2.6.5. Impresión y distribución (física y digital) de los brochures. | Inventario distribución de brochures. | Dirección Ejecutiva - DEI. | X
2.7.Acuerdos de colaboración suscritos y planes de acción implementados con asociaciones empresariales. | Cantidad de acuerdos suscritos y planes de acción implementados con las asociaciones empresariales. | 2 Acuerdos suscritos e implementados con asociaciones empresariales. | 2.7.1. Reuniones previo a la elaboración del Acuerdo. | Lista de participantes y minutas reuniones. | Pleno de la CDC. Dirección Ejecutiva. | X
|  |  | 2.7.2.Elaboración borradores acuerdo por parte de la CDC y plan de acción. | Borradores acuerdo y plan de acción. | Dirección Ejecutiva. DEI. | X
|  |  | 2.7.3.Aprobación plan de acción y acuerdo por las partes. | Versión final acuerdo y plan de acción aprobado. | Dirección Ejecutiva. Pleno CDC. |  | X
|  |  | 2.7.4.Implementación planes de acción. | Informe de seguimiento. | DEI. |  | X
2.8.Productores nacionales capacitados. | Cantidad de productores nacionales capacitados. | 100 productores nacionales capacitados. | 2.8.1. Elaborar contenido programático de los talleres. | Programa de los talleres. | DEI. | X
|  |  | 2.8.2. Impartir 2 talleres a los productores y consultores nacionales. | Calendario de actividades, invitaciones, etc. | Dirección Ejecutiva - DEI. | X
|  |  |  | Lista de participantes, certificados de participación y formularios retroalimentación. | Dirección Ejecutiva - DEI. |  | X | X
|  |  |  | Informe capacitaciones. | DEI. |  | X | X
Eje Estratégico: Requerimientos de los beneficiarios y de las instituciones relacionadas
Objetivo Estratégico III: Actuar de manera proactiva en la defensa de los sectores productivos nacionales.
PRODUCTO(S) | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[5 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
3.1. Boletín trimestral sobre las notificaciones realizadas por los países miembros de la OMC relacionadas con los temas de competencias de la CDC publicado. | Cantidad de boletines publicados. | 2 boletines publicados. | 3.1.1. Diseño y redacción del boletín. | Contenido programático, borrador boletín. | Dirección Ejecutiva - DEI - TI. |  | x
|  |  | 3.1.2. Presentación boletín. | Minuta reunión. | DEI. |  | x
|  |  | 3.1.3. Publicación y difusión online del boletín. | Publicación y difusión online. | DEI. Dirección Ejecutiva. |  |  | x | x
3.2. Monitoreo y posibles alertas emitidas sobre los casos abiertos y acciones realizadas por entidades homólogas de la CDC. | Cantidad Informes realizados. | 6 informes realizados al año (informes bimensuales). | 3.2.1. Diseño del sistema de alerta de las acciones de las homólogas de la CDC. | Lista de homólogas identificadas y plantilla para la emisión de alertas. | Dirección Ejecutiva - DEI. | x
|  |  | 3.2.2. Vigilar las acciones/notificaciones realizadas por las entidades homólogas en la OMC. | informe de las acciones y/o notificaciones realizadas por las homólogas. | Dirección Ejecutiva - DEI. | x | x | x | x
|  |  | 3.2.3. Presentación de los hallazgos al Pleno de la CDC. | Minuta reunión. | Dirección Ejecutiva. | x | x | x | x
|  |  | 3.2.4. Posible emisión de alertas a los sectores productivos nacionales. | Alertas emitidas. | Pleno de la CDC. Dirección Ejecutiva. | x | x | x | x
3.3. Monitoreo y posibles alertas emitidas a los sectores productivos nacionales sobre el comportamiento de las importaciones. | Cantidad Informes realizados. | 12 informes realizados al año (informes mensuales). | 3.3.1. Selección productos importados a investigar. | Comunicación solicitud data DGA. | DEI. | x | x | x | x
|  |  | 3.3.2. Obtención de datos de la DGA y procesamientos de los mismos. | Cuadros y gráficas. | DEI. | x | x | x | x
|  |  | 3.3.3. Presentación informes confidenciales sobre los hallazgos al Pleno de la CDC. | Informes realizados. | DEI. | x | x | x | x
|  |  | 3.3.4. Posibles alertas emitidas a los sectores productivos nacionales. | Alertas emitidas rama de producción nacional. | Dirección Ejecutiva - DEI. | x | x | x | x
3.4. Estructuración de un sistema automatizado de monitoreo y alerta de las importaciones (esta actividad se extiende a 2016). | Sistema automatizado de monitoreo y alerta Estructurado (esta actividad se extiende a 2016). | 1 sistema de monitoreo y alerta diseñado (esta actividad se extiende a 2016). | 3.4.1.Identificación de las mejores prácticas. | Informe de identificación de las mejores prácticas. | DEI. | x
|  |  | 3.4.2. Diseño del sistema de monitoreo y alerta de las importaciones. | Invitaciones y minuta reunión con la DGA y Consultores TI. Informe de los requerimientos del sistema. | TI, DEI y Consultor. | x
Eje Estratégico: Fortalecer el sistema de gestión y los mecanismos de acceso a la información de la administración pública, como medio de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto público (END1.1.1.3)
Objetivo Estratégico IV. Fortalecer la Gestión Administrativa y Financiera
PRODUCTO(S) | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[5 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
4.1. Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) operando. | Módulos de contabilidad y de ejecución del ingreso operando. | Dos módulos más del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) implementados y operando al cierre del 2015. | 4.1.1. Coordinar con el PAFI la implementación de los módulos . | Acuse de recibo de comunicación. | Departamento Administrativo y Financiero . | x
|  |  | 4.1.2. Instalación de los módulos de contabilidad y de ejecución del ingreso en la CDC. | Módulos instalados en la institución. | Ministerio de Hacienda/Programa de Administración Financiera Integrado (PAFI). | x
|  |  | 4.1.3. Capacitación por parte del PAFI, para la aplicación de los módulos, dirigido al personal del Departamento de Administrativo y Financiero y Tecnología de la Información de la Institución. | Certificados y/o listados de participantes. | Departamento Administrativo y Departamento de Tecnología de la Información y el PAFI . |  | x
|  |  | 4.1.4.Cargar información en los módulos instalados y ejecutar. | Informes financieros automatizados. | Departamento Administrativo y Financiero con el acompañamiento del PAFI. |  | x
4.2. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) implementadas. | Plan de acción para Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) por componente preparados, puesto en marcha y evaluados. | Plan de acción de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) por componente formulado al cierre del año 2015. | 4.2.1. Coordinar con la Contraloría General de la República visita y charla al personal directivo de CDC. | Acuse de recibo de comunicación y listado de participantes en la charla. | Dirección Ejecutiva y Departamento Administrativo y Financiero y Dirección de Desarrollo Normativo de la Contraloría General de la República | x
|  |  | 4.2.2. Conformar equipo de fortalecimiento NOBACI. | Listado de integrantes del comité conformado. | Dirección Ejecutiva y Departamento Administrativo y Financiero | x
|  |  | 4.2.3. Mesas de trabajo para conpletar matrices de autodiagnóstico institucional por componentes. | Una matriz por cada componente. | Dirección Ejecutiva y Departamento Administrativo y Financiero y Dirección de Desarrollo Normativo de la Contraloría General de la República |  | x
|  |  | 4.2.4. Formulación de planes de acción por componentes. | Plan de acción elaborado. | Dirección Ejecutiva y Departamento Administrativo y Financiero y Dirección de Desarrollo Normativo de la Contraloría General de la República |  |  | x
4.3. Sistema Institucional de Archivos (SIA) Implementado. | Sistema Institucional de Archivos (SIA) implementado . | Sistema Institucional de Archivos (SIA) creado al cierre del año 2016 . | 4.3.1. Coordinar con el Archivo General de la Nación la implementación del SIA . | Acuse de recibo de comunicación. | Dirección Ejecutiva y Departamento Administrativo y Financiero. |  | x
|  |  | 4.3.2.Crear el Sistema Institucional de Archivo (SIA) . | Resolución emitida por la Máxima Autoridad de la institución. | El Pleno |  | x
|  |  | 4.3.3.Conformar la Comisión de Evaluación Institucional. | Resolución emitida por la Máxima Autoridad de la institución. | El Pleno |  | x
|  |  | 4.3.4.Reforzar las relaciones entre el MIC-AGN-CDC. Capacitación del personal en materia archivística. | Certicados y/o listados de partición. | Departamentos Administrativo y Financiero y el Archivo General de la Nación. |  |  | x | x
4.4. Elaboracion de los manuales de políticas y procedimientos de la CDC. | T DR´s publicados. | T DR´s publicados al cierre del 2015. | 4.4.1. Coordinar la implementación del programa de elaboración de los manuales de políticas y procedimientos de CDC . | T DR´sPublicado. | Departamento Administrativo y financiero. |  |  |  | x
|  |  | 4.4.2. Levantamiento de información, redacción y publicación de los TDRs. | Informes en fìsico y digital. | Departamento Administrativo y Financiero. |  |  |  | x
4.5. Manuales de políticas y procedimientos elaborados. | Manuales de políticas y procedimientos elaborados disponibles en físico y digital. | El 80% de los manuales de políticas y procedimientos elaborados y aprobados al cierre del 2016. | 4.5.1. Coordinar la implementación del programa de elaboración de los manuales de políticas y procedimientos de CDC (Contratación de Consultor para levantamiento de información, elaboración y adecuación de Manuales de Políticas y Procedimientos). | TDR Publicado. Contrato firmado. | Departamento Administrativo y financiero. |  |  |  | x
|  |  | 4.5.2. Levantamiento de información. | Informes en fìsico y digital. | Departamento Administrativo y Financiero. |  |  |  | x
|  |  | 4.5.3. Identificación y descripción de los procedimientos. | Informes en fìsico y digital. | Departamento Administrativo y Financiero.
|  |  | 4.5.4. Análisis, simplificación y adecuación de los procesos. | Informes en fìsico y digital. | Departamento Administrativo y Financiero.
|  |  | 4.5.5. Elaboración de los manuales de politicas y procedimientos. | Manuales de póliticas y procedimientos en físico y digital. | Departamento Administrativo y Financiero.
|  |  | 4.5.6. Aprobación de los manuales de políticas y procedimientos. | Resolución emitida por la Máxima Autoridad de la institución. | Departamento Administrativo y Financiero.
4.6. Infraestructura tecnológica mejorada. | Equipos y servicios adquiridos. | Equipos y servicios adquiridos, en el año 2015. | 4.6.1. Compra de licencias, equipos y servicios para la mejora de la infraestructura de la CDC. | Adquisición de equipos y servicios | TI. | X | X | X | X
|  |  | 4.6.2.Capacitación a usuarios en el manejo de Windows 8, Microsoft Office 2013, Adobe Acrobat Pro. | Personal capacitado en el manejo de Windows 8, Microsoft Office 2013, Adobe Acrobat Pro. | TI. |  | X | X | X
4.7. Programa de control de riesgo tecnológico e información implementado (fase 1). | Contratación de servicio de consultoría para el programa de control de riesgo tecnológico e información. | Programa de control de riesgo tecnológico e información implementado (fase 1) al cierre del 2015. | 4.7.1.Levantamiento y contratación de consultoría para el análisis de riesgo, identificación de los escenarios del negocio, análisis del impacto del negocio y planes operativos de continuidad. | Contratación de servicio de consultoría del análisis de riesgo y análisis del impacto del negocio. | OPTIC ó Consultor externo. | X | X | X | X
4.8. Normas de la Ley de Libre Acceso a la información Pública implementadas. | Normas sobre libre acceso a información pública cumplidas en CDC. | Normas de libre acceso a información publica cumplidas en CDC al cierre del 2015. | 4.8.1.Establecer contacto con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Mejoras de la página Web según requerimientos del DIGEIG. Elaborar los procedimientos y políticas (instructivos-formularios, forma de entrega, plazos de entrega, mecanismos de entrega, gratuidad, clasificación de la información). | Visto bueno del cumpliemiento de la Ley por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. | TI. | X | X
4.9. Programa de monitoreo y evaluación del Plan Estratégico y POA implementado. | Programa de Monitero & Evaluación del Plan Estratégico y POA implementado . | Programa de monitoreo y evaluación del Plan Estratégico y POA implementado al 2015. | 4.9.1. Implemetacion del sistema de monitoréo y evaluación del Plan Estratégico y POA. | Instrumentos de seguimiento, monitoreo y evaluación | Departamento de Planificación- Consultor y Dirección Ejecutiva. | x | x
|  |  | 4.9.2. Entrenamiento de personal sobre mcanismos de monitoréo y evaluación. | Lista de participantes,ayuda memoria de actividad y/o programa de entrenamiento. | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. | x
|  |  | 4.9.3. Emisión de reportes de ejecución del POA 2015. | Reportes de ejecución del POA 2015. | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. | x | x | x | x
|  |  | 4.9.4. Coordinar trabajos con Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo para la formulación del Plan Plurianual del Sector Público. | Ayuda memoria de reuniones con el ministerio. | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. El MEPYD. | x
4.10. Programa de difusión del Plan Estratégico de CDC elaborado. | Plan Estratégico de CDC difundido. | Plan Estratégico difundido al cierre del 2015. | 4.10.1. Preparar programas de difusión del Plan Estratégico a lo interno y externo de CDC. | El programa se difusión del PE. | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. | x
|  |  | 4.10.2. Coordinar remisión del PE a instituciones y empresas. | Infrome de remision del Plan Estratégico. | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. | x
|  |  | 4.10.3. Publicación en la página WEB. | Archivo del PE introducido en la página. | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. | x
4.11. Plan Operativo 2016 formulado. | Plan Operativo formulado. | Plan Operativo formulado al cierre del 2015. | 4.11.1. Evaluar el Plan Operativo 2015 | Plan Operativo evaluado físico y digital. | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. |  |  | x
|  |  | 4.11.2. Coordinar procesos de formulación del POA 2016 |  | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. |  | x | x
4.12. Realizar intercambios con los editores económicos de los principales medios de comunicación del país. | Intercambios realizados. | Realizar 2 intercambios al año con los editores económicos de los principales medios de comunicación del país. | 4.12.1. Preparar propuesta de intercambios con editores económicos. | Lista de participantes. Fotos de la actividad. | DE, Pleno de la CDC. |  | X |  | X
4.12.2. Coordinar general Realizar convocatoria, organizar logística de actividad, seleccionar tema central del intercambio.
4.13. Crear una estrategia de comunicación de la CDC. | Estrategia de comunicación creada y aprobada por el Pleno de la CDC. | Creada la Estrategia de comunicación y aprobada por el Pleno de la CDC. | 4.13.1.Elaborar borrador de propuesta que contenga disposiciones sobre comparecencias en radio y TV, participación en redes sociales, actualización página web, entre otros. Fase de revisión. Aprobación por parte del Pleno de la CDC. | Documento elaborado y aprobado por el Pleno de la CDC mediante reoslución interna. | DE, Asesor en comunicaciones, Pleno de la CDC. | X
Objetivo Estratégico V: Fortalecer la cultura organizacional.
PRODUCTO(S) | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[5 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
5.1. Programa de Cultura Organizacional iniciado. | Plan de Cultura disponible en físico y digital. | Plan de Cultura elaborado al cierre del año 2015. | 5.1.1. Coordinación para la elaboración del Plan de Cultura Organizacional de la CDC. | TDR Publicado. | Depto. de Recursos Humanos . Dirección Ejecutiva . Depto. Administrativo y Financiero. | X
|  |  | 5.1.2. Levantamiento de información. | Contrato firmado. | Depto. de Recursos Humanos . Dirección Ejecutiva . Depto. Administrativo y Financiero |  | X
|  |  | 5.1.3. Borrador de Plan de Cultura Organizacional digital. | Borrador de Plan de Cultura Organizacional en fisico y digital. | Depto. de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva |  |  | X
|  |  | 5.1.4. Presentación al Pleno de la CD el borrador del Plan de Cultura Organizacional para su aprobación. | Borrador de Plan de Cultura Organizacional revisado y aprobado por el Pleno de la CDC. | Depto. de Recursos Humanos. Dirección Ejecutiva . Pleno de la CDC. |  |  | X
|  |  | 5.1.5. Proyecto final del Plan de Cultura Organizacional. | Plan de Cultura Organizacional digital. | Depto. de Recursos Humanos. Dirección Ejecutiva. |  |  |  | X
| Colaboradores identificados con la misión, visión y valores de la CDC. | Personal identificado con los valores de la CDC al cierre de 2015. | 5.1.6. Reestructuración del mural informativo de la CDC, ubicado en la primera planta de la institución, el cual contará con 3 secciones: cumpleaños, artículos varios, noticias importantes. | Facturas de materiales adquiridos. | Depto. de Recursos Humanos . Secretaria Presidencia. | X
|  |  | 5.1.7. Programa de Integración. | Lista de participantes. | Depto. de Recursos Humanos . |  | X |  | X
Objetivo Estratégico VI: Construir un modelo de gestión humana y desarrollo organizacional basado en la Ley No.41-08 de Función Pública.
PRODUCTO(S) | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[6 empty] | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
6.1. Reestructuración organizacional de la CDC. | Estructura organizacional, Manual de Cargos, Manual de Perfiles y Manual de Funciones elaborados, disponibles en físico y digital. | Estructura organizacional, Manual de Cargos, Manual de Perfiles y Manual de Funciones aprobados al cierre del año 2015. | 6.1.1. Adecuación de la estructura física y organizacional de la CDC, a través de una consultoría externa sobre reesstructuración organizacional. | Informe de adecuación en físico y digital. | Departamento de Recursos Humanos . Dirección Ejecutiva . Depto. Administrativo y Financiero. | X | X | X | X
|  |  | 6.1.2. Coordinación para la implementación del análisis de la estructura organizacional, elaboración del manual de cargos, manual de perfiles y manual de funciones de la CDC. | TDR Publicado. | Depto. de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva. Depto. Administrativo y Financiero. |  | X
|  |  | 6.1.3. Levantamiento de información para elaboración de análisis de la estructura organizacional, manual de cargos, manual de perfiles y manual de funciones de la CDC. | Contrato firmado. | Departamento de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva. Depto. Administrativo y Financiero. |  | X
|  |  | 6.1.4. Propuesta de reestructuración de estructura organizacional, manual de cargos, manual de perfiles y manual de funciones de la CDC. | Organigrama en fìsico y digital. | Departamento de Recursos Humanos. |  |  | X
|  |  | 6.1.5. Remisión al Pleno de la CDC de la propuesta de reestructuración de la estructura organizacional, manual de cargos, manual de perfiles y manual de funciones, para aprobación. | Manuales aprobados. | Departamento de Recursos Humanos. Dirección Ejecutiva . Pleno de la CDC. |  |  | X
|  |  | 6.1.6. Remisión de la estructura organizacional, manual de cargos, manual de perfiles y manual de funciones de la CDC, a la Dirección de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Administración Pública (MAP), para su revisión y aprobación. | Acuse de recibo de documentación. | Departamento de Recursos Humanos. |  |  |  | X
|  |  | 6.1.7. Aprobación de la nueva estructura organizacional, manual de cargos, manual de perfiles y manual de funciones de la CDC, por parte del Ministerio de Administración Pública (MAP). | Estructura orgánica, Manual de Cargos, Manual de Perfiles y Manual de Funciones aprobados por el MAP. | Ministerio de Administración Pública (MAP) con el seguimiento de la CDC. |  |  |  | X
6.2. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) implementado. | Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) disponible digital en la página del MAP. | SISMAP implementado al cierre del año 2015 en un 60%. | 6.2.1. Coordinar con el Ministerio de Administración Pública (MAP), la integración de la CDC al SISMAP. | Acuse de recibo de comunicación. | Departamento de Recursos Humanos. | X
|  |  | 6.2.2. Remisión de la información requerida para el cumplimiento de cada indicador al Ministerio de Administración Pública (MAP). | Acuse de recibo de documentación. | Departamento de Recursos Humanos. |  | X | X
|  |  | 6.2.3. Carga de información en el SISMAP. | Impresión de la página de indicadores del SISMAP. | Ministerio de Administración Pública (MAP) con el seguimiento del Depto. de Recursos Humanos. |  |  | X
|  |  | 6.2.4. Verificación del incremento en el porcentaje de los indicadores. | Impresión de la página de indicadores del SISMAP. | Departamento de Recursos Humanos. |  |  |  | X
6.3. Bono Escolar incluido en el Programa de Gestión de la Compensación. | Resolución de aplicación de Bono escolar elaborada disponible en físico y digital. | Resolución de aplicación de Bono Escolar implementada al cierre del año 2015. | 6.3.1. Levantamiento de información. | Documentación en fìsico y digital. | Departamento de Recursos Humanos. | X
|  |  | 6.3.2.Elaboración de Resolución Administrativa en la que se establezca el Bono Escolar por un valor de RD$5,000.00 para los empleados de la CDC. | Resolución firmada por los miembros del Pleno de la CDC. | Departamento de Recursos Humanos . Dirección Ejecutiva. Pleno de la CDC. Departamento Administrativo y Financiero. |  | X
6.4.Programa de gestión del empleo implementado. | Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) disponible digital en la página del MAP. | SASP implementado al cierre del año 2015. | 6.4.1. Coordinación con el MAP la integración de la CDC al SASP. | Acuse de recibo de comunicación. | Departamento de Recursos Humanos. |  |  | X
|  |  | 6.4.2. Instalación del SASP en la CDC. | Sistema instalado en la CDC. | Departamento de Recursos Humanos. |  |  | X
|  |  | 6.4.3. Entrenamiento por parte del Departamento de Tecnología de la Información del Ministerio de Administración Pública (MAP), para la aplicación del SASP, dirigido al Departamento de Recursos Humanos y Tecnología de la Información de la CDC. | Copia de Lista de Participantes al entrenamiento por parte del MAP. | Recursos Humanos con el seguimiento del Ministerio de Administración Pública (MAP) . Departamento de Tecnología de la Información. |  |  | X
|  |  | 6.4.4. Migración del sistema de nómina de la Contraloría al SASP. | Aplicación de la nómina mensual. | Departamento de Recursos Humanos con el seguimiento del Ministerio de Administración Pública (MAP). |  |  |  | X
6.5. Programa de gestión del desarrollo humano implementado. | Número de personas capacitadas para el fortalecimiento de sus competencias. | Programa de Capacitación anual implementado al cierre del año 2015. | 6.5.1. Levantamiento de necesidades de capacitación por departamentos. | Formularios de Detección de Necesidad de Capacitación. | Departamento de Recursos Humanos. | X
|  |  | 6.5.2. Búsqueda de Centros de Estudios con los requerimientos de las capacitaciones a realizar. | Documentación en fìsico y digital. | Departamento de Recursos Humanos. | X
|  |  | 6.5.3. Elaborar Programa de Capacitación para el 2015. | Documentación en fìsico y digital. | Departamento de Recursos Humanos. | X
|  |  | 6.5.4. Aprobación de Programa de Capacitación por parte del Pleno de la CDC. | Acuse de recibo de documentación. | Dirección Ejecutiva . Pleno de la CDC con el seguimiento del Departamento de Recursos Humanos . | X
|  |  | 6.5.5. Implementación del Programa de Capacitación de la CDC. | Copias de los certificados de los participantes. | Departamento de Recursos Humanos. | X | X | X | X
6.6. Pasantías internacionales realizadas por el personal de la CDC. | Número de pasantes formados. | 8 colaboradores de la CDC capacitados a través de pasantías internacionales. | 6.6.1. Identificación de necesidades. | Informe las necesidades del DEI. | Dirección Ejecutiva . Depto. de Investigación . Recursos Humanos . | x | X | x | x
|  |  | 6.6.2. IIdentificar las instituciones donde se realizrán la pasantías. | Solicitud de pasantía. | Dirección Ejecutiva. Depto. de Investigación. | x | X | x | x
|  |  | 6.6.3. Aprobación de pasantia. | Carta de aprobación. | Institución a la cual se le solicitó la pasantia. | x | X | x | x
|  |  | 6.6.4. Coordinación y logística interna. | Agenda y carta de viáticos. | Dirección Ejecutiva . Depto. de Investigación. Depto. Administrativo y Financiero. | x | x | X | x

## POA 2015 con Presupuesto (hidden)
Comisión de Defensa Comercial
PLAN ESTRATEGICO 2015-2018
PLAN OPERATIVO ANUAL: ENERO-DICIEMBRE 2015
| Eje Estratégico: | Misión institucional ante la sociedad
Objetivo Estratégico/Específico: 1. Garantizar la defensa del aparato productivo nacional ante comprobadas prácticas desleales, conforme a la legislación sobre la materia y con un servicio de alta calidad.
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  |  |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
1.1.Reglamento de Aplicación de la Ley 1-02 modificado. |  | Reglamento de aplicación de la Ley 1-02 modificado. | Reglamento de Aplicación de la Ley 1-02 modificado. | Contratación Consultor Externo para revisión de los aspectos de derecho administrativo del borrador modificado del Reglamento de Aplicación de la Ley 1-02. | Borrador Reglamento Aplicación de la Ley 1-02 con ajustes realizados por el Consultor Externo. | Consultor -DEI. Dirección Ejecutiva. | x
|  |  |  | Realizar jornadas de trabajo para revisión y aprobación del Pleno de la CDC. | Minutas de las jornandas de trabajo. Borradores revisados y aprobados por el Pleno. | Pleno de la CDC. Dirección Ejecutiva - Consultor Externo. | x |  |  |  | 2.2.8.7.02 | Contratación Asesor Legal. Diseño e Impresión compendio legislativo con Reglamento modificado. Coordinación actividad para presentar Reglamento modificado. | 1450000
|  |  |  | Presentación de la nueva normativa a la sociedad. | Invitaciones, agenda del día, lista de participantes y minutas reuniones. | Dirección Ejecutiva. DEI. |  | X
1.1.Sociedad orientada en materia de prácticas desleales en el comercio. |  | Cantidad de personas orientadas. | 100 personas orientadas al año. 4 ponencias al año en 4 instituciones. | Suscribir 2 acuerdos de colaboración con instituciones. | Acuerdos de colaboración suscritos con instituciones del sector educativo nacional. | Pleno de la CDC. Dirección Ejecutiva. DEI. | X | [6 empty] | 20000
|  |  |  | Impatir 4 ponencias en universidades. Elaborar agenda. Coordinar logística. | Calendario de actividades, invitaciones, lista de participantes, informes elaborados, etc. | DEI - Dirección Ejecutiva | X | X | X | X | 2.2.3.1.01 | Viáticos dentro del país | 20000
1.2.Guía informativa sobre temas de defensa comercial en versión digital y físicas. |  | Cantidad de guías distribuidas (digitales y físicas) sobre temas de defensa comercial. | 200 guías distribuidas. | Determinar contenido de las guías. | Propuesta de contenido. | DEI. Dirección Ejecutiva. Pleno CDC. | X | [6 empty] | 155000
|  |  |  | Redacción guía informativa. | Borrador guía informativa. | DEI. Dirección Ejecutiva. Pleno CDC. | X
|  |  |  | Diseño, diagramación e impresión de guías. | Boceto guía. | DEI. Dirección Ejecutiva. Pleno CDC. | X |  |  |  | 2.2.2.1 | Diseño e impresión de las guías informativas. | 348000
|  |  |  | Distribución guías informativas (coordinar distribución digital y física). | Inventario distribución de guías. | DEI. Dirección Ejecutiva. Pleno CDC. |  | X | X | X
1.3.Pasantes formados en temas de defensa comercial. |  | Cantidad de pasantes formados en temas de defensa comercial y evaluación aplicada. | 2 Pasantes formados en temas de defensa comercial. | Revisión e implementación de mejoras al programa de pasantías en temas de defensa comercial. Aprobación por parte del Pleno de la CDC. | Programa de pasantía. | Dirección Ejecutiva DEI - Recursos Humanos. Pleno de la CDC. | X |  |  |  | 2.1.4.2.01 | Gratificaciones por pasantías. | 40000 | 40000
|  |  |  | Registro participantes para el programa de pasantías en temas de defensa comercial. | Carta y formulario de solicitud de pasantía. | Recursos Humanos. | X |  | X
|  |  |  | Desarrollo programa de pasantía. | Reportes de actividades semanales, evaluación final y lista de asistencia. | DEI. | X |  | X
|  |  |  | Evaluación e informe final. | Informe final. | DEI. | X |  | X
1.4.Centro de Documentación de Defensa Comercial de la CDC actualizado (Fase 1-esta actividad se extiende al 2016). |  | Cantidad de ejemplares adquiridos. | 30 ejemplares adquiridos. | Determinar los requerimientos y necesidades puntuales del Centro de Documentación de la CDC. Suscripción a determinadas bases de datos, previo levantamiento del DEI sobre necesidades de datos. (esta actividad se extiende al 2016). | Informe requerimientos. | DEI. | X
|  |  |  | Adquirir libros, revistas, boletines, entre otros (físicos y digitales), especializados en los temas competencia de la CDC. | Cotizaciones y facturas. | DEI. Dirección Ejecutiva. Pleno CDC. | X | X | X | X | 2.3.3.4.01 | Adquisición de libros, revistas, boletines, entre otros (físicos y digitales). | 450000 | 450000
| Eje Estratégico: | Requerimientos de los beneficiarios y de las instituciones relacionadas
| Objetivo Estratégico: |  | 2. Reforzar las relaciones interinstitucionales nacionales e internacionales y crear sinergias para defender de manera más eficiente a los sectores productivos nacionales.
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  |  |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[6 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
2.1. Servicio de asistencia técnica permanente para las PYMES y el sector agrícola. |  | Cantidad de consultas atendidas. | 5 consultas atendidas. | Contratación Consultor para creación servicios. Crear un protocolo de trabajo con el Ministerio de Industria y Comercio para desarrollar el programa. | Protocolo. | Pleno CDC. Dirección Ejecutiva - DEI. | X
|  |  |  | Acercamiento con las instituciones nacionales que trabajan con las PYMES. | Lista de participantes y minuta reuniones. | Dirección Ejecutiva - DEI. | X | X | [5 empty] | 1000000
|  |  |  | Plan piloto servicio de asistencia en funcionamiento. | Informe de servicios brindados. | Dirección Ejecutiva - DEI. | X | X
2.2.Acuerdos de colaboración suscritos y planes de acción implementados con las entidades del sector público. |  | Cantidad de acuerdos suscritos y planes de acción implementados con entidades del sector público. | 3 Acuerdos suscritos con entidades del sector público, implementados y evaluados . | Subscribir acuerdos de colaboración con el sector público. | Lista de participantes y minutas reuniones. | Pleno de la CDC. Dirección Ejecutiva. | X |  |  |  | 2.3.1.1.01 | Coffee break | 6470 | 36470
|  |  |  | Elaboración borradores de acuerdos y planes de acción. | Borradores acuerdo y plan de acción. | Dirección Ejecutiva. DEI. | X
|  |  |  | Aprobación acuerdo y plan de acción por el Pleno de la CDC. | Planes de acción y acuerdos. | Pleno CDC. Dirección Ejecutiva. | X | X |  |  | 2.3.3.3.01 | Sesión fotográfica | 30000
|  |  |  | Implementación planes de acción. | Informe de seguimiento de los planes de acción. | Dirección Ejecutiva -DEI. | X | X
2.3.Sector público capacitado en temas de defensa comercial. |  | Cantidad de personas del sector público capacitadas en temas de defensa comercial y evaluadas. | 70 personas capacitadas en el tema de defensa comercial (2 charlas de 35 personas) | Elaborar contenido programático de los talleres. | Programa de los talleres. | DEI. | X | [6 empty] | 85877
|  |  |  | Impartir 2 talleres al sector público en el tema de defensa comercial. | Calendario de actividades, invitaciones, etc. | Dirección Ejecutiva - DEI. | X |  |  |  | 2.2.8.6.01 | Salón para el evento y coffee break | 64077
[5 empty] | Lista de participantes, certificados de participación y formularios retroalimentación. | Dirección Ejecutiva - DEI. TI. |  | X |  | X | 2.2.3.1.01 | Viáticos | 20000
[11 empty] | 2.2.2.2.01 | Impresión certificados de participación. | 1800
[5 empty] | Informe capacitaciones. | DEI. |  | X |  | X
2.4.Sector judicial capacitado en temas de defensa comercial. |  | Cantidad de personas del sector judicial capacitadas en temas de defensa comercial y evaluadas. | 70 personas capacitadas en el tema de defensa comercial (2 charlas de 35 personas) | Elaborar contenido programático de los talleres. | Programa de los talleres. | DEI. | X | [6 empty] | 85877
|  |  |  | Impartir 2 talleres al sector judicial en el tema de defensa comercial. | Calendario de actividades, invitaciones, etc. | Dirección Ejecutiva - DEI. | X |  |  |  | 2.2.8.6.01 | Salón para el evento y coffee break | 64077
[5 empty] | Lista de participantes, certificados de participación y formularios retroalimentación. | Dirección Ejecutiva - DEI. TI. |  |  | X | X | 2.2.3.1.01 | Viáticos | 20000
[11 empty] | 2.2.2.2.01 | Impresión certificados de participación. | 1800
[5 empty] | Informe capacitaciones. | DEI. |  |  | X | X
2.5.Acuerdos de colaboración suscritos y planes de acción implementados con entidades homólogas. |  | Cantidad de acuerdos suscritos y planes de acción implementados con entidades homólogas. | 3 Acuerdos suscritos e implementados con entidades homólogas. | Intercambios previos a la firma del acuerdo. | Comunicaciones enviadas/recibidas | Pleno de la CDC. Dirección Ejecutiva. | X
|  |  |  | Elaboración de un borrador del acuerdo. | Borrador del acuerdo. | Dirección Ejecutiva - DEI. |  | X
|  |  |  | Elaboración plan de acción. | Borrador plan de acción. | Dirección Ejecutiva - DEI. |  | X
|  |  |  | Aprobación acuerdo y plan de acción por las partes. | Versión final acuerdo y plan de acción aprobado. | Pleno CDC. Dirección Ejecutiva. |  |  | X
|  |  |  | Implementación plan de acción. | Informe de seguimiento. | Dirección Ejecutiva. DEI |  |  | X
2.6.Brochures informativos (digitales y físicos) sobre Dumping, Subvenciones y Salvaguardias para los productores nacionales. |  | Cantidad de brochures informativos distribuidos (digitales y físicos) a los productores nacionales sobre Dumping, Subvenciones y Salvaguardias. | 250 brochures informativos distribuidos a los productores nacionales sobre Dumping, Subvenciones y Salvaguardias. | Determinar contenido de los brochures. | Propuesta de contenido. | Dirección Ejecutiva - DEI | X | [6 empty] | 40000
|  |  |  | Redacción brochures. | Borrador brochures. | DEI. | X
|  |  |  | Diseño brochures. | Boceto brochures. | Dirección Ejecutiva. Dept. Adm. Y Finc. Diseñador gráfico. | X |  |  |  | 2.2.2.1 | Diseño e impresión. | 35000
[11 empty] | 2.3.3.3.01 | Fotografía equipo técnico. | 5000
|  |  |  | Presentación brochures al Pleno de la CDC. | Minuta reunión. | Dirección Ejecutiva. | X
|  |  |  | Impresión y distribución (física y digital) de los brochures. | Inventario distribución de brochures. | Dirección Ejecutiva - DEI. | X
2.7.Acuerdos de colaboración suscritos y planes de acción implementados con asociaciones empresariales. |  | Cantidad de acuerdos suscritos y planes de acción implementados con las asociaciones empresariales. | 2 Acuerdos suscritos e implementados con asociaciones empresariales. | Reuniones previo a la elaboración del Acuerdo. | Lista de participantes y minutas reuniones. | Pleno de la CDC. Dirección Ejecutiva. | X |  |  |  | 2.3.1.1.01 | Coffee break | 6470 | 36470
|  |  |  | Elaboración borradores acuerdo por parte de la CDC y plan de acción. | Borradores acuerdo y plan de acción. | Dirección Ejecutiva. DEI. | X
|  |  |  | Aprobación plan de acción y acuerdo por las partes. | Versión final acuerdo y plan de acción aprobado. | Dirección Ejecutiva. Pleno CDC. |  | X |  |  | 2.3.3.3.01 | Sesión fotográfica | 30000
|  |  |  | Implementación planes de acción. | Informe de seguimiento. | DEI. |  | X
2.8.Productores nacionales capacitados. |  | Cantidad de productores nacionales capacitados. | 100 productores nacionales capacitados. | Elaborar contenido programático de los talleres. | Programa de los talleres. | DEI. | X | [6 empty] | 223600
|  |  |  | Impartir 2 talleres a los productores y consultores nacionales. | Calendario de actividades, invitaciones, etc. | Dirección Ejecutiva - DEI. | X |  |  |  | 2.2.8.6.01 | Salón para el evento y coffee break | 200000
[5 empty] | Lista de participantes, certificados de participación y formularios retroalimentación. | Dirección Ejecutiva - DEI. |  | X | X |  | 2.2.3.1.01 | Viáticos dentro del país. | 20000
[11 empty] | 2.2.2.2.01 | Impresión certificados de participación. | 3600
[5 empty] | Informe capacitaciones. | DEI. |  | X | X
| Eje Estratégico: | Requerimientos de los beneficiarios y de las instituciones relacionadas
| Objetivo Estratégico/Específico: |  | Actuar de manera proactiva en la defensa de los sectores productivos nacionales.
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  |  |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[6 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
Boletín trimestral sobre las notificaciones realizadas por los países miembros de la OMC relacionadas con los temas de competencias de la CDC publicado. |  | Cantidad de boletines publicados. | 2 boletines publicados. | Diseño y redacción del boletín. | Contenido programático, borrador boletín. | Dirección Ejecutiva - DEI - TI. |  | x
|  |  |  | Presentación boletín. | Minuta reunión. | DEI. |  | x
|  |  |  | Publicación y difusión online del boletín. | Publicación y difusión online. | DEI. Dirección Ejecutiva. |  |  | x | x
Monitoreo y posibles alertas emitidas sobre los casos abiertos y acciones realizadas por entidades homólogas de la CDC. |  | Cantidad Informes realizados. | 6 informes realizados al año (informes bimensuales). | Diseño del sistema de alerta de las acciones de las homólogas de la CDC. | Lista de homólogas identificadas y plantilla para la emisión de alertas. | Dirección Ejecutiva - DEI. | x
|  |  |  | Vigilar las acciones/notificaciones realizadas por las entidades homólogas en la OMC. | informe de las acciones y/o notificaciones realizadas por las homólogas. | Dirección Ejecutiva - DEI. | x | x | x | x
|  |  |  | Presentación de los hallazgos al Pleno de la CDC. | Minuta reunión. | Dirección Ejecutiva. | x | x | x | x
|  |  |  | Posible emisión de alertas a los sectores productivos nacionales. | Alertas emitidas. | Pleno de la CDC. Dirección Ejecutiva. | x | x | x | x
Monitoreo y posibles alertas emitidas a los sectores productivos nacionales sobre el comportamiento de las importaciones. |  | Cantidad Informes realizados. | 12 informes realizados al año (informes mensuales). | Selección productos importados a investigar. | Comunicación solicitud data DGA. | DEI. | x | x | x | x
|  |  |  | Obtención de datos de la DGA y procesamientos de los mismos. | Cuadros y gráficas. | DEI. | x | x | x | x
|  |  |  | Presentación informes confidenciales sobre los hallazgos al Pleno de la CDC. | Informes realizados. | DEI. | x | x | x | x
|  |  |  | Posibles alertas emitidas a los sectores productivos nacionales. | Alertas emitidas rama de producción nacional. | Dirección Ejecutiva - DEI. | x | x | x | x
Estructuración de un sistema automatizado de monitoreo y alerta de las importaciones (esta actividad se extiende a 2016). |  | Sistema automatizado de monitoreo y alerta Estructurado (esta actividad se extiende a 2016). | 1 sistema de monitoreo y alerta diseñado (esta actividad se extiende a 2016). | Identificación de las mejores prácticas. | Informe de identificación de las mejores prácticas. | DEI. | x
|  |  |  | Diseño del sistema de monitoreo y alerta de las importaciones. | Invitaciones y minuta reunión con la DGA y Consultores TI. Informe de los requerimientos del sistema. | TI, DEI y Consultor. | x |  |  |  |  | 2.2.8.7.05 | Consultor para el diseño del sistema | 500000
Eje Estratégico: Fortalecer el sistema de gestión y los mecanismos de acceso a la información de la administración pública, como medio de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto público (END1.1.1.3)
Objetivo Estratégico/Específico: Fortalecer la Gestión Administrativa y Financiera
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  |  |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[6 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) operando. |  | Módulos de contabilidad y de ejecución del ingreso operando. | Dos módulos más del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) implementados y operando al cierre del 2015. | Coordinar con el PAFI la implementación de los módulos . | Acuse de recibo de comunicación. | Departamento Administrativo y Financiero . | x |  |  |  | 2.2.4.1.01 2.3.1.1.01 | Pasajes Alimentos y bebidas | 2,000.00 15,000.00 | 17000
|  |  |  | Instalación de los módulos de contabilidad y de ejecución del ingreso en la CDC. | Módulos instalados en la institución. | Ministerio de Hacienda/Programa de Administración Financiera Integrado (PAFI). | x
|  |  |  | Capacitación por parte del PAFI, para la aplicación de los módulos, dirigido al personal del Departamento de Administrativo y Financiero y Tecnología de la Información de la Institución. | Certificados y/o listados de participantes. | Departamento Administrativo y Departamento de Tecnología de la Información y el PAFI . |  | x
|  |  |  | Cargar información en los módulos instalados y ejecutar. | Informes financieros automatizados. | Departamento Administrativo y Financiero con el acompañamiento del PAFI. |  | x
Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) implementadas. |  | Plan de acción para Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) por componente preparados, puesto en marcha y evaluados. | Plan de acción de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) por componente formulado al cierre del año 2015. | Coordinar con la Contraloría General de la República visita y charla al personal directivo de CDC. | Acuse de recibo de comunicación y listado de participantes en la charla. | Dirección Ejecutiva y Departamento Administrativo y Financiero y Dirección de Desarrollo Normativo de la Contraloría General de la República | x |  |  |  | 2.2.4.1.01 2.3.1.1.01 | Pasajes Alimentos y bebidas | 2,000.00 15,000.00 | 17000
|  |  |  | Conformar equipo de fortalecimiento NOBACI. | Listado de integrantes del comité conformado. | Dirección Ejecutiva y Departamento Administrativo y Financiero | x
|  |  |  | Mesas de trabajo para conpletar matrices de autodiagnóstico institucional por componentes. | Una matriz por cada componente. | Dirección Ejecutiva y Departamento Administrativo y Financiero y Dirección de Desarrollo Normativo de la Contraloría General de la República |  | x
|  |  |  | Formulación de planes de acción por componentes. | Plan de acción elaborado. | Dirección Ejecutiva y Departamento Administrativo y Financiero y Dirección de Desarrollo Normativo de la Contraloría General de la República |  |  | x
Sistema Institucional de Archivos (SIA) Implementado. |  | Sistema Institucional de Archivos (SIA) implementado . | Sistema Institucional de Archivos (SIA) creado al cierre del año 2016 . | Coordinar con el Archivo General de la Nación la implementación del SIA . | Acuse de recibo de comunicación. | Dirección Ejecutiva y Departamento Administrativo y Financiero. |  | x | [5 empty] | 2,000.00
|  |  |  | Crear el Sistema Institucional de Archivo (SIA) . | Resolución emitida por la Máxima Autoridad de la institución. | El Pleno |  | x
|  |  |  | Conformar la Comisión de Evaluación Institucional. | Resolución emitida por la Máxima Autoridad de la institución. | El Pleno |  | x
|  |  |  | Reforzar las relaciones entre el MIC-AGN-CDC. Capacitación del personal en materia archivística. | Certicados y/o listados de partición. | Departamentos Administrativo y Financiero y el Archivo General de la Nación. |  |  | x | x
Elaboracion de los manuales de políticas y procedimientos de la CDC. |  | T DR´s publicados. | T DR´s publicados al cierre del 2015. | Coordinar la implementación del programa de elaboración de los manuales de políticas y procedimientos de CDC . | T DR´sPublicado. | Departamento Administrativo y financiero. |  |  |  | x | 2.3.1.1.01 | Alimentos y bebidas | 2,000.00
|  |  |  | Levantamiento de información, redacción y publicación de los TDRs. | Informes en fìsico y digital. | Departamento Administrativo y Financiero. |  |  |  | x
Manuales de políticas y procedimientos elaborados. |  | Manuales de políticas y procedimientos elaborados disponibles en físico y digital. | El 80% de los manuales de políticas y procedimientos elaborados y aprobados al cierre del 2016. | Coordinar la implementación del programa de elaboración de los manuales de políticas y procedimientos de CDC (Contratación de Consultor para levantamiento de información, elaboración y adecuación de Manuales de Políticas y Procedimientos). | TDR Publicado. Contrato firmado. | Departamento Administrativo y financiero. |  |  |  | x
|  |  |  | Levantamiento de información. | Informes en fìsico y digital. | Departamento Administrativo y Financiero. |  |  |  | x
|  |  |  | Identificación y descripción de los procedimientos. | Informes en fìsico y digital. | Departamento Administrativo y Financiero.
|  |  |  | Análisis, simplificación y adecuación de los procesos. | Informes en fìsico y digital. | Departamento Administrativo y Financiero.
|  |  |  | Elaboración de los manuales de politicas y procedimientos. | Manuales de póliticas y procedimientos en físico y digital. | Departamento Administrativo y Financiero.
|  |  |  | Aprobación de los manuales de políticas y procedimientos. | Resolución emitida por la Máxima Autoridad de la institución. | Departamento Administrativo y Financiero.
Infraestructura tecnológica mejorada. |  | Equipos y servicios adquiridos. | Equipos y servicios adquiridos, en el año 2015. | Compra de licencias, equipos y servicios para la mejora de la infraestructura de la CDC. | Adquisición de equipos y servicios | TI. | X | X | X | X | 2.6.1.3 | Compra de servidor NAS para realizar backups Contratación de servicios de backup en la nube u otro local de respaldo Compra computadoras para incrementar el rendimiento en la ejecución de aplicaciones y actualización de sistema Operativo de las PC a Windows 8 Compra de Switch Cisco para incrementar la seguridad de la red Licencias de Software (office 2013, Windows Server 2012, Acrobat Pro, software helpdesk para la continuidad de incidentes y solicitudes de la CDC, etc). | 2400000 | 3500000
|  |  |  | Capacitación a usuarios en el manejo de Windows 8, Microsoft Office 2013, Adobe Acrobat Pro. | Personal capacitado en el manejo de Windows 8, Microsoft Office 2013, Adobe Acrobat Pro. | TI. |  | X | X | X
Programa de control de riesgo tecnológico e información implementado (fase 1). |  | Contratación de servicio de consultoría para el programa de control de riesgo tecnológico e información. | Programa de control de riesgo tecnológico e información implementado (fase 1) al cierre del 2015. | Levantamiento y contratación de consultoría para el análisis de riesgo, identificación de los escenarios del negocio, análisis del impacto del negocio y planes operativos de continuidad. | Contratación de servicio de consultoría del análisis de riesgo y análisis del impacto del negocio. | OPTIC ó Consultor externo. | X | X | X | X | 2.2.8.7 | Contratación de servicios de consultoría para el análisis de riesgo y análisis del impacto del negocio | 1000000
Normas de la Ley de Libre Acceso a la información Pública implementadas. |  | Normas sobre libre acceso a información pública cumplidas en CDC. | Normas de libre acceso a información publica cumplidas en CDC al cierre del 2015. | Establecer contacto con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Mejoras de la página Web según requerimientos del DIGEIG. Elaborar los procedimientos y políticas (instructivos-formularios, forma de entrega, plazos de entrega, mecanismos de entrega, gratuidad, clasificación de la información). | Visto bueno del cumpliemiento de la Ley por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. | TI. | X | X |  |  | 2.2.8.7.05 | Mejoras de la página Web para adaptar la transparencia en un mejor entorno y adquisición de equipos de oficina | 100000
Programa de monitoreo y evaluación del Plan Estratégico y POA implementado. |  | Programa de Monitero & Evaluación del Plan Estratégico y POA implementado . | Programa de monitoreo y evaluación del Plan Estratégico y POA implementado al 2015. | Implemetacion del sistema de monitoréo y evaluación del Plan Estratégico y POA. | Instrumentos de seguimiento, monitoreo y evaluación | Departamento de Planificación- Consultor y Dirección Ejecutiva. | x | x |  |  | 2.2.8.7.06 | Acompañamiento de consultor. | 550000 | 550000
|  |  |  | Entrenamiento de personal sobre mcanismos de monitoréo y evaluación. | Lista de participantes,ayuda memoria de actividad y/o programa de entrenamiento. | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. | x |  |  |  | n/a
|  |  |  | Emisión de reportes de ejecución del POA 2015. | Reportes de ejecución del POA 2015. | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. | x | x | x | x | n/a
|  |  |  | Coordinar trabajos con Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo para la formulación del Plan Plurianual del Sector Público. | Ayuda memoria de reuniones con el ministerio. | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. El MEPYD. | x |  |  |  | 2.2.4.1.01 | Transporte para las visitas al MEPYD y otras entidades relacionadas con el actividad de planificación | 5000
Programa de difusión del Plan Estratégico de CDC elaborado. |  | Plan Estratégico de CDC difundido. | Plan Estratégico difundido al cierre del 2015. | Preparar programas de difusión del Plan Estratégico a lo interno y externo de CDC. | El programa se difusión del PE. | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. | x |  |  |  | n/a | n/a | n/a
|  |  |  | Coordinar remisión del PE a instituciones y empresas. | Infrome de remision del Plan Estratégico. | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. | x |  |  |  | n/a | n/a | n/a
|  |  |  | Publicación en la página WEB. | Archivo del PE introducido en la página. | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. | x |  |  |  | n/a | n/a | n/a
Plan Operativo 2016 formulado. |  | Plan Operativo formulado. | Plan Operativo formulado al cierre del 2015. | Evaluar el Plan Operativo 2015 | Plan Operativo evaluado físico y digital. | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. |  |  | x |  | n/a | n/a | n/a
|  |  |  | Coordinar procesos de formulación del POA 2016 |  | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. |  | x | x |  | n/a | n/a | n/a
Realizar intercambios con los editores económicos de los principales medios de comunicación del país. |  | Intercambios realizados. | Realizar 2 intercambios al año con los editores económicos de los principales medios de comunicación del país. | Preparar propuesta de intercambios con editores económicos. | Lista de participantes. Fotos de la actividad. | DE, Pleno de la CDC. |  | x |  | x | 2.2.8.6.01 |  | 100000
Coordinar general Realizar convocatoria, organizar logística de actividad, seleccionar tema central del intercambio.
Crear una estrategia de comunicación de la CDC. |  | Estrategia de comunicación creada y aprobada por el Pleno de la CDC. | Creada la Estrategia de comunicación y aprobada por el Pleno de la CDC. | Elaborar borrador de propuesta que contenga disposiciones sobre comparecencias en radio y TV, participación en redes sociales, actualización página web, entre otros. Fase de revisión. Aprobación por parte del Pleno de la CDC. | Documento elaborado y aprobado por el Pleno de la CDC mediante reoslución interna. | DE, Asesor en comunicaciones, Pleno de la CDC. | x
Objetivo Estratégico/Específico: Fortalecer la cultura organizacional.
Resultado Esperado: Plan de Cultura Organizacional ejecutado al 100% al cierre del año 2018.
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  |  |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[6 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
Programa de Cultura Organizacional iniciado. |  | Plan de Cultura disponible en físico y digital. | Plan de Cultura elaborado al cierre del año 2015. | Coordinación para la elaboración del Plan de Cultura Organizacional de la CDC. | TDR Publicado. | Depto. de Recursos Humanos . Dirección Ejecutiva . Depto. Administrativo y Financiero. | X |  |  |  | 2.3.1.1.01 | Alimentos y bebidas | 2000 | 1722000
|  |  |  | Levantamiento de información. | Contrato firmado. | Depto. de Recursos Humanos . Dirección Ejecutiva . Depto. Administrativo y Financiero |  | X |  |  | 2.2.8.7.06 | Contratación de consultor | 1000000
|  |  |  | Borrador de Plan de Cultura Organizacional digital. | Borrador de Plan de Cultura Organizacional en fisico y digital. | Depto. de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva |  |  | X |  | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Presentación al Pleno de la CD el borrador del Plan de Cultura Organizacional para su aprobación. | Borrador de Plan de Cultura Organizacional revisado y aprobado por el Pleno de la CDC. | Depto. de Recursos Humanos. Dirección Ejecutiva . Pleno de la CDC. |  |  | X |  | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Proyecto final del Plan de Cultura Organizacional. | Plan de Cultura Organizacional digital. | Depto. de Recursos Humanos. Dirección Ejecutiva. |  |  |  | X | N/A | N/A | N/A
|  | Colaboradores identificados con la misión, visión y valores de la CDC. | Personal identificado con los valores de la CDC al cierre de 2015. | Reestructuración del mural informativo de la CDC, ubicado en la primera planta de la institución, el cual contará con 3 secciones: cumpleaños, artículos varios, noticias importantes. | Facturas de materiales adquiridos. | Depto. de Recursos Humanos . Secretaria Presidencia. | X |  |  |  | 2.3.3.2.01 | Materiales de papel y cartón | 20000
[11 empty] | 2.3.9.2.01 | Insumos probables. | 20000
|  |  |  | Programa de Integración. | Lista de participantes. | Depto. de Recursos Humanos . |  | X |  | X | 2.2.8.6.01 | Costo probable. | 680000
Objetivo Estratégico/Específico: Construir un modelo de gestión humana y desarrollo organizacional basado en la Ley No.41-08 de Función Pública.
Resultado Esperado: Estructura organizacional, Manual de Cargos, Manual de Perfiles y Manual de Funciones aprobados por el MAP al cierre del año 2015.
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  |  |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
Reestructuración organizacional de la CDC. |  | Estructura organizacional, Manual de Cargos, Manual de Perfiles y Manual de Funciones elaborados, disponibles en físico y digital. | Estructura organizacional, Manual de Cargos, Manual de Perfiles y Manual de Funciones aprobados al cierre del año 2015. | Adecuación de la estructura física y organizacional de la CDC, a través de una consultoría externa sobre reesstructuración organizacional. | Informe de adecuación en físico y digital. | Departamento de Recursos Humanos . Dirección Ejecutiva . Depto. Administrativo y Financiero. | X | x | x | x | 2.6.1.1.01 | Primera fase de remodelación interna (cambio de escritorios por cubículos para los Deptos.de Investigación, Administrativo y Financiero, y 3era. Planta) | 500000 | 2677000
[11 empty] | 2.6.1.3.01 | Compra de equipos para personal a contratar. | 630000
[11 empty] | 2.1.1.1.01 | Contratación de personal | 535000
|  |  |  | Coordinación para la implementación del análisis de la estructura organizacional, elaboración del manual de cargos, manual de perfiles y manual de funciones de la CDC. | TDR Publicado. | Depto. de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva. Depto. Administrativo y Financiero. |  | x |  |  | 2.3.1.1.01 | Alimentos y bebidas | 2000
|  |  |  | Levantamiento de información para elaboración de análisis de la estructura organizacional, manual de cargos, manual de perfiles y manual de funciones de la CDC. | Contrato firmado. | Departamento de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva. Depto. Administrativo y Financiero. |  | X |  |  | 2.2.8.7.06 | Contratación de consultor para elaboración de Manual de Funciones, Manual de Cargos, Perfiles de Cargos, Análisis de la Estructura Orgánica de la CDC. | 1000000
|  |  |  | Propuesta de reestructuración de estructura organizacional, manual de cargos, manual de perfiles y manual de funciones de la CDC. | Organigrama en fìsico y digital. | Departamento de Recursos Humanos. |  |  | X |  | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Remisión al Pleno de la CDC de la propuesta de reestructuración de la estructura organizacional, manual de cargos, manual de perfiles y manual de funciones, para aprobación. | Manuales aprobados. | Departamento de Recursos Humanos. Dirección Ejecutiva . Pleno de la CDC. |  |  | X |  | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Remisión de la estructura organizacional, manual de cargos, manual de perfiles y manual de funciones de la CDC, a la Dirección de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Administración Pública (MAP), para su revisión y aprobación. | Acuse de recibo de documentación. | Departamento de Recursos Humanos. |  |  |  | X | 2.2.4.1.01 | Transporte en taxi | 10000
|  |  |  | Aprobación de la nueva estructura organizacional, manual de cargos, manual de perfiles y manual de funciones de la CDC, por parte del Ministerio de Administración Pública (MAP). | Estructura orgánica, Manual de Cargos, Manual de Perfiles y Manual de Funciones aprobados por el MAP. | Ministerio de Administración Pública (MAP) con el seguimiento de la CDC. |  |  |  | X | N/A | N/A | N/A
Objetivo Estratégico/Específico: Construir un modelo de gestión humana y desarrollo organizacional basado en la Ley No.41-08 de Función Pública.
Resultado Esperado: Resultado de semáforo en el 90% de los indicadores implementados por la CDC y remitidos al MAP al cierre del año 2017.
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  |  |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) implementado. |  | Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) disponible digital en la página del MAP. | SISMAP implementado al cierre del año 2015 en un 60%. | Coordinar con el Ministerio de Administración Pública (MAP), la integración de la CDC al SISMAP. | Acuse de recibo de comunicación. | Departamento de Recursos Humanos. | X |  |  |  | 2.2.4.1.01 | Transporte en taxi | 5000 | 5000
|  |  |  | Remisión de la información requerida para el cumplimiento de cada indicador al Ministerio de Administración Pública (MAP). | Acuse de recibo de documentación. | Departamento de Recursos Humanos. |  | X | X |  | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Carga de información en el SISMAP. | Impresión de la página de indicadores del SISMAP. | Ministerio de Administración Pública (MAP) con el seguimiento del Depto. de Recursos Humanos. |  |  | X |  | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Verificación del incremento en el porcentaje de los indicadores. | Impresión de la página de indicadores del SISMAP. | Departamento de Recursos Humanos. |  |  |  | X | N/A | N/A | N/A
Objetivo Estratégico/Específico: Construir un modelo de gestión humana y desarrollo organizacional basado en la Ley No.41-08 de Función Pública.
Resultado Esperado: Bono Escolar incluido en el Programa de Gestión de la Compensación al cierre del año 2015.
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  |  |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[6 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
Bono Escolar incluido en el Programa de Gestión de la Compensación. |  | Resolución de aplicación de Bono escolar elaborada disponible en físico y digital. | Resolución de aplicación de Bono Escolar implementada al cierre del año 2015. | Levantamiento de información. | Documentación en fìsico y digital. | Departamento de Recursos Humanos. | X |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 165000
|  |  |  | Elaboración de Resolución Administrativa en la que se establezca el Bono Escolar por un valor de RD$5,000.00 para los empleados de la CDC. | Resolución firmada por los miembros del Pleno de la CDC. | Departamento de Recursos Humanos . Dirección Ejecutiva. Pleno de la CDC. Departamento Administrativo y Financiero. |  | X |  |  | 2.1.4.2.01 | Bono Escolar
Objetivo Estratégico/Específico: Construir un modelo de gestión humana y desarrollo organizacional basado en la Ley No.41-08 de Función Pública.
Resultado Esperado: Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) implementado al cierre del año 2015.
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  |  |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[6 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
Programa de gestión del empleo implementado. |  | Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) disponible digital en la página del MAP. | SASP implementado al cierre del año 2015. | Coordinación con el MAP la integración de la CDC al SASP. | Acuse de recibo de comunicación. | Departamento de Recursos Humanos. |  |  | X |  | N/A | N/A | N/A | 8500
|  |  |  | Instalación del SASP en la CDC. | Sistema instalado en la CDC. | Departamento de Recursos Humanos. |  |  | X |  | 2.2.4.1.01 | Transporte para empleados. | 5000
|  |  |  | Entrenamiento por parte del Departamento de Tecnología de la Información del Ministerio de Administración Pública (MAP), para la aplicación del SASP, dirigido al Departamento de Recursos Humanos y Tecnología de la Información de la CDC. | Copia de Lista de Participantes al entrenamiento por parte del MAP. | Recursos Humanos con el seguimiento del Ministerio de Administración Pública (MAP) . Departamento de Tecnología de la Información. |  |  | X |  | 2.2.8.6.01 | Refrigerio | 3500
|  |  |  | Migración del sistema de nómina de la Contraloría al SASP. | Aplicación de la nómina mensual. | Departamento de Recursos Humanos con el seguimiento del Ministerio de Administración Pública (MAP). |  |  |  | X | N/A | N/A | N/A
Objetivo Estratégico/Específico: Construir un modelo de gestión humana y desarrollo organizacional basado en la Ley No.41-08 de Función Pública.
Resultado Esperado: Programa de Capacitación y pasantías anuales implementados al cierre del año 2015.
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  |  |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[6 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
Programa de gestión del desarrollo humano implementado. |  | Número de personas capacitadas para el fortalecimiento de sus competencias. | Programa de Capacitación anual implementado al cierre del año 2015. | Levantamiento de necesidades de capacitación por departamentos. | Formularios de Detección de Necesidad de Capacitación. | Departamento de Recursos Humanos. | X |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 6500000
|  |  |  | Búsqueda de Centros de Estudios con los requerimientos de las capacitaciones a realizar. | Documentación en fìsico y digital. | Departamento de Recursos Humanos. | X |  |  |  | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Elaborar Programa de Capacitación para el 2015. | Documentación en fìsico y digital. | Departamento de Recursos Humanos. | X |  |  |  | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Aprobación de Programa de Capacitación por parte del Pleno de la CDC. | Acuse de recibo de documentación. | Dirección Ejecutiva . Pleno de la CDC con el seguimiento del Departamento de Recursos Humanos . | X |  |  |  | 2.2.8.7.04 | Costo capacitaciones colaboradores. | 1500000
|  |  |  | Implementación del Programa de Capacitación de la CDC. | Copias de los certificados de los participantes. | Departamento de Recursos Humanos. | X | X | X | X | N/A | N/A | N/A
Pasantías internacionales realizadas por el personal de la CDC. |  | Número de pasantes formados. | 8 colaboradores de la CDC capacitados a través de pasantías internacionales. | Identificación de necesidades. | Informe las necesidades del DEI. | Dirección Ejecutiva . Depto. de Investigación . Recursos Humanos . | x | X | x | x | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Identificar las instituciones donde se realizrán la pasantías. | Solicitud de pasantía. | Dirección Ejecutiva. Depto. de Investigación. | x | X | x | x | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Aprobación de pasantia. | Carta de aprobación. | Institución a la cual se le solicitó la pasantia. | x | X | x | x | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Coordinación y logística interna. | Agenda y carta de viáticos. | Dirección Ejecutiva . Depto. de Investigación. Depto. Administrativo y Financiero. | x | x | X | x | 2.2.3.2.01 | Pasajes y viáticos | 5000000
17834794