## Poa 2016 con Presupuesto
Comisión de Defensa Comercial
PLAN OPERATIVO ANUAL: ENERO- DICIEMBRE 2016
Eje Estratégico: Misión institucional ante la sociedad
Objetivo Estratégico/Específico: Garantizar la defensa del aparato productivo nacional ante comprobadas prácticas desleales, conforme a la legislación sobre la materia y con un servicio de alta calidad.
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[7 empty] | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
1.1 Sociedad orientada en materia de prácticas desleales en el comercio. |  | Cantidad de personas orientadas | 50 personas orientadas al año / 2 ponencias al año en 2 instituciones universitarias. | 1.1.1. Elaborar agenda. | Calendario de las actividades, invitaciones y listado de participantes. | DEI - Dirección Ejecutiva |  | X |  | X
1.1.2.Coordinar logística.
1.2 Pasantes formados en temas de defensa comercial. |  | Cantidad de pasantes formados en temas de defensa comercial y evaluación aplicada. | 2 Pasantes formados en temas de defensa comercial. | 1.2.1 Registro participantes para el programa de pasantías en temas de defensa comercial. | Carta y formulario de solicitud de pasantía. | Recursos Humanos. |  | X |  | X
|  |  |  | Desarrollo programa de pasantía. | Reportes de actividades semanales, evaluación final y lista de asistencia. | DEI. |  | X |  | X
|  |  |  | Evaluación e informe final. | Informe final. | DEI. |  | X |  | X
1.3 Estudios sobre temas de comercio internacional presentados ante la OMC (fase 1, esta actividad se extiende a 2017). |  | Propuesta de investigación sobre tema de comercio internacional. | Una propuesta de investigación sobre tema de comercio internacional presentada ante el Pleno. | 1.3.1 Identificación del tema a investigar y aprobación por parte del Pleno. | Minuta reunión. | Pleno CDC. Dirección Ejecutiva. DEI. | X
|  |  |  | 1.3.2 Borrador anteproyecto propueta investigacion sobre tema de comercio internacional. | Borrador anteproyecto propueta investigacion sobre tema de comercio internacional. |  |  | X | X
|  |  |  | 1.3.3 Presentación de la propuesta de investigación ante el Pleno. | Presentación de la propuesta de investigación ante el Pleno. |  |  |  |  | X
Eje Estratégico: Requerimientos de los beneficiarios y de las instituciones relacionadas
Objetivo Estratégico/Específico: Reforzar las relaciones interinstitucionales nacionales e internacionales y crear sinergias para defender de manera más eficiente a los sectores productivos nacionales.
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[6 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
2.1 Sector público capacitado en temas de defensa comercial. |  | Cantidad de personas del sector público capacitadas en temas de defensa comercial. | 2 talleres impartidos. | 2.1.1 Impartir dos talleres al sector público en el tema de defensa comercial. | Lista de participantes, certificados de participación y formularios retroalimentación. | Dirección Ejecutiva - DEI. TI. | X |  |  | X
2.2 Sector público judicial capacitado en temas de defensa comercial. |  | Cantidad de personas del sector judicial capacitadas en temas de defensa comercial. | un taller impartido | 2.2.1 Impartir un taller al sector judicial en el tema de defensa comercial. | Lista de participantes, certificados de participación y formularios retroalimentación. | Dirección Ejecutiva - DEI. TI. |  | X
2.3 Acuerdos de colaboración suscritos y planes de acción implementados con entidades homólogas. |  | Cantidad de acuerdos suscritos y planes de acción implementados con entidades homólogas. | 3 Acuerdos suscritos e implementados con entidades homólogas. | 2.3.1 Elaboración de un borrador del acuerdo. | Borrador del acuerdo. | Dirección Ejecutiva - DEI. | X
|  |  |  | 2.3.2 Elaboración plan de acción. | Borrador plan de acción. | Dirección Ejecutiva - DEI. | X
|  |  |  | 2.3.3 Aprobación acuerdo y plan de acción por las partes. | Versión final acuerdo y plan de acción aprobado. | Pleno CDC. Dirección Ejecutiva. | X | X
|  |  |  | 2.3.4 Implementación plan de acción. | Informe de seguimiento. | Dirección Ejecutiva. DEI |  |  | X | X
2.4 Guías informativas (digitales y físicos) sobre Dumping, Subvenciones y Salvaguardias para los productores nacionales. |  | Cantidad de guías informativas distribuidos (digitales y físicos) a los productores nacionales sobre Dumping, Subvenciones y Salvaguardias. | 200 guías informativas distribuidos a los productores nacionales sobre Dumping, Subvenciones y Salvaguardias. | 2.4.1 Redacción brochures. | Borrador brochures. | DEI. |  | X
|  |  |  | 2.4.2 Diseño brochures. | Boceto brochures. | Dirección Ejecutiva. DAYF. Diseñador gráfico. |  | X
|  |  |  | 2.4.3 Presentación brochures al Pleno de la CDC. | Minuta reunión. | Dirección Ejecutiva. |  | X
|  |  |  | 2.4.4 Impresión y distribución (física y digital) de los brochures. | Inventario distribución de brochures. | Dirección Ejecutiva - DEI. |  | X | X | X
2.5 Productores nacionales capacitados. |  | Cantidad de productores nacionales capacitados. | 100 productores nacionales capacitados. | 2.5.1 Elaborar contenido programático de los talleres. | Programa de los talleres. | DEI. | X
|  |  |  | 2.5.2 Impartir 2 talleres a los productores y consultores nacionales. | Calendario de actividades, invitaciones, etc. | Dirección Ejecutiva - DEI. | X
[5 empty] | Lista de participantes, certificados de participación y formularios retroalimentación. | Dirección Ejecutiva - DEI. |  | X | X
[5 empty] | Informe capacitaciones. | DEI. |  | X | X
2.6 Servicio de asistencia técnica permanente para las PYMES y el sector agrícola. |  | Cantidad de consultas atendidas. | 5 consultas atendidas | 2.6.1 Acercamiento con las instituciones nacionales que trabajan con las Pymes. | Listado de participantes y minutas de reuniones. | Pleno de la CDC. Dirección Ejecutiva. | X | X
|  |  |  | 2.6.2 Acercamiento con las instituciones nacionales que trabajan con las Pymes. | Listado de participantes y minutas de reuniones.
|  |  |  | 2.6.2 Plan piloto servicio de asistencia técnica en funcionamiento. | Informes de servicios brindados. | DEI - Dirección Ejecutiva. | X | X | X | X
| Eje Estratégico: | Requerimientos de los beneficiarios y de las instituciones relacionadas
Objetivo Estratégico/Específico: Actuar de manera proactiva en la defensa de los sectores productivos nacionales.
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[6 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
3.1 Boletín trimestral sobre las notificaciones realizadas por los países miembros de la OMC relacionadas con los temas de competencias de la CDC publicado. |  | No. de boletines publicados. | 4 boletines publicados | 3.1.1 Redacción del boletín | Contenido programático, borrador boletín. | Dirección Ejecutiva - DEI - TI | X | X | X | X
|  |  |  | 3.1.2 Presentación borrador boletín y aprobación por parte del Pleno. | Minuta reunión. | Pleno, Dirección Ejecutiva, DEI | X | X | X | X
|  |  |  | 3.1.3 Publicación boletín. | Publicación. | Dirección Ejecutiva - TI | X | X | X | X
3.2 Acciones realizadas por los homólogos de la CDC alertadas. |  | No. Informes realizados | 6 informes realizados al año (dos informes bimensuales). | 3.2.1 Diseño del sistema de alerta de las acciones de las homólogas de la CDC. | Lista de homólogas identificadas y Plantilla para la emisión de alertas. | Dirección Ejecutiva - DEI | X
|  |  |  | 3.2.2 Vigilar las acciones/notificaciones realizadas por las homólogas. | informe de las acciones y/o notificaciones realizadas por las homólogas. | Dirección Ejecutiva - DEI | X
|  |  |  | 3.2.3 Presentación de los hallazgos al Pleno de la CDC. | Minuta reunión. | DEI | X
|  |  |  | Emisión de las alertas. | Alertas emitidas. | Dirección Ejecutiva |  | X | X | X
3.3 Alertas sobre el comportamiento de las importaciones emitidas. |  | No. Informes realizados | 12 informes realizados al año (informes mensuales) | 3.3.1 Selección productos importados a investigar. | Comunicación solicitud data DGA. | DEI | X | X | X | X
|  |  |  | 3.3.2 Obtención y procesamientos de los datos. | Cuadros y gráficas. | DEI | X | X | X | X
|  |  |  | 3.3.3.Informe de los hallazgos. | Informe. | DEI | X | X | X | X
|  |  |  | 3.3.4 Posibles alertas. | Alertas emitidas. | DEI | X | X | X | X
3.4 Estructuración de un sistema automatizado de monitoreo y alerta de las importaciones. |  | Sistema automatizado de monitoreo y alerta Estructurado. | 1 sistema de monitoreo y alerta diseñado. | 3.4.1 Diseño del sistema de monitoreo y alerta de las importaciones. | Informe de identificación de las mejores prácticas. |  | X
|  |  |  | 3.4.2 Presentación e instrucción del sistema a los involucrados. | Minuta reunión. |  |  | X
|  |  |  | 3.4.3 Plan piloto e informe de hallazgos. | Informe resultados plan piloto y resumen de los hallazgos. |  |  | X
|  |  |  | 3.4.4 Posible reestructuración del sistema. | Plan de reestructuración del sistema. |  |  |  | X
|  |  |  | 3.4.5 Ejecución. | [5 empty] | X
Eje Estratégico: Fortalecer el sistema de gestión y los mecanismos de acceso a la información de la administración pública, como medio de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto público (END1.1.1.3)
Objetivo Estratégico/Específico: Fortalecer la Gestión Administrativa y Financiera.
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[7 empty] | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
4.1 Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) operando. |  | Módulos de contabilidad operando. | Un módulo Instalado al cierre del 2016. | 4.1.1 Instalación del módulo de contabilidad en la CDC. | Módulo instalado en la institución. | Ministerio de Hacienda/Programa de Administración Financiera Integrado (PAFI) | X
|  |  |  | 4.1.2 Capacitación por parte del PAFI, para la implementación del módulo, dirigido al personal del Departamento de Administrativo y Financiero y Tecnología de la Información de la Institución. | Certificados y/o listados de participantes | Departamento Administrativo y Departamento de Tecnología de la Información y el PAFI |  | X
|  |  |  | 4.1.3 Cargar información en el módulo instalado y ejecutar | Informes financieros automatizados | Departamento Administrativo y Financiero con el acompañamiento del PAFI |  | X
4.2 Normas de Control Interno (NOCI) implementadas |  | Plan de acción para Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) por componente | Plan de acción de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) formulado al cierre del año 2016 | 4.2.1 Conformar equipo de fortalecimiento NOBACI. | Listado de integrantes del comité conformado | Dirección Ejecutiva y Departamento Administrativo y Financiero | X
|  |  |  | 4.2.2 Mesas de trabajo para completar matrices de auto diagnóstico institucional por componentes. | Una matriz por cada componente. | Dirección Ejecutiva y Departamento Administrativo y Financiero y Dirección de Desarrollo Normativo de la Contraloría General de la República |  | X
|  |  |  | 4.2.3 'Formulación de planes de acción por componentes. | Plan de acción elaborado | Dirección Ejecutiva y Departamento Administrativo y Financiero y Dirección de Desarrollo Normativo de la Contraloría General de la República |  |  | X
4.3 Sistema Institucional de Archivos (SIA) |  | 0 | Sistema Institucional de Archivos (SIA) creados al cierre del año 2016 | 4.3.1 Coordinar con el Archivo General de la Nación la implementación del SIA | Acuse de recibo de comunicación. | Dirección Ejecutiva y Departamento Administrativo y Financiero. |  | X
|  |  |  | 4.3.2 Crear el Sistema Institucional de Archivo (SIA) | Resolución emitida por la Máxima Autoridad de la institución | El Pleno |  | X
|  |  |  | 4.3.3 Conformar la Comisión de Evaluación Institucional. | Resolución emitida por la Máxima Autoridad de la institución | El Pleno | X
|  |  |  | 4.3.4 Capacitación del personal en materia archivística | Certificados y/o listados de partición | Departamentos Administrativo y Financiero y el Archivo General de la Nación |  | X
|  |  |  | 4.3.5 Adecuar los archivos de gestión de acuerdo con la ley de 481-08 |  | Todos los Departamentos de la Institución y el Archivo General de la Nación |  |  | X | X
|  |  |  | 4.3.6 Habilitar el archivo central y los archivos de gestión. (No existe espacio físico en este momento para cumplir con esta etapa) | Estructura física adecuada como establece la Ley 481-08 | Departamento Administrativo y Financiero y el Archivo General de la Nación
4.4 Manuales de políticas y procedimientos elaborados |  | Manuales de políticas y procedimientos elaborados disponibles en físico y digital. | El 80% de los manuales de políticas y procedimientos elaborados y aprobados al cierre del 2016 | 4.4.1 Contratación de Consultor para levantamiento y elaboración de Manuales de Política y Procedimientos. | Contrato firmado | Departamento Administrativo y financiero | X
|  |  |  | 4.4.2 Levantamiento de información. | Informes en físico y digital. | Departamento Administrativo y Financiero. | X
|  |  |  | 4.4.3 'Identificación y descripción de los procedimientos | Informes en físico y digital. | Departamento Administrativo y Financiero. |  | X
|  |  |  | 4.4.4 Análisis, simplificación y adecuación de los procesos | Informes en físico y digital. | Todos los Departamentos de la Institución. |  | X
|  |  |  | 4.4.5 Elaboración de los manuales de políticas y procedimientos | Manuales de políticas y procedimientos en físico y digital. | Departamento Administrativo y Financiero. |  | X
|  |  |  | 4.4.6 Aprobación de los manuales de políticas y procedimientos | Resolución emitida y firmada por la Máxima Autoridad de la institución. | Direccion Ejecutiva y Departamento Administrativo y Financiero. |  | X
4.5 Infraestructura tecnológica mejorada. |  | Equipos y servicios adquiridos. | Equipos y servicios adquiridos, en el año 2016. | 4.5.1 Seguimeinto adquisición de equipos (Router y Servidor). | Equipos adquiridos | Departamento Administrativo y Financiero y TI. | X
|  |  |  | 4.5.2 Instalación y configuración Router y Servidor NAS. | Equipos Instalados | TI. | X | X
|  |  |  | 4.5.3 Implementación de Software libre para seguimiento de solicitudes (Helpdesk). | Software libre instalado | TI. | X
4.6 Portal Web CDC certificado. |  | Portal web de la CDC en cumplimiento con las Normas NORTIC A2 | Normas NORTIC A2 de la OPTIC para creación y portales webs cumplidas en CDC al cierre del 2016 | 4.6.1 Solicitud de servicio de certificación NORTIC A2 en la OPTIC | Acuse recibo de solicitud por correo electrónico | TI. | X
|  |  |  | 4.6.2 Reunión inicial para explicar los procesos de certificación. Determinar fecha cumplimiento de certificación. | Fotos Reunión, listado de participantes. | OPTIC, TI | X
|  |  |  | 4.6.3 Mejoras en la página web según requerimientos de la OPTIC |  | OPTIC, TI | X
|  |  |  | 4.6.4 Estandarización diseño del Portal de Transparencia. |  | OPTIC, TI | X
|  |  |  | 4.6.5 Aprobación del Pleno de las mejoras al portal web de la CDC certificado, para colocarlo a disponibilidad del público en general. | Plantillas de mejora aprobadas | TI. |  | X
|  |  |  | 4.6.5 Publicación del portal certificado por la OPTIC | Portal web actualizado | TI. |  | X
|  |  |  | 4.6.6 Dar continuidad a la mejora de la página web de la CDC en cumplimiento a la NORTIC A2 de la OPTIC. | Actualización de contenidos web. | TI. |  | X | X | X
4.7 Normas de la Ley de Libre Acceso a la información pública cumplidas al cierre del 2016. |  | Normas Implementadas | Puntuación máxima obtenida sobre las normas de libre acceso a la información publica, cumplidas por la CDC al cierre del 2016 | 4.7.1 Envío de Matríz de responsabilidad y Acto Administrativo realizado y enviado a la DIGEIG. | Acuse recibo. | DE, RAI | X
|  |  |  | 4.7.2 Monitoreo mensual del Portal de Transparencia | Portal actualizado | TI | X | X | X | X
|  |  |  | 4.7.3 Actualización documentación responsables de la matriz informacional | Correos y Portal de Transparencia de la CDC actualizado. | TI, DE, DAyF, RR.HH, PyD. | X | X | X | X
4.8 Programa de monitoreo y evaluación del Plan Estratégico y POA implementado. |  | Implementar un Programa de Monitero & Evaluación eficaz del Plan Estratégico y POA. | Monitoreo y evaluación del Plan Estratégico y POA . | 4.8.1 Elaboración de reportes trimestales ejecución POA 2016 | Reportes trimestrales de Ejecución POA 2016 | PyD | X | X | X | X
|  |  |  | 4.8.2 Coordinar trabajos con Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo para la formulación del Plan Plurianual del Sector Público. | Ayuda memoria de reuniones con el ministerio. | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. | X
4.9 Programa de difusión del Plan Estratégico de CDC elaborado. |  | Publicación en la página Web | Plan Estratégico difundido al cierre del 2016. | 4.9.1 Publicación del POA 2016 en la página web de la CDC. | POA 2016 en el portal web de la CDC. | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. | X
|  |  |  | 4.9.2 Difusión del Plan Estratégico a lo interno y externo de CDC. | Informe de remisión del POA 2016. | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. | X
|  |  |  | 4.9.3 Coordinar remisión el PEI a instituciones y empresas | Acuse recibo. | Departamento de Planificación.
4.10 Plan Operativo de la CDC 2017 formulado |  | Plan Operativo 2017 elaborado al cierre del 2016 | Plan Operativo 2017 aprobado | 4.10.1 Evaluar el Plan Operativo Anual 2016 | Minutas de reuniones de evaluación POA 2016 | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva. |  |  | X
|  |  |  | 4.10.2 Coordinar procesos de formulación del POA 2017 | Informes de reuniones. | Departamento de Planificación. Dirección Ejecutiva, Departamentos CDC, Pleno |  |  | X | X
4.11 Realizar intercambios con los editores económicos de los principales medios de comunicación del país. |  | Intercambios realizados. | Realizar 2 intercambios al año con los editores económicos de los principales medios de comunicación del país. | 4.11.1. Preparar propuesta de intercambios con editores económicos. | Propuesta presentada y aprobada | DE, Pleno de la CDC. | X
|  |  |  | 4.11.2 Realizar convocatoria, organizar logística de actividad, seleccionar tema central del intercambio. | Lista de participantes. Fotos de la actividad. | DE, Pleno de la CDC. |  | X
Objetivo Estratégico/Específico: Fortalecer la cultura organizacional.
Resultado Esperado: Plan de Cultura Organizacional ejecutado al 100% al cierre del año 2018.
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[6 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
5.1 Programa de Cultura Organizacional |  | Cantidad de valores institucionales promovidos. | 6 remisiones electrónicas y fisicas sobre los valores institucionales | 5.1.1 Elaborar y distribuir materiales promocionales con contenido didáctico sobre valores institucionales a los colaboaradores de la CDC. | Material promocional vía correo y físico. | Depto. de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva Depto. Administrativo y Financiero | X | X | X | X
|  | Colaboradores identificados con la misión, visión y valores de la CDC. | Personal identificado con los valores de la CDC al cierre de 2016. | 5.2.1 Programa de Integración. | Lista de participantes. | Depto. de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva Depto. Administrativo y Financiero |  | X |  | X
Objetivo Estratégico/Específico: Construir un modelo de gestión humana y desarrollo organizacional basado en la Ley No.41-08 de Función Pública.
Resultado Esperado: Manual de Inducción aprobado al cierre del año 2016.
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[6 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
7.1. Manual de Inducción de la CDC. |  | Manual de Inducción elaborado, disponible en físico y digital. | Manual de Inducción aprobado al cierre del año 2016. | 7.1.1 Verificación de la Ley No.41-08. | Artículo de la Ley No.41-08 que indica el uso de manuales de inducción institucionales. | Departamento de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva | X
|  |  |  | 7.1.2 Levantamiento de información. | Listado de fuentes de información utilizadas. | Depto. de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva Depto. Administrativo y Financiero | X
|  |  |  | 7.1.3 Análisis de la información. | Borrador de manual de inducción. | Depto. de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva Depto. Administrativo y Financiero |  | X
|  |  |  | 7.1.4 Remisión al Pleno de la CDC del borrador del Manual de Inducción de la CDC, para aprobación. | Manual aprobado. | Departamento de Recursos Humanos |  |  | X
Objetivo Estratégico/Específico: Construir un modelo de gestión humana y desarrollo organizacional basado en la Ley No.41-08 de Función Pública.
Resultado Esperado: Resultado de semáforo en el 90% de los indicadores implementados por la CDC y remitidos al MAP al cierre del año 2017.
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[7 empty] | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
8.1 Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) implementado. |  | Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) disponible digital en la página del MAP. | SISMAP implementado al cierre del año 2016 en un 75%. | 8.1.1 Remisión de la información requerida para el cumplimiento de cada indicador al Ministerio de Administración Pública (MAP). | Acuse de recibo de documentación. | Departamento de Recursos Humanos | X | X | X | X
|  |  |  | 8.1.2 Carga de información en el SISMAP. | Impresión de la página de indicadores del SISMAP. | Ministerio de Administración Pública (MAP) con el seguimiento del Depto. de Recursos Humanos | X | X | X | X
|  |  |  | 8.1.3 Verificación del incremento en el porcentaje de los indicadores. | Impresión de la página de indicadores del SISMAP. | Departamento de Recursos Humanos | X | X | X | X
Objetivo Estratégico/Específico: Construir un modelo de gestión humana y desarrollo organizacional basado en la Ley No.41-08 de Función Pública.
Resultado Esperado: Bono Escolar incluido en el Programa de Gestión de la Compensación al cierre del año 2016.
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[6 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
9.1 Bono Escolar incluido en el Programa de Gestión de la Compensación. |  | Resolución de aplicación de Bono escolar elaborada disponible en físico y digital. | Resolución de aplicación de Bono Escolar implementada al cierre del año 2016. | 9.1.1 Levantamiento de información. | Documentación en fìsico y digital. | Departamento de Recursos Humanos | X
|  |  |  | 9.1.2 Elaboración de Resolución Administrativa en la que se establezca el Bono Escolar para el personal de la CDC con hijos en edad escolar. | Resolución firmada por los miembros del Pleno de la CDC. | Departamento de Recursos Humanos . Dirección Ejecutiva. Pleno de la CDC. Departamento Administrativo y Financiero | X
Objetivo Estratégico/Específico: Construir un modelo de gestión humana y desarrollo organizacional basado en la Ley No.41-08 de Función Pública.
Resultado Esperado: Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) implementado al cierre del año 2016.
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[6 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
10.1 Sistema de Evaluación del Desempeño por Resultados, Competencias y Regimen Ético y Disciplinario. |  | Nueva metodología de Evaluación del Desempeño según el Reglamento 525-09, el cual contempla tres 3 componentes fundamentales: Logro de metas, Capacidad para Ejecutar el Trabajo y Cumplimiento del Régimen Ético y Disciplinario. | Plan piloto ejecutado al cierre del 2016. | 10.1.1 Coordinación con el MAP. | Acuse de recibo de comunicación. | Departamento de Recursos Humanos |  |  | X
|  |  |  | 10.1.2 Entrenamiento por parte del Ministerio de Administración Pública (MAP), al personal de la CDC sobre nueva metodología de evaluación del desempeño. | Copia de Lista de Participantes al entrenamiento por parte del MAP. | Departamento de Recursos Humanos Ministerio de Administración Pública (MAP) |  |  | X
X
|  |  |  | 10.1.3 Implementación del Plan Piloto de la nueva metodología de Evaluación del Desempeño en la CDC. | Documentación en fìsico y digital de los resultados de la nueva metodología. | Departamento de Recursos Humanos con el seguimiento del Ministerio de Administración Pública (MAP) |  |  | X | X
11.1 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) implementado |  | Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) disponible en la página web del MAP | SASP implementado en la CDC al cierre del 2016. | 11.1.1 Coordinar con el MAP la integración de la CDC al SASP | Comunicaciones de solicitud de integración. | Departamento de Recursos Humanos | X
|  |  |  | 11.1.2 Instalación del SASP de la CDC | Sistema en funcionamiento | Departamento de Recursos Humanos | X
|  |  |  | 11.1.3 Entrenamiento para la aplicación del SASP en la CDC impartido por el Depto. TI del MAP. | Listado de participantes | Departamento de Recursos Humanos Ministerio de Administración Pública (MAP) |  | X
|  |  |  | 11.1.4 Migración del sistema de nómina de la Contraloría al SASP. | Aplicación de la nómina | Departamento de Recursos Humanos Ministerio de Administración Pública (MAP) |  | X
Objetivo Estratégico/Específico: Construir un modelo de gestión humana y desarrollo organizacional basado en la Ley No.41-08 de Función Pública.
Resultado Esperado: Programa de Capacitación y pasantías anuales implementados al cierre del año 2016.
PRODUCTO(S) |  | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[7 empty] | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
12.1 Programa de gestión del desarrollo humano implementado. |  | Número de personas capacitadas para el fortalecimiento de sus competencias. | Programa de Capacitación anual implementado al cierre del año 2016. | 12.1.1 Levantamiento de necesidades de capacitación por departamentos. | Formularios de Detección de Necesidad de Capacitación. | Departamento de Recursos Humanos | X
|  |  |  | 12.1.2 Búsqueda de Centros de Estudios con los requerimientos de las capacitaciones a realizar. | Documentación en fìsico y digital. | Departamento de Recursos Humanos | X
|  |  |  | 12.1.3 Elaborar Programa de Capacitación para el 2016, con presupuesto incluido. | Documentación en fìsico y digital. | Departamento de Recursos Humanos | X
|  |  |  | 12.1.4 Aprobación de Programa de Capacitación por parte del Pleno de la CDC. | Acuse de recibo de documentación. | Dirección Ejecutiva Pleno de la CDC con el seguimiento del Departamento de Recursos Humanos | X
|  |  |  | 12.1.5 Implementación del Programa de Capacitación de la CDC. | Copias de los certificados de los participantes. | Departamento de Recursos Humanos | X | X | X | X
13.1. Pasantías internacionales realizadas por el personal de la CDC. |  | Número de pasantes formados. | 8 colaboradores de la CDC capacitados a través de pasantías internacionales. | 13.1.1 Identificación de necesidades. | Informe las necesidades del DEI. | Dirección Ejecutiva Depto. de Investigación Depto. de Recursos Humanos | X | X | X | X
|  |  |  | 13.1.2 Identificar las instituciones donde se realizrán la pasantías. | Solicitud de pasantía. | Dirección Ejecutiva Depto. de Investigación | X | X | X | X
|  |  |  | 13.1.3 Aprobación de pasantia. | Carta de aprobación. | Institución a la cual se le solicitó la pasantia. | X | X | X | X
|  |  |  | 13.1.4 Coordinación y logística interna. | Agenda y carta de viáticos. | Dirección Ejecutiva Depto. de Investigación Depto. Administrativo y Financiero | X | X | X | X

## Hoja2
Presupuesto del POA 2016
RRHH | #REF!
DE | 100000
Planificacion | #REF!
TIC | #REF!
DAYF | 580000
DEI | #REF!
Total | #REF!

## Hoja3
2.2.3.1.01 | Viáticos dentro del país | 10000 | 31000
8000
2.2.4.1.01 |  | 5000
2.2.2.2.01 |  | 8000