## clasificador (hidden)
CLASIFICADOR
151 HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
152 HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES
232 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
241 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
242 GASTO DE VIAJE AL EXTERIOR
251 PASAJE
254 PEAJE
261 EDIFICIOS Y LOCALES
263 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA
264 EQ. TRANSP. TRAC. ELEV
272 SEGUROS DE BIENES MUEBLES
273 SEGUROS DE PERSONAS
281 OBRAS MENORES
282 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA
292 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
293 AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS
297 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
299 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
323 PRENDAS DE VESTIR
331 PAPEL DE ESCRITORIO
332 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
334 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
341 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
392 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
397 MAT. Y UT RELAC. INF
399 UTILES DIVERSOS
611 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION
612 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
613 EQ. TRANSP. TRAC. ELEV
614 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
615 EQUIPO MEDICO-SANITARIO
616 EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑAL
617 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
618 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
619 EQUIPOS VARIOS
621 TERRENOS
631 VIAS DE COMUNICACION
635 EDIFICACIONES
636 OBRAS DE ENERGIA
639 OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
691 EQUIPOS DE SEGURIDAD
694 PROGRAMAS DE COMPUTACION
OTROS

## Matriz POA CDC 2018
Comisión de Defensa Comercial (CDC)
PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018
PLAN OPERATIVO ANUAL: ENERO-DICIEMBRE 2018
Eje Estratégico: Misión institucional ante la sociedad
Objetivo Estratégico I: Garantizar la defensa del aparato productivo nacional ante comprobadas prácticas desleales, conforme a la legislación sobre la materia y con un servicio de alta calidad.
PRODUCTO(S) | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[6 empty] | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
1.1.Sociedad orientada en materia de prácticas desleales en el comercio. |  | 50 personas orientadas al año / 2 ponencias al año | 1.1.1.Elaborar contenido programático. | Calendario de las actividades, invitaciones y listado de participantes. | Dirección Ejecutiva/Departamento de Investigación (DEI) |  | X |  | X
1.1.2.Coordinación y logistica de los talleres (determinar fecha, lugar, horario, traslado, montaje, materiales, etc.).
1.1.3.Realizar Ponencias.
Eje Estratégico: Requerimientos de los beneficiarios y de las instituciones relacionadas
Objetivo Estratégico II: Reforzar las relaciones interinstitucionales nacionales e internacionales y crear sinergias para defender de manera más eficiente a los sectores productivos nacionales.
PRODUCTO(S) | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[5 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
2.1 Sector Público capacitado en temas de Defensa Comercial. | Cantidad de personas del Sector Público capacitadas. | Un (1) taller impartido. | 2.1.1. Elaborar contenido programático. | Lista de participantes, certificados de participación y formularios de retroalimentación. | Pleno CDC. Dirección Ejecutiva - DEI. |  |  |  | X
|  |  | 2.1.2. Coordinación y logistica de los talleres (determinar fecha, lugar, horario, traslado, montaje, materiales, etc.). |  | Dirección Ejecutiva - DEI.
|  |  | 2.1.3 Realizar Taller. |  | Dirección Ejecutiva - DEI.
2.2.Sector judicial capacitado en temas de defensa comercial. | Cantidad de personas del sector judicial capacitadas en temas de defensa comercial y evaluadas. | Un (1) taller impartido. | 2.2.1. Elaborar contenido programático de los talleres. | Programa de los talleres. | DEI. |  | X
|  |  | 2.2.2. Impartir 1 taller al sector judicial sobre el tema de defensa comercial. | Calendario de actividades, invitaciones, etc. | Dirección Ejecutiva - DEI.
|  |  | 2.2.3 Realizar taller | Lista de participantes, certificados de participación y formularios retroalimentación. | Dirección Ejecutiva - DEI. TI.
2.3.Acuerdos de colaboración suscritos y planes de acción implementados con entidades homólogas. | Cantidad de acuerdos suscritos y planes de acción implementados con entidades homólogas. | 1 Acuerdo suscrito e implementado con entidad homóloga. | 2.3.1. Intercambios previos a la firma del acuerdo. | Comunicaciones enviadas/recibidas | Pleno de la CDC. Dirección Ejecutiva. | X
|  |  | 2.3.2. Elaboración de un borrador del acuerdo. | Borrador del acuerdo. | Dirección Ejecutiva - DEI. |  | X
|  |  | 2.3.3. Elaboración plan de acción. | Borrador plan de acción. | Dirección Ejecutiva - DEI. |  | X
|  |  | 2.3.4. Aprobación acuerdo y plan de acción por las partes. | Versión final acuerdo y plan de acción aprobado. | Pleno CDC. Dirección Ejecutiva. |  |  | X
|  |  | 2.3.5. Implementación plan de acción. | Informe de seguimiento. | Dirección Ejecutiva. DEI |  |  | X
2.4. Productores Nacionales Capacitados. | Cantidad de Productores Nacionales capacitados. | 100 Productores Nacionales Capacitados/ 4 talleres impartidos. | 2.4.1 Elaborar contenido programático. | Programa de los talleres | DEI | X
|  |  | 2.4.2 Coordinación y logistica de los talleres (determinar fecha, lugar, horario, traslado, montaje, materiales, etc.). | Calendario de actividades, invitaciones, etc. | Dirección Ejecutiva. DEI | X
|  |  | 2.4.3 Impartir Taller. | Lista de participantes, certificados de participación y formularios retroalimentación. | Dirección Ejecutiva. DEI |  | X | X
|  |  |  | Informe capacitaciones. | DEI |  | X | X
2.5 Acuerdos de colaboración suscritos y Planes de Acción implementados con entidades del Sector Público. | Cantidad de acuerdos suscritos y planes de acción implementados con las asociaciones empresariales. | 1 Acuerdo suscrito e implementado | 2.5.1. Reuniones previo a la elaboración del Acuerdo. | Lista de participantes y minutas reuniones. | Pleno de la CDC. Dirección Ejecutiva. | X
|  |  | 2.5.2.Elaboración borradores acuerdo por parte de la CDC y plan de acción. | Borradores acuerdo y plan de acción. | Dirección Ejecutiva. DEI. | X
|  |  | 2.5.3.Aprobación plan de acción y acuerdo por las partes. | Versión final acuerdo y plan de acción aprobado. | Pleno de la CDC. Dirección Ejecutiva. |  | X
|  |  | 2.5.4 Firma del Acuerdo y Plan de Acción | Acuerdo y Plan de Acción firmados por ambas partes | Pleno de la CDC |  | X
|  |  | 2.5.5.Implementación planes de acción. | Informe de seguimiento. | DEI. |  | X | X | X
Eje Estratégico: Requerimientos de los beneficiarios y de las instituciones relacionadas
Objetivo Estratégico III: Actuar de manera proactiva en la defensa de los sectores productivos nacionales.
PRODUCTO(S) | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[5 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
3.1. Boletín trimestral sobre las notificaciones realizadas por los países miembros de la OMC relacionadas con los temas de competencias de la CDC publicado. | Cantidad de boletines publicados. | 4 boletines publicados. | 3.1.1. Diseño y redacción del boletín. | Contenido programático, borrador boletín. | Dirección Ejecutiva - DEI - TI. | x | x
|  |  | 3.1.2. Presentación boletín. | Minuta reunión. | DEI. |  | x
|  |  | 3.1.3. Publicación y difusión online del boletín. | Publicación y difusión online. | DEI. Dirección Ejecutiva. |  |  | x | x
|  |  | 3.1.4. |  | DEI. Dirección Ejecutiva. |  |  | x | x
3.2. Informes de alertas emitidas sobre los casos abiertos y acciones realizadas por entidades homólogas de la CDC. | Cantidad Informes realizados. | 6 informes realizados al año (informes bimensuales). | 3.2.1. Diseño del sistema de alerta de las acciones de las homólogas de la CDC. | Lista de homólogas identificadas y plantilla para la emisión de alertas. | Dirección Ejecutiva - DEI. | x
|  |  | 3.2.2. Vigilar las acciones/notificaciones realizadas por las entidades homólogas en la OMC. | informe de las acciones y/o notificaciones realizadas por las homólogas. | Dirección Ejecutiva - DEI. | x | x | x | x
|  |  | 3.2.3. Presentación de los hallazgos al Pleno de la CDC. | Minuta reunión. | Dirección Ejecutiva. | x | x | x | x
|  |  | 3.2.4. Posible emisión de alertas a los sectores productivos nacionales. | Alertas emitidas. | Pleno de la CDC. Dirección Ejecutiva. | x | x | x | x
3.3. Monitoreo y posibles alertas emitidas a los sectores productivos nacionales sobre el comportamiento de las importaciones. | Cantidad Informes realizados. | 6 informes realizados al año (informes bimensuales). | 3.3.1. Selección productos importados a investigar. | Comunicación solicitud data DGA. | DEI. | x | x | x | x
|  |  | 3.3.2. Obtención de datos de la DGA y procesamientos de los mismos. | Cuadros y gráficas. | DEI. | x | x | x | x
|  |  | 3.3.3. Presentación informes confidenciales sobre los hallazgos al Pleno de la CDC. | Informes realizados. | DEI. | x | x | x | x
|  |  | 3.3.4. Posibles alertas emitidas a los sectores productivos nacionales. | Alertas emitidas rama de producción nacional. | Dirección Ejecutiva - DEI. | x | x | x | x
3.4 Servicio de Asistencia Técnica permanente para las PYMES y el Sector Agrícola. | Cantidd de Consultas atendidas | 3 Consultas atentidas. | 3.4.1 Acercamiento con las instituciones nacionales que trabajan con las Pymes | Listado de participantes y minutas de reuniones. |  | x | x | x | x
|  |  | 3.4.2 Plan piloto servicio de asistencia técnica en funcionamiento. | Informes de servicios brindados. |  | x | x | x | x
3.5. Implementación de un sistema automatizado de monitoreo y alerta Temparana de las importaciones (SAT). | % Implementación y funcionamiento SAT | 100% Implementación y funcionamiento SAT | 3.5.1 Plan piloto e informe de hallazgos. | Informe resultados plan piloto y resumen de los hallazgos. | DEI. | X | X
|  |  | 3.5.2 Posible reestructuración del sistema. | Plan de reestructuración del sistema. | TIC, DEI, Consultoría |  | X
|  |  | 3.5.3 Ejecución. | Sistema en funcionamientos | DEI |  |  | X | X
Eje Estratégico: Fortalecer el sistema de gestión y los mecanismos de acceso a la información de la administración pública, como medio de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto público (END1.1.1.3)
Objetivo Estratégico IV. Fortalecer la Gestión Administrativa y Financiera
PRODUCTO(S) | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[5 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
4.1. Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) operando. | Módulos de contabilidad y de ejecución del ingreso operando. | Generar informes financieros automatizados | 4.1.1.Cargar información en los módulos instalados y ejecutar. | Informes financieros automatizados. | Departamento Administrativo y Financiero con el acompañamiento del PAFI y la DIGECOG |  |  | X | X
4.2. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) implementadas. | Cantidad de Planes de acción elaborados para la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) por componente. | Planes de acción de los Componentes Ambiente de Control y Valoración y Administración de Riesgos implementados al cierre del 2018. | 4.2.1. Mesas de trabajo para completar matrices de autodiagnóstico institucional por componentes. | Revisión de las matrices por cada componente | Dirección Ejecutiva y Departamento Administrativo y Financiero y Dirección de Desarrollo Normativo de la Contraloría General de la República | X | X
|  |  | 4.2.2. Formulación de planes de acción por componentes. | Planes de acción componente Ambiente de Control y Valoración y Administración de Riesgos implementados | Dirección Ejecutiva y Departamento Administrativo y Financiero y Dirección de Desarrollo Normativo de la Contraloría General de la República |  |  | X | X
4.3. Sistema Institucional de Archivos (SIA) Implementado. | Sistema Institucional de Archivos (SIA) implementado . | Sistema Institucional de Archivos (SIA) | 4.3.1. Crear el Sistema Institucional de Archivo (SIA). | Resolución emitida por la Máxima Autoridad de la institución. | Pleno de la CDC | X
|  |  | 4.3.2. Conformar la Comisión de Evaluación Institucional. | Resolución emitida por la Máxima Autoridad de la institución. | Pleno de la CDC | X
|  |  | 4.3.3. Adecuación de los archivos de gestión acorde con la Ley 481-08 | Archivos de gestión adecuados conforme la Ley 481-08 | CDC- Archivo General de la Nación |  | X | X | X
|  |  | 4.3.4. Habilitar el archivo centros y los archivos de gestión de la CDC. (No existe espacio físico para cumplir con esta eptapa, en estos momentos). | Estructura física adecuada conforme la Ley 481-08 | Departamento Administrativo y Financiero - Archivo General de la Nación.
4.4. Infraestructura tecnológica mejorada. | Adquisición de Equipos y Servicios | Equipos y servicios adquiridos e instalados al cierre del 2018. | 4.4.1. Compra de licencias, servicios y equipos para la mejora de la infraestructura tecnólogica y la ciberseguridad de la CDC. | Adquisición de equipos y servicios | TI. | X | X | X | X
|  |  | 4.4.2.Capacitación a usuarios en el manejo de Windows 8, Microsoft Office 2013, Adobe Acrobat Pro. | Personal capacitado en el manejo de Windows 8, Microsoft Office 2013, Adobe Acrobat Pro. | TI. |  | X | X | X
4.5. Certificación NORTIC B1 sobre la Norma par la implementación y Gestión de la Conectividad en el Estado Dominicano | Certificación obtenida | CDC certificada bajo la NORTIC B1 | 4.5.1 Establecer contacto con la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información (OPTIC). | Comunicaciones, correos electrónicos, minutas reuniones | TIC | X
|  |  | 4.5.2 Adquisición de Equipos y mejoras para el cumplimiento de la NORTIC B1 | Aprobación de compra, Orden de compra | TIC | X | X
|  |  | 4.5.3 Configuración y adaptación de equipos según la NORTIC B1 | Equipos configurados y adaptados | TIC | X | X
|  |  | 4.5.4 Validación de cumplimiento. | Certificación NORTIC B1 en el Portal Web de la CDC. | TIC | X | X
4.6. Programa de fomento de la transparecia en la CDC. | % alcanzado en el cumplimiento | 100% informaciones actualizadas de las áreas obligadas por la Ley 200-04 para publicar en Portal Estandarizado de Transparencia, mensualmente | 4.6 .1 Monitoreo mensual de las informaciones del Portal de Transparencia conforme lineamientos de la DIGEIG | Puntuaciones obtenidas en las evaluaciones realizadas por la DIGEIG | RAI | X | X | X | X
|  |  | 4.6.2. Solicitud de información actualizada a las areas resposables, conforme se establece en la Matriz Informacional de Responsabilidades | Correos de solicitud, recibo y envío de informaciones actualizadas de áreas obligadas para publicar | RAI | X | X | X | X
4.7. Monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual (POA) 2018. | No. de Informes de seguimiento de las ejecutorias del POA elaborados de enero a diciembre 2018. | 4 Informes trimestrales | 4.7.1. Recolección de las informaciones trimestrales por áreas. | Reportes de ejecución - Matriz de seguimiento, monitoreo y evaluación | Unidad de Planificación- Departamentos | X | X | X | X
|  |  | 4.7.2. Elaboración de Informes ejecutorias POA 2018 (DIGEPRES-MICM). | Informes elaborados | Unidad de Planificación. Dirección Ejecutiva. | X | X | X | X
|  |  | 4.7.3. Remisión de informes al Pleno para revisión y aprobación. | Informes elaborados - correos electrónicos de remisión | Unidad de Planificación. Dirección Ejecutiva. | X | X | X | X
|  |  | 4.7.3. Remisión de informes de ejecutorias DIGEPRES-MICM. | Reportes elaboradors - correos electrónicos de remisión | Unidad de Planificación. Dirección Ejecutiva. | X | X | X | X
|  |  | 4.7.4. Coordinar trabajos con Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo para la formulación del Plan Plurianual del Sector Público. | Ayuda memoria de reuniones con el ministerio. | Unidad de Planificación. Dirección Ejecutiva. El MEPYD. | X
4.8. Plan Estratégico Institucional (PEI) de la CDC 2019-2022 | Plan Estratégico de CDC 2019-2022 elaborado. | Plan Estratégico de CDC 2019-2022 a marzo 2018 | 4.8.1. Contratación de Consultoría. | Contrato firmado | Pleno de la CDC. Dirección Ejecutiva. Unidad Legal | X
|  |  | 4.8.2. Evaluación y monitoreo Plan Estratégico Institucional 2015-2018 | Reuniones de evaluación, minutas e informes | Consultor, Pleno de la CDC Dirección Ejecutiva, todas las áreas | X
|  |  | 4.8.3. Mesas de trabajo de revisión y formulación objetivos del PEI-CDC 2019-2022 | Minutas de reuniones, listado de participantes. | Consultor, Pleno de la CDC Dirección Ejecutiva, todas las áreas . |  | X
|  |  | 4.8.4. Aprobación y socialización del PEI-CDC 2019-2022 | Documento de aprobación del PEI-CDC 2019-2022. | Pleno de la CDC |  | X
4.9. Plan Operativo Anual (POA) de la CDC 2019 formulado. | Plan Operativo Anual (POA) 2019. | Un (1) Plan Operativo Anual 2019 formulado al cierre del 2018. | 4.9.1. Revisión POA 2018 | Plan Operativo evaluado | Unidad de Planificación. Dirección Ejecutiva. | X
|  |  | 4.9.2 Coordinar proceso de formulación Planes Operativos de la diferentes áreas de la CDC | Minutas de reuniones, listado de participantes, correos electrónicos | Unidad de Planificación. Dirección Ejecutiva. |  | X
|  |  | 4.9.3. Elaboración del borrador POA-CDC 2019 | Documento físico POA-CDC 2019 | Unidad de Planificación. Dirección Ejecutiva. Encargados de áreas. |  | X
|  |  | 4.9.4 Ajustes y elaboración final (Consolidado) POA-CDC 2019 | Correos electrónicos, documento ajustado | Unidad de Planificación |  | X
|  |  | 4.9.5 Aprobación del POA-CDC 2019 | POA-CDC 2019 aprobado | Pleno de la CDC |  | X
|  |  | 4.9.6 Socialización al personal de la CDC del POA 2019 | Página web, POA-CDC fisico | Unidad de Planificación. Dirección Ejecutiva. |  |  |  | X
4.10. Realizar intercambios con los editores económicos de los principales medios de comunicación del país. | Intercambios realizados. | Realizar 1 intercambio al año con los editores económicos de los principales medios de comunicación del país. | 4.10.1. Preparar propuesta de intercambios con editores económicos. | Propuesta presentada y aprobada | DE, Pleno de la CDC. | X
|  |  | 4.10.2. Coordinación general, convocatoria, organización de logística para la actividad, seleccionar tema central del intercambio. | Lista de participantes. Fotos de la actividad. | DE, Pleno de la CDC. |  | X
Objetivo Estratégico V: Fortalecer la cultura organizacional.
PRODUCTO(S) | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[5 empty] | Me | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
5.1. Programa de Cultura Organizacional. | Cantidad de valores institucionales promovidos. | 5 remisiones electronicas promocionales con contenido didáctico sobre valores institucionales. | 5.1.1. Elaboración y distribución de material promocional sobre los valores institucionales a los colaboradores de la CDC. | Material promocional, Mural, correos electrónicos. | Depto. de Recursos Humanos. Dirección Ejecutiva . Depto. Administrativo y Financiero. | X | X | X | X
| % de colaboradores identificados con la misión, visión y valores de la CDC | 100% de los colaboradores identificados con la misión, visión y valores de la CDC | 5.1.2. Realizar encuestas | Encuestas, informe de resultados | Depto. de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva |  | X
| No. de actividades realizadas para el fortalecimiento del clima laboral y motivación del personal de la CDC | Ejecución de las actividades del Integración programadas para el 2018 | 5.1.3. Desarrollo de actividades de integración qe cuntribuyan a la mejora del clima laborarl y la motivación del personal. | Fotos, Mural, listado de participantes | Depto. de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva Depto. Administrativo y Financiero. |  | X |  | X
| Actualización del Código de Ética de la CDC. | Código de Ética de la CDC actualizado. | 5.1.4. Realizar reuniones para la actualización del Códido de Ética de la CDC conforme los lineamientos de la DIGEIG | Código de Ética de la CDC actualizado | Comisión de Ética Pública de la CDC (CEP-CDC). | X
Objetivo Estratégico VI: Construir un modelo de gestión humana y desarrollo organizacional basado en la Ley No.41-08 de Función Pública.
PRODUCTO (S) | INDICADOR (ES) | META | ACTIVIDADES | MEDIO (S) DE VERIFICACION | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA
[6 empty] | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
6.1. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) | % obtenido en la actualización de los indicadores del SISMAP. | Cumplimiento de un 90% en los indicadores del SISMAP al cierre del 2018. | 6.1.1. Remisión información requerida para el cumplimiento del cada indicador. | Correo eletrónico | Departamento de Recursos Humanos. | X | X | X | X
|  |  | 6.1.2. Carga de las evidencias del cumplimiento de los indicadores. | Página SISMAP | Departamento de Recursos Humanos. | X | X | X | X
|  |  | 6.1.3. Monitoreo % de los indicadores. | Impresión de la página de indicadores del SISMAP. | Ministerio de Administración Pública (MAP) con el seguimiento del Depto. de Recursos Humanos. | X | X | X | X
|  |  | 6.1.4. Verificación del incremento en el porcentaje de los indicadores. | Impresión de la página de indicadores del SISMAP. | Departamento de Recursos Humanos. | X | X | X | X
6.2.Implementación Modelo CAF. | Informe de autodiagnostico | Un (1) informe de autodiagnostico al cierre del 2018 | 6.2.1. Socializar CAF | listado de participantes, correos electrónicos. | Analista Planificación - Analista MAP | X
|  |  | 6.2.2. Mesas de trabajo de autoevaluación de los criterios del Modelo CAF | Minutas reuniones, listado de participantes | Comité de Calidad aplicación CAF | X
|  |  | 6.2.3. Revisión y validación de los criterios autoevaluados | Correos electrónicos | Analista MAP-Analista de Planificación CDC
|  |  | 6.2.4. Elaboración y remisión de informe de autodiagnostico al MAP. | Acuse de recibo informe de autodiagnostico. | Pleno de la CDC, Dirección Ejecutiva, Unidad de Planificación, MAP | X
|  |  | 6.2.5 Elaborar Plan de Mejoras | Plan de mejora elaborado | Comité de Calidad aplicación CAF |  | X
|  |  | 6.2.6 Implementar Plan de Mejoras | Informes finales de auditorias | Comité de Calidad aplicación CAF |  | X | X | X
|  |  | 6.2.7 Planificación siguiente autoevaluación CAF | Minutas reuniones, listado de participantes | Comité de Calidad aplicación CAF |  |  |  | X
6.3. Programa de gestión del desarrollo humano implementado. | Número de personas capacitadas para el fortalecimiento de sus competencias. | Programa de Capacitación anual implementado al cierre del año 2018. | 6.3.1. Levantamiento de necesidades de capacitación por departamentos. | Formularios de Detección de Necesidad de Capacitación. | Departamento de Recursos Humanos. | X
|  |  | 6.3.2. Búsqueda de Centros de Estudios con los requerimientos de las capacitaciones a realizar. | Documentación en fìsico y digital. | Departamento de Recursos Humanos. | X
|  |  | 6.3.3. Elaborar Programa de Capacitación para el 2015. | Documentación en fìsico y digital. | Departamento de Recursos Humanos. | X
|  |  | 6.3.4. Aprobación de Programa de Capacitación por parte del Pleno de la CDC. | Acuse de recibo de documentación. | Dirección Ejecutiva . Pleno de la CDC con el seguimiento del Departamento de Recursos Humanos . | X
|  |  | 6.3.5. Implementación del Programa de Capacitación de la CDC. | Copias de los certificados de los participantes. | Departamento de Recursos Humanos. | X | X | X | X
6.4. Pasantías internacionales realizadas por el personal de la CDC. | Número de pasantes formados. | 8 colaboradores de la CDC capacitados a través de pasantías internacionales. | 6.4.1. Identificación de necesidades. | Informe las necesidades del DEI. | Dirección Ejecutiva . Depto. de Investigación . Recursos Humanos . | X | X | X | X
|  |  | 6.4.2. IIdentificar las instituciones donde se realizrán la pasantías. | Solicitud de pasantía. | Dirección Ejecutiva. Depto. de Investigación. | X | X | X | X
|  |  | 6.4.3. Aprobación de pasantia. | Carta de aprobación. | Institución a la cual se le solicitó la pasantia. | X | X | X | X
|  |  | 6.4.4. Coordinación y logística interna. | Agenda y carta de viáticos. | Dirección Ejecutiva . Depto. de Investigación. Depto. Administrativo y Financiero. | X | X | X | X
6,5 Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño por Resultados, Competencias y Regimen Ético y Disciplinario. | Metodología de Evaluación del Desempeño por Resultados, Competencias y Regimen Ético y Disciplinario, implementada | Plan piloto implementado al cierre del 2018 | 6.5.1 Coordinación con el MAP para el acompañamiento para la elaboración delas evaluaciones. | Carta de solicitud- correos de seguimiento | Departamento de Recursos Humanos. | X
|  |  | 6.5.2 Entrenamioento por parte del MAP, al personal de la CDC sobre la nueva metodología de evaluación del desempeño. | Lista de participantes | Departamento de Recursos Humanos - MAP | X
|  |  | 6.5.3 Implementación del Plan Piloto de la nueva metodologia de Evaluación del Desempeño en la CDC | Datos actualizados en el Portal de Estadisticas de indicadores del MAP | Departamento de Recursos Humanos. |  | X