## POA CDC 2022
Evaluación del alcance de las metas | [10 empty] | DE = Dirección Ejecutiva
Porcentaje | Color | [9 empty] | DEI = Departamento de Investigación sobre Defensa Comercial
80 - 100 | Verde | COMISIÓN DE DEFENSA COMERCIAL (CDC) | [8 empty] | DAyF = Departamento Administrativo y Financiero
60 - 79 | Amarillo | Plan Operativo Anual (POA): Enero- Diciembre 2022 | [8 empty] | RRHH = División de Recursos Humanos
≤ 50 | Rojo | [9 empty] | TIC = División de Tecnologías de la Información y Comunicación
UPyD = Unidad de Planificación y Desarrollo
CI = Cooperacion Internacional
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE DEFENSA COMERCIAL
Eje Estratégico 1: Innovación y Desarrollo
Objetivo Estratégico: Poner en funcionamiento de manera automatizada el Sistema de Alerta Temprana y Monitoreo (SAT)
PRODUCTOS (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDADES | MEDIO (OS) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
1.1 Base de datos de estadísticas de comercio exterior creada e implementada | Base de datos de estadísticas de comercio exterior en funcionamiento | Base de datos de estadísticas de comercio exterior funcionando | 1.1.1 Identificación de requerimientos | Informe de requerimientos. | 10% | DEI-TIC | 2022-01-24 | 2021-03-31 | N/A | Recursos Humanos |  | 1230000
|  |  | 1.1.2 Diseño e implementación de la base de datos de estadísticas de comercio exterior. | Diagrama de procesos, diagrama de base de datos, cronograma de actividades y diccionario de datos. | 15% | DEI-TIC | 2021-04-01 | 2021-04-30 | N/A | Recursos Humanos | N/A
|  |  | 1.1.3 Implementación | Plan de implementación | 40% | DEI-TIC | 2022-05-01 | 2021-08-31 | N/A | Adquisición licencia de software | 1180000
|  |  | 1.1.4 Capacitación colaboradores | Programa de capacitación | 35% | DEI - RRHH | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2.2.8.7.06 | Otros servicios profesionales | 50000
1.2 Informes de monitoreos de importaciones y acciones hómologas | Cantidad de informes elaborados y publicados | 4 | 1.2.1 Elaborar informes de las acciones realizadas por la entidades homólogas a la CDC en materia de salvaguardia. | Informes de hallazgos elaborados (si aplica) | 22.5% | DEI | 2022-01-03 | 2022-04-08 | N/A | Recursos Humanos | N/A | N/A
[5 empty] | 22.5% |  | 2022-04-11 | 2022-07-08
[5 empty] | 22.5% |  | 2022-07-11 | 2022-10-07
[5 empty] | 22.5% |  | 2022-10-10 | 2023-01-06
|  |  |  | Informes aprobados | 5% | PLENO-DE | 2022-01-03 | 2023-01-06
|  |  |  | Publicación del informe en la página web de la CDC. | 5% | TIC | 2022-04-08 | 2023-01-06
Objetivo Estratégico: Poner en funcionamiento de manera automatizada el Sistema de Alerta Temprana y Monitoreo (SAT)
1.3 Informes de monitoreos de importaciones | Cantidad de informes elaborados | 4 | 1.3.1 Elaborar 6 informes sobre importaciones | Informes sobre las importaciones elaborados | 22.5% | DEI | 2022-01-03 | 2022-04-08 | N/A | Recursos Humanos | N/A | N/A
[5 empty] | 22.5% |  | 2022-04-11 | 2022-07-08
[5 empty] | 22.5% |  | 2022-07-11 | 2022-10-07
[5 empty] | 22.5% |  | 2022-10-10 | 2023-01-06
|  |  |  | Informes aprobados | 5% | PLENO-DE | 2022-01-03 | 2023-01-06
|  |  |  | Publicación del informe en la página web de la CDC. | 5% | TIC | 2022-04-08 | 2023-01-06
Objetivo Estratégico: Implementar el Sistema de Asistencia Técnica Especializada (SIADEC)
1.4 Consultas atendidas y reuniones técnicas realizadas | Cantidad de consultas atendidas | 6 | 1.4.1 Consultas de partes interesadas atendidas | Ayuda memoría (si aplica) | 50% | Coordinador SIADEC-DEI-DE | 2022-01-03 | 2022-02-28 | N/A | Recursos Humanos | N/A | N/A
[7 empty] | 2022-03-01 | 2022-04-30
[7 empty] | 2022-05-01 | 2022-06-30
[7 empty] | 2022-07-01 | 2022-08-31
[7 empty] | 2022-09-01 | 2022-10-30
[7 empty] | 2022-11-01 | 2022-12-30
|  |  | 1.4.2 Seguimiento a consultas atendidas y acciones ante el posible incio de un procedimiento de investigación. | Correos, llamadas, reuniones, formulario de satisfacción | 50% |  | 2022-01-03 | 2022-12-30
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE DEFENSA COMERCIAL
Eje Estratégico 1: Innovación y Desarrollo
Objetivo Estratégico: Implementar el Sistema de Asistencia Técnica Especializada (SIADEC)
PRODUCTOS (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDADES | MEDIO (OS) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLAS. PRES. | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
1.5 Capacitaciones virtuales impartidas a los sectores productivos nacionales | Capacitaciones impartidas | 3 | 1.5.1 Revisar plan de capacitación (Identificación de sectores a capacitar) | Plan de capacitación revisado | 20% | DE-DEI | 2022-02-07 | 2022-02-21 | 2.2.8.6.01 | Alimentos y bebidas | 19735
|  |  | 1.5.2 Aprobación del Plan de capacitación | Plan de capacitación aprobado (si aplica) | 20% | PLENO | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2.3.1.1.01 | Alquiler de Salón y Coffee break | 0
|  |  | 1.5.3 Coordinación logistica de las capacitaciones. | Sectores a capacitar identificados | 20% | PLENO-DE-DEI | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2.2.8.7.06 | Servcios técnicos profesionales/fotos | 21800
|  |  | 1.5.4 Capacitaciones impartidas | Lista de participantes | 40% | DEI | 2022-06-06 | 2022-11-10 | 2.2.4.1.01 | Pasajes internos | 2000
|  |  |  | Formulario de retroalimentación |  |  |  |  | 2.2.4.1.01 | Pasajes al interior | 14300
|  |  |  | Fotos |  |  |  |  | 2.2.3.1.01 | Viáticos dentro del país | 10800
|  |  |  | Formulario de satisfacción | [5 empty] | Material gastable | 65800
1.6 Charlas y talleres dirigidos a estudiantes universitarios | Capacitaciones impartidas | 1 | 1.6.1 Identificar las Universidades en las cuales se impartirán las charlas | Propuesta de universidades en las cuales se impartirán las charlas y talleres | 20% | DE-DEI | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 2.2.8.7.06 | Servcios técnicos profesionales/fotos | 25070 | 87070
|  |  | 1.6.2 Elaborar contenido | Contenido elaborado | 20% | DEI | 2022-02-07 | 2022-02-21 | 2.2.4.1.01 | Pasajes internos | 2000
|  |  | 1.6.3 Coordinar las charlas | Publicaciones de la actividad, remisión de invitación de la actividad | 40% | DE-DEI | 2022-05-03 | 2022-05-31 |  |  | 60000
|  |  | 1.6.3 Impartir charlas y talleres | Listado de participantes | 30% | DE-DEI-PLENO | 2022-07-06 | 2022-08-19
1.7 Charlas y seminarios impartidos al sector público | Charlas y seminarios impartidos | 1 | 1.7.1 Actualización contenido programático (si aplica) | Contenido programático elaborado | 10% | DEI | 2022-02-07 | 2022-02-21 | 2.2.8.6.01 | Alimentos y bebidas | 6500 | 41535
|  |  | 1.7.2 Aprobación del contenido programático actualizado (si aplica) | Contenido programático aprobado | 10% | PLENO | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2.2.8.7.06 | servicios profesionales/fotos | 12535
|  |  | 1.7.3 Coordinación logística | Capacitaciones confirmadas y coordinadas | 30% | DE-DEI | 2022-05-03 | 2022-05-12 | 2.2.4.1.01 | Pasajes internos | 600
|  |  | 1.7.4 Realización de charla o seminario | Lista de participacipantes, formulario de retroalimentación completado y fotos | 50% | PLENO-DEI | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  | Material gastable | 21900
1.7.5 Presentación del programa de pasantias de la CDC en la charla o semanario impartido
1.8 Charlas y seminarios impartidos al sector judicial dominicano | Charlas y seminarios impartidos | 1 | Educación y sensibilización a la sociedad sobre temas de defensa comercial mediante charlas y seminarios | [8 empty] | 39635
|  |  | 1.8.1 Actualización contenido programático (si aplica) | Contenido programático elaborado | 10% | DEI | 2022-02-07 | 2022-02-21
|  |  | 1.8.2 Aprobación del contenido programático actualizado (si aplica) | Contenido programático aprobado | 10% | PLENO | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2.2.8.6.01 | Alimentos y bebidas | 6500
|  |  | 1.8.3 Coordinación logística | Capacitación confirmada y coordinada | 30% | DE-DEI | 2022-06-21 | 2022-07-09 | 2.2.8.7.06 | servicios profesionales/fotos | 12535
|  |  | 1.8.4 Realización de charla o seminario | Lista de participacipantes, formulario de retroalimentación completado y fotos | 50% | PLENO-DEI | 2022-11-03 | 2022-10-25 | 2.2.4.1.01 | Pasajes internos | 600
[10 empty] | Material gastable | 20000
1.8.5 Presentación del programa de pasantias de la CDC en la charla o semanario impartido
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE DEFENSA COMERCIAL
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo estratégico: Establecer mejores prácticas en los procesos vinculados a la defensa de los sectores productivos nacionales ante eventuales prácticas desleales de comercio y/o aumentos súbitos de las importaciones.
PRODUCTOS (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDADES | MEDIO (OS) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIFiCADOR PRES. | DESCRIPCIÓN | VALORES
2.1 Procedimiento de investigación | % de las acciones ejecutadas relativas a los procedimientos de investigaciòn y medidas vigentes. | 100% acciones ejecutadas relativas a los procedimientos de investigaciòn y medidas vigentes. | 2.1.1 Elaborar informes técnicos, resoluciones, avisos sobre el procedimiento de investigación en curso (si aplica) | Informes de incio, informe preliminar,hechos escenciales, infome final y resoluciones | 40% | DEI | 2022-01-02 | 2022-12-30 | 2.2.8.7.05 | Otros servicios técnicos profesionales | 600000 | 3828800
|  |  | 2.1.2 Verificar documentos y elaborar comunicaciones de carácter técnico | verificación y elaboraciones de cartar y correos | 10% | DEI |  |  | N/A | Recursos humaos-TI | N/A
|  |  | 2.1.3 Notificar resoluciones (si aplica) | Remisión de las notificaciones de resolución de cara al caso | 5% | PLENO, DEI |  |  | N/A | Recursos humaos-TI | N/A
|  |  | 2.1.4 Publicaciones de resolución | Periódico circulación nacional / página web CDC | 5% | DE-DEI |  |  | 2.2.2.1.01 | Publicidad y propaganda | 2085000
|  |  | 2.1.5 Participar en visitas de verificación, cálculos inherentes a los procedimientos de investigación que se realicen (si aplica) | Actas de visitas de verificaciòn | 15% | DEI |  |  | 2.2.8.7.05 | Boletos aéreos | 200000
[10 empty] | Viáticos fuera del país | 88000
[10 empty] | Envíos por DHL | 43800
[10 empty] | Seguro de viajes al exterior | 12000
|  |  | 2.1.6 Elaboración de consulta a experto en la materia (si aplica) | Informes, reuniones, correos por parte del experto en la materia | 10% | PLENO-DEI-CONSULTOR |  |  | 2.2.8.7.05 | Otros servicios técnicos profesionales | 800000
|  |  | 2.1.7 Analizar los exámenes de Política Comercial de los países miembro de la OMC a fin de monitorear las regulaciones en materia de medidas comerciales correctivas y en materia de subvenciones, que puedan afectar los intereses de la República Dominicana. | Informe realizado | 5% | PLENO-DEI |  |  | N/A | Recursos humaos-TI | N/A
|  |  | 2.1.8 Revisar y elaborar informes vinculados a defensa comercial relativos a negociación de acuerdos comerciales y temas relevantes a las funciones de la CDC. | Informe realizado | 10% | PLENO-DEI |  |  | N/A | Recursos humaos-TI | N/A
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE DEFENSA COMERCIAL
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo especifico: Fortalecer el proceso de Planificación Estratégica como herramienta central para el desarrollo y fortalecimiento institucional
PRODUCTOS (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDADES | MEDIO (OS) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIFiCADOR PRES. | DESCRIPCIÓN | VALORES
2.2 Planificación estratégica y presupuestaria del Departamento de Investigaciòn sobre Defensa Comercial (DEI), realizada | Cantidad de POA elaborados | POA, PACC y Presupuesto del área elaborados | 2.2.1 Identificar los temas/acciones que impactan el DEI tanto en el ámbito estratégico como en el presupuestario para ser incluidos en el POA del área. | POA, PACC y Presupuesto del area formulado y aprobado | 10% | DEI | 2022-06-01 | 2022-12-01 | N/A | Recursos humanos-Equipos TIC- Material gastable | N/A | N/A
|  |  | 2.2.2 Formular POA, PACC y Presupuesto del área. |  | 30%
|  |  | 2.2.3 Implementación de las actividades descritas en el POA del área. | Reportes de ejecuciones | 30%
|  |  | 2.2.4 Elaborar reportes trimestrales con la ejecucion del POA del área. | Correos de remisión / Reportes elaborados | 20%
|  |  | 2.2.5 Participar en reuniones de seguimiento de la ejecuccion del POA. | Listado de participación de reunión | 10%
Objetivo estratégico: Desarrollo institucional en la gestión de la calidad y eficiencia de los procesos.
2.3 Manual de Política y Procedimientos del Departamento de Investigaciòn sobre Defensa Comercial (DEI), actualizados | Manual de Política y Procedimientos del DEI revisado y actualizado | Politicas y procedimientos revisados | 2.3.1 Identificar las mejoras o necesidad de modificación de las politicas y procedimientos vigentes del área. | Relación de procedimientos revisados. | 15% | DEI | 2022-03-01 | 2022-12-31 | N/A | Recursos humanos-Equipos TIC- Material gastable | N/A | N/A
|  |  | 2.3.2 Levantamiento de novedades o informaciones a ser incluidas en las politicas y procedimientos. | Matriz de procedimientos a modificar
|  |  | 2.3.3 Presentar a la UPyD las propuestas de modificación de las politicas y procedimientos, según aplique. | Procedimientos a modificar/ Form. Solicitud de control de cambios información documentada | 30% | DEI
|  |  | 2.3.4 Revisar y aprobar las modificaciones presentadas. | Correos electrónicos de revisión de los procedimientos a modificar | 30% | DEI - UPyD - DE-PLENO
|  |  | 2.3.5 Actualizar las politicas y procedimientos aprobados por el Pleno, según aplique | Políticas y procedimiento actualizados. | 15% | UPyD
|  |  | 2.3.6 Socializacion interna de manual de politicas y procedimientos de TIC actualizado. | Listado de Participacion - Constancia de entrega al personal correspondiente | 10% | DEI - UPyD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (DAyF)
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional
Objetivo estratégico: Implementar un Sistema Institucional de Archivo (SIA)
PRODUCTOS (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDADES | MEDIO (OS) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTO |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIFICADOR PRES. | DESCRIPCIÓN | VALORES
2.4 Mejores prácticas para la gestión documental y archivo de la información, acorde con la Ley General de Archivos de la República Dominicana No. 481-08, implementadas. | % de áreas con archivos de gestión creados | 100% | 2.4.1 Organización de los documentos por áreas, funciones, actividades, tipologia y series documentales. | Documentos organizados por áreas, funciones, actividades, tipologia y series documentales | 20% | DAyF- Todos los departamentos | 2022-03-01 | 2022-06-30 | N/A | Material gastable | Material gastable | A definir
|  |  | 2.4.2 Limpiar los documentos, preparar los expedientes en carpetillas y colocar por serie documentales en cajas normalizadas debidamente identificadas con etiquetas. | Expedientes limpios, en carpetillas y debidamente identificados. | 60% |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | N/A | Reursos humanos | Recursos humanos
|  |  | 2.4.4 Creación del cuadro de clasificación documental de la CDC. | Cuadro de clasificación de documentos creado | 20% |  | 2022-10-03 | 2022-12-30 |  | Equipos TIC
Objetivo estratégico: Garantizar una gestión eficiente sostenida en la transparencia y la rendición de cuentas.
2.5 Gestión del presupuesto institucional 2022 | Cantidad de informes de la ejecución presupuestaria elaborados | Doce (12) informes | 2.5.1 Revisión y remisión al Pleno para aprobación | Informes revisados y remitidos al Pleno (correos) | 20% | DE | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2.5.2 Revisión y aprobación de informes de ejecución presupuestaria | Informes revisados y aprobados (correos) | 20% | PLENO | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | 2.5.3 Remisión de informes a la OAI en el tiempo establecido par su correcta publicaciòn | Correos electrónicos | 20% | DAyF | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Cantidad de Estados Financieros elaborados y remitidos a la DIGECOG | Dos (2) Estados Financieros | 2.5.4 Realizar entradas de diarios | Reportes de entradas | 40% | DAyF | 2022-07-01 | 2022-07-25 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2.5.5 Generar Balanza de Comprobación | Balanza de comprobación generada |  | DAyF
|  |  | 2.5.6 Validar balanza y emitir estados financieros | Estados financieros validados |  | DAyF
|  |  | 2.5.7 Revisión y remisión al Pleno para aprobacion | Estados financieros revisados y remitidos |  | DE | 2023-01-01 | 2023-01-25
|  |  | 2.5.8 Revisión y aprobación de los Estados Fin. | Estados financieros aprobados |  | PLENO
2.6 Formulación anteproyecto del presupuesto institucional 2023 | Presupuesto 2022 formulado, aprobado y digitado según techo asignado. | Un (1) Presupuesto digitado en el SIGEF | 2.6.1 Elaboración del anteproyecto de presupuesto 2023 | Documento digital o impreso | 30% | DAyF-UPyD | 2022-07-01 | 2022-07-15 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2.6.2 Realizar ajustes según techo asignado | Correo electrónico/documento con ajustes o aprobaciones. | 25% | DAyF-UPyD | 2022-07-16 | 2022-07-30
|  |  | 2.6.3 Remisión al Pleno para aprobación | Correo electrónico | 10% | DE | 2022-08-01 | 2022-08-05
|  |  | 2.6.4 Revisión y aprobación del presupuesto | Anteproyecto de presupuesto 2022 aprobado (firmado). | 15% | PLENO | 2022-08-06 | 2022-08-20
|  |  | 2.6.5 Registro en el SIGEF del anteproyecto del presupuesto dentro del plazo correspondiente. | Reporte del presupuesto digitado en el SIGEF | 20% | DAyF | 2022-09-01 | 2022-09-15
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (DAyF)
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional
Objetivo estratégico: Garantizar una gestión eficiente sostenida en la transparencia y la rendición de cuentas.
PRODUCTOS (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDADES | MEDIO (OS) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTO |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIFICADOR PRES. | DESCRIPCIÓN | VALORES
2.7 Indicador de Indice de Gestión Presupuestaria (IGP02) | % de cumplimiento IGP | 100% | 2.7.1 Formulación fisico-financiera | Registros realizados en el plazo correspondiente - Reporte SIGEF | 15% | DAyF-UPyD | 2022-07-01 | 2022-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2.7.2 Programación indicatica anual | Registros realizados en el plazo correspondiente - Reporte SIGEF | 15% | DAyF-UPyD | 2022-10-01 | 2022-12-31
|  |  | 2.7.3 Eficacia (logro de metas fìsicas-financieras) | Registro del logro de las metas con sus evidencias, coherentes en el plazo correspondiente - Reporte SIGEF. | 40% | DAyF-UPyD | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | 2.7.4 Informe anual de autoevaluación | Informe registrado en linea en el plazo establecido - Correo de confirmación remitido por el/la analista SIGEF | 30% | DAyF-UPyD | 2023-01-01 | 2023-02-28
2.8 Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2022. | PACC registrado y publicado | 1 | 2.8.1 Revisión de las necesidades y requerimientos de las áreas de la CDC para realizar las actividades POA y no POA proyectadas para el 2023. | PACC revisado y validado por el área de compras | 25% | UPyD- Sección de compras | 2022-06-02 | 2022-06-07 | N/A | Recursos humanos- Equipos TIC | N/A | N/A
|  |  | 2.8.2 Revisiòn formulaciòn PACC CDC 2023 | PACC 2023 revisado y validado | 10% | Encargada DAF-DE-PLENO | 2022-06-08 | 2022-06-15
|  |  | 2.8.2 Codificación de los bienes y servicios a contratar suministrados por las áreas. | Requerimientos codificados y consolidados correctamente Form. No. SNCC.F.053 | 20% | Sección de compras | 2022-06-17 | 2022-06-20
|  |  | 2.8.3 Revisión de costos de los requerimientos. | Costos verificados y validados. Form. No. SNCC.F.053 | 20% | Sección de compras | 2022-06-17 | 2022-06-20
|  |  | 2.8.4 Registro y publicación del PACC en el Portal de Compras y Contrataciones Públicas. | PACC publicado en el Portal de la DGCP y Portal Institucional | 25% | Sección de compras-RAI | 2022-07-01 | 2022-07-30
2.9. Gestión de inventario institucional | Cantidad de inventarios elaborados | 2 inventarios semestrales elaborados | 2.9.1 Levantamiento general de los activos fijos de la CDC | Reporte conteo activos físicos | 50% | Soporte Administrativo | 2022-01-01 | 2022-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2.9.2 Registro de novedades en el SIAP | Reporte de inventario SIAP | 50% |  | 2022-07-01 | 2022-12-31
2.10 Planificación estratégica y presupuestaria del Departamento Administrativo y Financiero (DAyF), realizada | Cantidad de POA elaborados | POA, PACC y Presupuesto elaborados | 2.10.1 Identificar los temas/acciones que impactan el área administrativa y financiera tanto en el ámbito estratégico como en el presupuestario para ser incluidos en el POA del área. | POA, PACC y Presupuesto del area formulado y aprobado | 10% | DAyF-UPyD | 2022-06-01 | 2022-12-01 | N/A | Recursos humanos-Equipos TIC- Material gastable | N/A | N/A
|  |  | 2.10.2 Formular POA, PACC y Presupuesto del area. |  | 30%
|  |  | 2.10.3 Implementación de las actividades descritas en el POA del area. | Reportes de ejecuciones | 30%
|  |  | 2.10.4 Elaborar reportes trimestrales con la ejecucion del POA del area. | Correos de remisión / Reportes elaborados | 20%
|  |  | 2.10.5 Participar en reuniones de seguimiento de la ejecuccion del POA. | Listado de participación de reunión | 10%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (DAyF)
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional
Objetivo estratégico: Desarrollo institucional en la gestión de la calidad y eficiencia de los procesos.
PRODUCTOS (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDADES | MEDIO (OS) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIFICADOR PRES. | DESCRIPCIÓN | VALORES
2.11 Manual de Política y Procedimientos del Departamento Administrativo y Financiero (DAyF), actualizados | Manual de Política y Procedimientos de Recursos Humanos revisado y actualizado | Politicas y procedimientos revisados | 2.11.1 Identificar las mejoras o necesidad de modificación de las politicas y procedimientos vigentes del área. | Relación de procedimientos revisados. | 15% | DAyF | 2022-03-01 | 2022-12-31 | N/A | Recursos humanos-Equipos TIC- Material gastable | N/A | N/A
|  |  | 2.11.2 Levantamiento de novedades o informaciones a ser incluidas en las politicas y procedimientos. | Matriz de procedimientos a modificar
|  |  | 2.11.3 Presentar a la UPyD las propuestas de modificación de las politicas y procedimientos, según aplique. | Procedimientos a modificar/ Form. Solicitud de control de cambios información documentada | 30% | DAyF
|  |  | 2.11.4 Revisar y aprobar las modificaciones presentadas. | Correos electrónicos de revisión de los procedimientos a modificar | 30% | DE-PLENO
|  |  | 2.11.5 Actualizar las politicas y procedimientos aprobados por el Pleno, según aplique | Políticas y procedimiento actualizados. | 15% | DAyF
|  |  | 2.11.6 Socializacion interna de manual de politicas y procedimientos de TIC actualizado. | Listado de Participacion - Constancia de entrega al personal correspondiente | 10% | DAyF - UPyD
DIVISIÒN DE RECUROS HUMANOS
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: Implementar el programa de Gestión de Desarrollo Humano.
PRODUCTO (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDAD (ES) | MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIFICADOR PRES. | DESCRIPCIÓN | VALORES
2.12 Diseño Elaboración e implementacion del Plan de Capacitacion Anual (Programa de capacitación, implementado) | Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación | 80% del plan implementado al cierre del año 2022. | 2.12.1 Levantamiento de las necesidades de capacitación por departamentos. | Formulario para la Detección de Necesidad de Capacitación. | 25% | RRHH | 2022-01-01 | 2022-03-31 | N/A | Recursos humanos | N/A | 1500000
|  |  | 2.12.2 Identificación de Centros de Estudios con los requerimientos de las capacitaciones a realizar. | Listado de centros de estudio y de programas de capacitación. | 15% | RRHH
|  |  | 2.12.3 Diseño del Plan de Capacitación Anual | Plan de Capacitación elaborado y aprobado. | 20% | RRHH - DE - PLENO DE COMISIONADOS
|  |  | 2.12.4 Implementación del Plan de Capacitación de la CDC. | Listados de participantes y certificados de participanción. | 40% | RRHH | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2.2.8.7.04 | Servicios de capacitaciòn | 1500000
2.13 Gestion de los Procesos de Compensación y Beneficios del Personal | Procesos de Compensación y Beneficios del Personal gestionados | 100% de los tramites efectuados | 2.13.1 Gestionar el pago del salario mensual al personal. | Libramientos de pago | 30% | RRHH | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N/A | Recursos humanos-Equipos TIC-Material gastable | N/A | N/A
|  |  | 2.13.2 Gestionar el pago de bonificaciones anuales al personal. | Libramientos de pago | 30% | RRHH
|  |  | 2.13.3 Gestionar el pago de los beneficios laborales del personal saliente | Libramientos de pago | 15% | RRHH
|  |  | 2.13.4 Gestionar los beneficios de Salud, Cooperativa, Préstamos, Seguro Funerario y Pensiones. | Libramiento de pago y facturas | 10% | RRHH
|  |  | 2.13.5 Gestionar solicitudes de reembolso por subsidios (Enfermedad Común, Maternidad, Lactancia, Riesgos Laborales, etc.) | Notificaciones de reembolsos | 15% | RRHH
2.14 Manuales institucionales, revisados y actualizados | Manuales revisados y actualizados | Cuatro (4) manuales revisados y actualizados | 2.14.1 Levantar información para la actualizacion de los Manuales de Cargos, Competencias, Inducción y de Organización y Funciones. | Correos/Matrices | 15% | RRHH | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N/A | Recursos humanos-Equipos TIC-Material gastable | N/A | N/A
|  |  | 2.14.2 Elaboración de propuesta de modificación. | Informe elaborado | 30% | RRHH
|  |  | 2.14.3 Revisión y aprobación interna de la propuesta de modificación. | Manual aprobado | 20% | DE-PLENO
|  |  | 2.14.4 Remisión al MAP para revisión y aprobación | Carta de remisión - Resolucion refrendada | 25% | RRHH
|  |  | 2.14.5 Socialización interna de los manuales actualizados. | Listado de Participación - Constancia de entrega al personal correspondiente. | 10% | RRHH - UPyD
DIVISIÒN DE RECUROS HUMANOS
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional
Objetivo estratégico: Implementar el programa de diagnóstico, mejoras y seguimiento del SISMAP
PRODUCTO (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDAD (ES) | MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIF. PRES. | DESCRIP. | VALORES RD$
2.15 Cumplimiento de los indicadores del SISMAP al cierre del año. | % obtenido en la actualización de los indicadores | 80% de cumplimiento del SISMAP. | 2.15.1 Actualización semestral del Observatorio de los Servicios Públicos con los datos de los funcionarios de la CDC. | Evidencias validadas y cargadas en el SISMAP. | 9% | RR:HH | 2022-07-01 | 2022-08-15 | N/A | Recursos humanos | N/A | N/A
|  |  | 2.15.2 Remisión anual de la Planificacion de RRHH del año proximo. | Evidencias validadas y cargadas en el SISMAP. | 9% |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
|  |  | 2.15.3 Actualización periódica de la estructura y manuales organizacionales. | Evidencias validadas y cargadas en el SISMAP. | 9% |  | 2022-01-01 | 2022-08-31
|  |  | 2.15.4 Actualización periódica del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) | Evidencias validadas y cargadas en el SISMAP. | 9% |  | 2022-01-01 | 2022-06-30
|  |  | 2.15.5 Gestión de Acuerdos de Desempeño anuales. | Evidencias validadas y cargadas en el SISMAP. | 9% |  | 2022-01-01 | 2022-02-28
|  |  | 2.15.6 Remisión anual del Plan de Capacitaciones | Evidencias validadas y cargadas en el SISMAP. | 9% |  | 2022-01-01 | 2022-01-31
|  |  | 2.15.7 Aplicación del subsistema de Relaciones Laborales realizadas. | Evidencias validadas y cargadas en el SISMAP. | 9% |  | 2022-04-01 | 2022-06-30
|  |  | 2.15.8 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública | Evidencias validadas y cargadas en el SISMAP. | 9% |  | 2022-04-01 | 2022-08-31
|  |  | 2.15.9 Aplicación anual de la Encuesta de Clima Laboral. | Evidencias validadas y cargadas en el SISMAP. | 9% |  | 2022-02-01 | 2022-05-02
|  |  | 2.15.10 Actualización escala salarial CDC | Evidencias validadas y cargadas en el SISMAP. | 9% |  | 2022-01-01 | 2022-03-31
|  |  | 2.15.11 Reporte trimestral del % de avance de los indicadores. | Informe de avances remitido a la DE. | 10% |  | 2022-04-01 | 2022-12-31
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo estratégico: Diseñar e implementar el Programa de Cultura Organizacional.
PRODUCTOS (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDADES | MEDIO (OS) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIF. PRES. | DESCRIP. | VALORES RD$
2.16 Programa de Cultura Organizacional, implementado | Actividades realizadas para la promoción de los valores institucionales. | 100% de las actividades de promoción ejecutadas. | 2.16.1 Remisión trimestral de material promocional. | Material promocional, mural, correos electrónicos | 15% | RRHH | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | 952000
| Cantidad de actividades realizadas para el fortalecimiento del clima laboral e integración y motivación del personal. | 80% de las actividades ejecutadas. | 2.16.2 Desarrollo de actividades de integración e integración y motivación del personal desarrolladas | Fotos, mural, listado de participantes | 85% | RRHH - DE | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2.2.8.6.01 | Actividades de integración | 952000
2.17 Medición del Clima Laboral Institucional | Encuesta de Clima Laboral aplicada | 80% de las actividades desarrolladas | 2.17.1 Solicitar la aplicación del Sistema de Encuesta de Clima en la Administración Pública (SECAP). | Carta de solicitud al MAP. | 10% | RR.HH | 2022-02-01 | 2022-02-28 | N/A | Recursos humanos | N/A | N/A
|  |  | 2.17.2 Gestionar charla de orientación al personal sobre el SECAP | Correo de invitacion a charla | 10% | RR.HH | 2022-02-01 | 2022-02-28
|  |  | 2.17.3 Aplicación de la encuesta mediante el SECAP. | Encuesta aplicada/informe de resultados | 10% | RR.HH - MAP | 2022-02-01 | 2022-02-28
|  |  | 2.17.4 Elaboración del Plan de Mejoras conforme a los resultados arrojados por la encuesta. | Plan de Mejoras elaborado y aprobado | 20% | RRHH - DE - PLENO DE COMISIONADOS | 2022-03-01 | 2022-03-31
|  |  | 2.17.5 Implementación del Plan de Mejoras | Fotos, mural, listado de participantes | 30% | RR.HH | 2022-04-01 | 2022-12-31
|  |  | 2.17.6 Remision al MAP de informe sobre la implementación del Plan de Mejora | Infome elaborado y remitido | 20% | RR.HH | 2022-12-15 | 2023-01-15
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo Estratégico: Implementar el Programa de Pasantía Universitarias.
PRODUCTO (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDAD (ES) | MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIF. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
2.18 Promoción del Programa de pasantías Universitarias | Cantidad de pasantes recibidos | Dos (2) pasantes | 2.18.1 Notificación interna del inicio del Programa de Pasantías. | Correo electrónico a los encargados de área. | 10% | RR-HH | 2022-02-01 | 2022-12-31 | N/A | Gratificaciones por pasantías | 20000 | 40000
|  |  | 2.18.2 Convocatoria para el inicio del Programa de Pasantías. | Cartas de notificación a universidades. | 10% | RR-HH
|  |  | 2.18.3 Recepción de formularios y evaluación de candidatos para aprobación de pasantía. | Carta de aprobación emitida a la persona seleccionada. | 15% | RR-HH-DE-PLENO
|  |  | 2.18.4 Coordinación y logistica interna para el ingreso del pasante. | Cronograma de contenido/relación de horas/inducción general | 15% | RR-HH - Área o departameto donde se realizarà la pasantía
|  |  | 2.18.5 Ejecución de pasantía a cargo del área correspondiente. | Presentaciones/certificados de capacitaciones tomadas | 40%
|  |  | 2.18.6 Evaluación del programa de pasantías | Formulario de evaluación completado | 10%
Objetivo estratégico: Implementar el Modelo de Evaluación del Desempeño.
2.19 Metodología de Evaluación del Desempeño, implementada | % de colaboradores evaluados | 100% de los colaboradores evaluados | 2.19.1 Notificar y preparar los documentos para el inicio del proceso de Evaluación del Desempeño del año anterior. | Correos electrónicos y formularios de evaluación impresos | 10% | RRHH | 2022-01-01 | 2022-02-28 | N/A | Recursos humanos-Equipos TIC-Material gastable | N/A | N/A
|  |  | 2.19.2 Implementar la metodologia de Evaluación del Desempeño vigente en la CDC. | Formularios de evaluación evaluados | 15% | Encargados de áreas | 2022-01-01 | 2022-02-28
|  |  | 2.19.3 Recepción de formularios y tabulación de resultados de la evaluación del año anterior. | Relación de calificaciones obtenidas por el personal | 15% | RRHH | 2022-01-01 | 2022-03-31
|  |  | 2.19.4 Remitir plantilla con los resultados de las evaluaciones al MAP. | Correo electrónico al MAP | 10% | RRHH | 2022-01-01 | 2022-03-31
|  |  | 2.19.5 Elaborar Informe del Proceso de Evaluación del Desempeño | Comunicación de remision | 10% | RRHH | 2022-02-15 | 2022-03-31
|  |  | 2.19.6 Elaborar los acuerdos de desempeño del año en curso. | Formularios con Acuerdos del Desempeño | 15% | RRHH | 2022-02-01 | 2022-03-31
|  |  | 2.19.7 Aprobar y firmar los acuerdos de desempeño del año en curso. | Formularios con Acuerdos del Desempeño firmados | 10% | Encargados de áreas | 2022-02-01 | 2022-03-31
|  |  | 2.19.8 Recepción de formularios de acuerdos del desempeño del año en curso. | Relación de acuerdos firmados | 10% | RRHH | 2022-02-01 | 2022-03-31
|  |  | 2.19.9 Remitir la plantilla de relacion de los acuerdos firmados al MAP. | Correo electrónico al MAP | 5% | RRHH | 2022-02-01 | 2022-03-31
|  |  | 2.19.10 Elaborar informes trimestrales de seguimiento a las metas establecidas en los acuerdos de desempeño | Informes trimestrales |  | Encargados de áreas | 2022-04-01 | 2023-01-15
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo especifico: Fortalecer el proceso de Planificación Estratégica como herramienta central para el desarrollo y fortalecimiento institucional
PRODUCTO (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDAD (ES) | MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIF. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
2.20 Planificación estratégica y presupuestaria de la División de RR.HH, realizada | Cantidad de POA elaborados | POA, PACC y Presupuesto elaborados | 2.20.1 Identificar los temas/acciones que impactan el área de RR.HH tanto en el ámbito estratégico como en el presupuestario para ser incluidos en el POA del área. | POA, PACC y Presupuesto del area formulado y aprobado | 10% | RR.HH | 2022-06-01 | 2022-12-01 | N/A | Recursos humanos-Equipos TIC- Material gastable | N/A | N/A
|  |  | 2.20.2 Formular POA, PACC y Presupuesto del area. |  | 30%
|  |  | 2.20.3 Implementación de las actividades descritas en el POA del area. | Reportes de ejecuciones | 30%
|  |  | 2.20.4 Elaborar reportes trimestrales con la ejecucion del POA del area. | Correos de remisión / Reportes elaborados | 20%
|  |  | 2.20.5 Participar en reuniones de seguimiento de la ejecuccion del POA. | Listado de participación de reunión | 10%
Objetivo estratégico: Desarrollo institucional en la gestión de la calidad y eficiencia de los procesos.
2.21 Actualización del Manual de Política y Procedimientos de Recursos Humanos, actualizados | Manual de Política y Procedimientos de Recursos Humanos revisado y actualizado | Politicas y procedimientos revisados | 2.21.1 Identificar las mejoras o necesidad de modificación de las politicas y procedimientos vigentes del área. | Relación de procedimientos revisados. | 15% | RRHH | 2022-03-01 | 2022-12-31 | N/A | Recursos humanos-Equipos TIC- Material gastable | N/A | N/A
|  |  | 2.21.2 Levantamiento de novedades o informaciones a ser incluidas en las politicas y procedimientos. | Matriz de procedimientos a modificar | 10%
|  |  | 2.21.3 Presentar a la UPyD las propuestas de modificación de las politicas y procedimientos, según aplique. | Procedimientos a modificar/ Form. Solicitud de control de cambios información documentada | 20% | RRHH
|  |  | 2.21.4 Revisar y aprobar las modificaciones presentadas. | Correos electrónicos de revisión de los procedimientos a modificar | 30% | DE-PLENO
|  |  | 2.21.5 Actualizar las politicas y procedimientos aprobados por el Pleno, según aplique | Políticas y procedimiento actualizados. | 15% | RRHH
|  |  | 2.21.6 Socializacion interna de manual de politicas y procedimientos de TIC actualizado. | Listado de Participacion - Constancia de entrega al personal correspondiente | 10% | RRHH - UPyD
DEPARTAMENTO DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)
Eje Estratégico 1: Innovación y Desarrollo
Objetivo Estratégico : Implementar un Sistema de Digitalización de documentos.
PRODUCTO (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDAD (ES) | MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIF. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
1.10 Mejores prácticas para la digitalización de documentos implementadas | % de documentación hábil para digitalización | 25% documentación hábil para digitalizar | 1.10.1 Inicio proceso de instalación del Software e inicio de la digitalización de documentos | Correo e intercambio de información para inicio del proceso | 15% | TIC-Proveedor | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2.2.8.7.05 | Otros servicios técnicos profesionales | 2100000 | 2100000
|  |  | 1.10.2 Digitalización de documentos seleccionado para esta etapa. | Documento digitalizado | 10% | TIC- Proveerdor
|  |  | 1.10.3 Inicio periodo de prueba de software de digitalización | Implimentación e instalación software de digitalización | 25% | TIC- Usuarios
|  |  | 1.10.4 Aprobación del termino de periodo de prueba del software | Software instalado en el servidor | 25% | TIC- Usuarios
|  |  | 1.10.5 Puesta en funcionamiento software de digitalización | Cantidad de documentos digitalizado solicitado para este proceso | 25% | TIC
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo estratégico: Aplicar los estándares y normativas para el uso efectivo e implementación de las TIC y Gobierno Electrónico.
2.22 Normas y estándares para el uso efectivo e implementación de las TIC aplicables a la CDC | Cantidad de certificaciones renovadas | Dos (2) NORTIC A3 y E1 | 2.22.1 Cumplimiento de los estándares NORTIC A3 | Correos/cuestionario completado | 40% | TIC | 2022-01-01 | 2022-01-15 | N/A | Recursos humanos | N/A | N/A
|  |  | 2.22.2 Evaluación de cumplimiento de los estándares NORTIC A3 | Requerimientos validados por el analista de la OPTIC | 20% | TIC-OPTIC | 2022-01-16 | 2022-03-31
|  |  | 2.22.3 Implementación de correcciones recomendadas NORTIC A3 | Correos electrónicos | 30% | TIC | 2022-04-01 | 2022-04-20
|  |  | 2.22.4 Obtención de recertificación NORTIC A3 | Página web certificada | 10% | OPTIC | 2022-04-21 | 2022-05-30
|  |  | 2.22.1 Cumplimiento de los estándares NORTIC E1 | Correos/cuestionario completado | 40% | TIC | 2022-09-01 | 2022-09-06 | N/A | Recursos humanos | N/A | N/A
|  |  | 2.22.2 Evaluación de cumplimiento de los estándares NORTIC E1 | Requerimientos validados por el analista de la OPTIC | 20% | TIC-OPTIC | 2022-09-07 | 2022-09-30
|  |  | 2.22.3 Implementación de correcciones recomendadas NORTIC E1 | Correos electrónicos | 30% | TIC | 2022-10-03 | 2022-10-20
|  |  | 2.22.4 Obtención de recertificación NORTIC E1 | Página web certificada | 10% | OPTIC | 2022-10-21 | 2022-11-21
2.23 Calificación del ITICge, incrementada (Línea base 2021). | % incrementado para el 2022 | a determinar despues del proceso de evaluación de la OGTIC | 2.23.1 Estandarización de la infraestructura tecnológica en el marco de los lineamientos de la OPTIC | Trabajos realizados para la adecuación de los lineamientos | 35% | TIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N/A | Recursos humanos | N/A | N/A
|  |  | 2.23.2 Actualización de los requerimientos pilares de evaluación ITICge | Evaluación de cumplimiento | 35% | TIC-OPTIC
|  |  | 2.23.3 Elaboración de informe de evaluación | Informe emitido por la OPTIC | 30% | OPTIC
DEPARTAMENTO DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo estratégico: Actualizar la plataforma técnologica de la institución (equipos y licencias)
PRODUCTO (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDAD (ES) | MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIF. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
2.24 Infraestructura técnologica, actualizada | Candidad de equipos actualizados | 5 | 2.24.1 Identificación de la necesidad de actualización de licencias, equipos estacionarios y portátiles. | Formulario detección de necesidades completado. | 20% | TIC | 2022-02-10 | 2022-02-12 | N/A | Recursos humanos | N/A | 500000
|  |  | 2.24.2 Elaboración de propuesta de adquisición de los equipos | Correo electrónico - documento remitido a DE | 25% | TIC | 2022-02-15 | 2022-02-17
|  |  | 2.24.3 Aprobación de la propuesta | Correo eléctronico | 15% | PLENO | 2022-02-16 | 2022-02-18
|  |  | 2.24.4 Adquisición de equipos y licencias, si aplica | Adjudicación proceso de compras ejecutado. | 30% | Comité de Compras-TIC | 2022-02-22 | 2022-03-15 | 2.6.1.3.0.1 | Equipos/licencias | 500000
|  |  | 2.24.5 Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos. | Equipos en funcionamiento | 10% | TIC | 2022-03-16 | 2022-03-22 |  | Recursos humanos - equipos TIC | N/A
2.25 Soportes técnicos brindados a los usuarios internos de la CDC | % soportes brindados en el tiempo establecido | 90% (cantidad de solicitudes atendidas en el tiempo establecido/cantidad de soportes solicitados) | 2.25.1 Identificar el soporte solicitado por los usuarios | Correo electrónico - Solicitud del soporte | 20% | Usuario | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N/A | Recursos humanos | N/A | N/A
|  |  | 2.25.2 Dar solución de la solicitud/cerrar caso | Correo electrónico remitido al usuario | 30% | TIC-Usuario
|  |  | 2.25.3 Documentar solicitud y solución | Reporte de soportes técnicos brindados | 40% | TIC
|  |  | 2.25.5 Realizar encuesta de satisfacción de servicio | Correo Electronico | 5% | TIC - Usuario
|  |  | 2.25.6 Evaluar resultados de encuesta y aplicar las mejoras si aplican. | Encuesta realizada | 5% | TIC
DEPARTAMENTO DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo estratégico: Actualizar la plataforma técnologica de la institución (equipos y licencias)
PRODUCTO (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDAD (ES) | MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIF. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
2.26 Actualización de servidor de Backup | Servidor actualizado | 1 | 2.26.1 Identificación de la necesidad de actualización de licencias, equipos estacionarios y portátiles. | Formulario detección de necesidades completado. | 15% | TIC | 2022-08-01 | 2022-08-15 |  |  |  | 200000
|  |  | 2.26.2 Elaboración de propuesta del Plan de Mejora | Correo electrónico - documento remitido a DE | 30% | TIC | 2022-08-16 | 2022-08-30
|  |  | 2.26.3 Aprobación del Plan de Mejora | Correo electrònico | 15% | PLENO | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 2.2.5.9.01 | Equipos y Licencias | 75000
|  |  | 2.26.4 Adquisición de disco y software para realización de Backup | Adjudicación proceso de compras ejecutado. | 20% | Comité de Compras-TIC | 2022-09-08 | 2022-09-25 | 2.6.1.3.01 | Accesorios informàticos | 125000
|  |  | 2.26.5 Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos. | Servidor en funcionamiento | 20% | TIC | 2022-09-26 | 2022-10-05
2.27 Gestionar licenciamiento de Mcafee Endpoint | Licenciamiento obtenido | 1 | 2.27.1 Identificación de la necesidad de actualización de licencias. | Correo eléctronico | 15% | TIC | 2022-06-01 | 2022-06-30 | N/A | Licencias | 55000 | 55000
|  |  | 2.27.2 Coordinación con proveedor de propuesta de Mejora | Correo electrónico | 30% | TIC
|  |  | 2.27.3 Aprobación de propuesta | Correo electrònico | 15% | TIC - DE
|  |  | 2.27.4 Adquisición de licenciamiento para servidor de antivirus | Adjudicación proveedor para la renovación. | 20% | TIC - DAF
|  |  | 2.27.5 Instalación y puesta en funcionamiento de la renovación | Servidor en funcionamiento | 20% | TIC
DEPARTAMENTO DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo estratégico: Actualizar la plataforma técnologica de la institución (equipos y licencias)
PRODUCTO (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDAD (ES) | MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIF. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
2.28 Gestionar licenciamiento de firewall WatchGard | Licenciamiento obtenido | 1 | 2.28.1 Identificación de la necesidad de actualización de licencias. | Correo eléctronico | 15% | TIC | 2022-06-01 | 2022-06-30 | N/A | Licencias | 65000 | 65000
|  |  | 2.28.2 Coordinación con proveedor de propuesta del Plan de Mejora | Correo electrónico | 30% | TIC
|  |  | 2.28.3 Aprobación de propuesta | Correo electrònico | 15% | TIC - DE
|  |  | 2.28.4 Adquisición de licenciamiento para servidor de antivirus | Correo Electronico | 20% | TIC
|  |  | 2.28.5 Instalación y puesta en funcionamiento de la renovación | Servidor en funcionamiento | 20% | TIC
2.29 Gestionar renovación dominio | Renovación obtenido | 1 | 2.29.1 Coordinacón con proveedor para la renovación del dominio | Correo eléctronico | 20% | TIC | 2022-06-01 | 2022-06-30 | N/A | Recursos humanos-Equipos TIC- Material gastabl | 108000 | 108000
|  |  | 2.29.2 Aprobar la propuesta | Correo electrónico | 30% | TIC
|  |  | 2.29.3 Adquirir el licenciamiento para servidor de antivirus | Emisión orden de compra | 20% | TIC - DAF
|  |  | 2.29.4 Puesta en funcionamiento | Correo electrónico | 30% | TIC
2.30 Gestionar firma digital | Cantidad de firmas gestionada | 1 | 2.30.1 Coordinar con OGTIC la remisiòn de los formulario para llenado | Correo eléctronico | 15% | TIC-OGTIC | 2022-04-01 | 2022-04-30 | N/A | Recursos humanos-Equipos TIC- Material gastable | N/A | N/A
|  |  | 2.30.2 Remitir propuesta para obtención de firma digital | Correo electrónico | 20% | TIC -DE
|  |  | 2.30.3 Aprobar la propuesta para firma digital | Correo electrónico | 15% | DE - PLENO
|  |  | 2.30.4 Remitir el formulario debidamente completado | Correo electrónico | 30% | TIC
|  |  | 2.30.5 Validar la información y certificar la firma | Firma digital | 10% | OGTIC
|  |  | 2.30.6 Obtenciòn de la firma digital | Firma digital | 10% | OGTIC
DEPARTAMENTO DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo estratégico: Actualizar la plataforma técnologica de la institución (equipos y licencias)
PRODUCTO (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDAD (ES) | MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIF. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
2.31 Mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica | Cantidad de mantenimiendo realizado | 4 | 2.31.1 Identificar los equipos para mantenimiento | Correo eléctronico | 15% | TIC | 2022-06-01 | 2022-06-30 | N/A | Recursos humanos-Equipos TIC- Material gastable | N/A | N/A
|  |  | 2.31.2 Realizar mantenimiento de los equipos de usuarios internos | Correo electrónico | 30% | TIC
|  |  | 2.31.3 Evaluar el funcionamiento despues de mantenimiento | Correo electrònico | 15% | TIC - Usuario
|  |  | 2.31.4 Documentar de los mantenimiento realizado | Reporte de mantenimiento brindados | 20% | TIC
|  |  | 2.31.5 Realizar encuesta de satisfacción de servicio | Correo Electronico | 10% | TIC - Usuario
|  |  | 2.31.6 Evaluar resultados de encuesta y aplicar las mejoras si aplican. | Encuesta realizada | 10% | TIC
Objetivo estratégico: Mejorar la infraestructura tecnológica de redes y telecomunicaciones de la institución
2.32 Central Telefónica, switch y routers, actualizados | Infraestructura de redes y telecomunicaciones, mejorada. | 100% | 2.32.1 Actualización del plan de mejora | Plan de mejora elaborado | 10% | TIC | 2022-03-01 | 2022-03-15 | N/A | Recursos humanos | N/A | 2150000
|  |  | 2.32.2 Revisión y remisión al Pleno para aprobación del Plan de Mejora actualizado | Correos | 5% | DE | 2022-03-16 | 2022-03-30
|  |  | 2.32.3 Presentación y aprobación del plan de mejora elaborado | Correos de aprobación, minutas de reunión, si aplica | 10% | DE-PLENO | 2022-04-01 | 2022-04-07
|  |  | 2.32.4 Adecuación del ambiente físico para implementación de equipos | Espacio físico establecido de acuerdo a requerimientos | 15% | TIC | 2022-04-08 | 2022-04-23 | 2.2.7.1.06 | Cableado de redes. actualización de la Central Telefónica | 1200000
|  |  | 2.32.5 Aquisición de los equipos | Proceso de compras realizado | 15% | Comité de Compras-TIC | 2022-04-27 | 2022-05-30 | 2.6.1.3.01 | Equipos/licencias | 425000
|  |  | 2.32.6 Puesta en funcionamiento y pruebas de verificación de fallas realizadas | Producto entregado | 20% | TIC-Proveedor | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2.6.2.1.01 | Equipos y aparatos | 525000
|  |  | 2.32.7 Central telefonica instalada | Central en funcionamiento | 25% | Proveedor | 2022-07-01 | 2022-07-30
RESPONABLE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo estratégico: Garantizar una gestión eficiente sostenida en la transparencia y la rendición de cuentas.
PRODUCTO (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDAD (ES) | MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIF. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
2.33 Sub-portal de Transparencia institucional actualizado mensualmente | % calificación obtenida | 100% | 2.33.1 Solicitar a las áreas obligadas por la Ley núm. 200-04 y Resolución núm. 02-2021, el suministro de las informaciones, mensualmente o según la peridiocidad que aplique, para el sub-portal de transparencia institucional. | Correos electronicos remtidos a las áreas. | 10% | RAI | 2022-01-01 | 2023-01-10 | N/A | Recursos humanos-Equipos TIC | N/A | N/A
|  |  | 2.33.2 Dar seguimiento a las áreas para el suministrode las informaciones requeridas, en el plazo correspondiente. | Correos electrònicos de seguimiento | 10% | RAI
|  |  | 2.33.3 Recopilar la documentación suministrada por las áreas en carpetas digitales | Archivo digital con las informaciones suministradas por las áreas. | 10% | RAI
|  |  | 2.33.4 Verificar que las informaciones suminitradas esten correctas en forma y contenido, conforme las disposiciones de la DIGEIG. Solciitar correcciones, si aplica. | Recepción y validación de las informaciones recibidas | 20% | RAI-Todas las áreas
|  |  | 2.33.5 Colgar las informaciones en el Portal de Transparencia de la CDC conforme las disposiciones de la DIGEIG. | Actualización de las informaciones cargadas en el Portal | 30% | RAI
|  |  | 2.33.6 Monitorear las actualizaciones realizadas a fin de ajustar/corregir según solicitud de la DIGEIG, si aplica. | Correos remititos y recibidos de la DIGEIG | 10% | RAI
|  |  | 2.33.7 Verificar y recopilar, mensualmente, las evaluaciones realizadas y calificaciones obtenidas en el Portal de Transparencia | Evaluación de la página del SAIP/Reporte digital de calificaciones | 10% | DIGEIG
RESPONABLE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo estratégico: Garantizar una gestión eficiente sostenida en la transparencia y la rendición de cuentas.
PRODUCTO (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDAD (ES) | MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIF. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
2.34 Solicitudes de información a la Oficina de Acceso a la Información (OAI) | % de solicitudes de información tramitadas en el plazo reglamentario | 100% | 2.34.1 Recibir, trámitar y suministrar la información institucional, solicitada por la via del SAIP, digital, presencial, telefónica y otras vias. | Correos/formularios | 10% | RAI-DE | 2022-01-01 | 2022-12-30 | N/A | Recursos humanos | N/A | N/A
|  |  | 2.34.2 Trámitar las solicitudes de información con el área de competencia | Correos electrónicos remitidos a las áreas | 10% | RAI-Área de competencia
|  |  | 2.34.3 Seguimiento a las áreas responsables de emitir la información solicitada | Correos electrònicos | 20%
|  |  | 2.34.4 Dar respuesta a las solicitudes de información requeridas por los usuarios, via SAIP, digital, presencial, telefònica y otras vias, en el plazo correspondiente. | Correos electrònicos | 35% | RAI
|  |  | 2.34.5 Registrar y archivar, digitalmente, las solicitudes de información procesadas | Cronólogico de solicitudes (Reporte) | 25% | RAI
2.35 Socializaciones sobre la Ley 200-04 sobre libre acceso a la informaciòn pùblica y nuevas normativas establecidas por los òrganos rectores, segùn aplique. | Cantidad de socializaciones realizadas | 1 | 2.35.1 Identificación del contenido a impartir | Presentaciòn elaborada (power point) | 30% | RAI | 2022-04-01 | 2022-06-30 | N/A | Recursos humanos/TI | N/A | N/A
|  |  | 2.35.2 Coordinación de logística | Correo convocatoria charla | 20% | RAI-RR.HH.
|  |  | 2.35.3 Realización de charla Charla "Avanzando en Transparencia" (resolucion 002-2021) | Lista de participacipantes, formulario de retroalimentación completado y fotos | 50% | RAI
2.36 Atención al ciudadano mediante Línea 311 | % de solicitudes atendidas en el plazo reglamentario | 100% | 2.36.1 Recepción y análisis de solicitudes medfiante el 311 | Correos/formularios | 10% | RAI-DE | 2022-01-01 | 2022-12-30 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2.36.2 Remisión de quejas, denuncias y sugerencias a la unidad correspondiente. | Correos | 30% | RAI-Área de competencia
|  |  | 2.36.3 Respuesta a quejas, sugerencias y denuncias (cierre del caso en el sistema Línea 311) | Registro en Línea 311 | 35% | RAI
|  |  | 2.36.4 Elaboración de informe de evaluación Línea 311 | Informe mensual de solicitudes | 25% | RAI
RESPONABLE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo estratégico: Garantizar una gestión eficiente sostenida en la transparencia y la rendición de cuentas.
PRODUCTO (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDAD (ES) | MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIF. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
2.37 Plan de trabajo Comisión de Ética 2022, ejecutado | % de actividades ejecutadas | 100% | 2.37.1 Ejecución de las actividades programadas para cada trimestre del Plan de Trabajo 2022 | Matriz comparativa de las actividades programadas vs las ejecutadas. | 100% | Comision de Ética Pública de la CDC (CEP-CDC) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2.2.8.6.01 | Actividades
[9 empty] | 2.2.4.1.01 | Pasajes internos
Objetivo especifico: Fortalecer el proceso de Planificación Estratégica como herramienta central para el desarrollo y fortalecimiento institucional
2.37 Planificación estratégica y presupuestaria de la OAI, realizada | Cantidad de POA elaborados | POA, PACC y Presupuesto elaborados | 2.37.1 Identificar los temas/acciones que impactan la OAI tanto en el ámbito estratégico como en el presupuestario para ser incluidos en el POA del área. | POA, PACC y Presupuesto del area formulado y aprobado | 10% | OAI-UPyD | 2022-06-01 | 2022-12-01 | N/A | Recursos humanos-Equipos TIC- Material gastable | N/A | N/A
|  |  | 2.37.2 Formular POA, PACC y Presupuesto del area. |  | 30%
|  |  | 2.37.3 Implementación de las actividades descritas en el POA del area. | Reportes de ejecuciones | 30%
|  |  | 2.37.4 Elaborar reportes trimestrales con la ejecucion del POA del area. | Correos de remisión / Reportes elaborados | 20%
|  |  | 2.37.5 Participar en reuniones de seguimiento de la ejecuccion del POA. | Listado de participación de reunión | 10%
RESPONABLE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo estratégico: Desarrollo institucional en la gestión de la calidad y eficiencia de los procesos.
PRODUCTO (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDAD (ES) | MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIF. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
2.38 Actualización del Manual de Política y Procedimientos del RAI, actualizados | Manual de Política y Procedimientos del RAI revisado y actualizado | Politicas y procedimientos revisados | 2.38.1 Revisión de las politicas y procedimientos actuales. | Correos/Matrices | 15% | RAI | 2022-03-01 | 2022-12-31 | N/A | Recursos humanos-Equipos TIC- Material gastable | N/A | N/A
2.38.2 Levantamiento de novedades o informaciones a ser incluidas en las politicas y procedimientos actuales.
|  |  | 2.38.3 Presentar propuestas de modificación de las politicas y procedimientos, según aplique. | Correos electronicos/procedimientos a modificar | 30% | RAI
|  |  | 2.38.4 Actualización de procedimientos | Políticas y procedimiento actualizados. | 30% | RAI - UPyD - DE-PLENO
|  |  | 2.38.5 Remisión a la UPyD para revisión y aprobación | Correos de revisión de la UPyD | 15% | RR.HH
|  |  | 2.38.6 Socializacion interna de manual de politicas y procedimientos del RAI actualizado. | Listado de Participacion - Constancia de entrega al personal correspondiente | 10% | RRHH - UPyD
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (UPyD)
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo especifico: Fortalecer el proceso de Planificación Estratégica como herramienta central para el desarrollo y fortalecimiento institucional
PRODUCTO (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDAD (ES) | MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIF. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
2.39 Reuniones mensuales de seguimiento ejecución actividades del POA 2022, realizadas | Cantidad de reuniones (virtuales o presenciales) realizadas | 11 | 2.39.1 Conovocatoria reunión mensual | Correo electrónico | 10% | UPyD- Encargados de áreas | 2022-02-01 | 2022-12-15 | N/A | Recursos humanos | N/A | N/A
|  |  | 2.39.2 Elaboración y remisión de matriz de ejecuciòn de las actividades POA comprometidas por las àreas | Matriz/correos de remisión | 50% |  |  |  |  | Equipos TI
|  |  | 2.39.3 Elaboración minuta reunión | Minuta reunión | 30%
|  |  | 2.39.4 Socializar minuta con los participantes. | Correo electrónico | 10% |  |  |  |  | Material Gastable
2.40 Monitoreos de seguimiento y evaluación de la ejecución del POA 2022, realizados | Informes de monitoreo elaborados | 4 | 2.40.1 Solicitud de informacion de la ejecuciòn POA del trimestre a todas las àreas | Correos/Matrices de ejecuciòn POA 2022 | 10% | UPyD - Todas las áreas | 2021-03-15 | 2022-03-30 | N/A | Recursos humanos-Equipos TI-Material Gastable | N/A | N/A
|  |  | 2.40.2 Elaboración del informe trimestral de seguimiento y evaluación de la ejecución POA CDC 2022 | Informe elaborado | 50% | UPyD | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  |  | 2.40.3 Remisión del informe a la DE para su revisiòn y remisiòn al Pleno para revisiòn y aprobaciòn | Informe revisado y remitido (correos) | 10% | DE | 2022-09-15 | 2022-09-30
|  |  | 2.40.4 Revisión y aprobación del informe de seguimiento y evaluación | Informe aprobado (correos) | 10% | PLENO | 2022-12-15 | 2022-12-30
|  |  | 2.40.5 Realizar ajustes y correcciones, si aplica | Correo notificaciòn de ajustes y correcciones realizados. | 10% | UPyD | 2022-04-01 | 2023-01-30
|  |  | 2.40.6 Remitir informe a RAI para su publicaciòn en el subportal de transparencia. | Informe colgado en el subportal de transparencia de la CDC | 10% | UPyD | 2022-04-01 | 2023-01-30
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (UPyD)
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo especifico: Fortalecer el proceso de Planificación Estratégica como herramienta central para el desarrollo y fortalecimiento institucional
PRODUCTOS (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDADES | MEDIO (OS) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | CLASIF. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$ | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL
2.41 Plan Estratégico Institucional (PEI) CDC 2022-2025, elaborado | Planes elaborado | Plan Estratègico Insttucional (PEI) elaborado y aprobado | 2.41.1 Elaboraciòn TDR para la contrataciòn asesoria elaboraciòn PEI CDC 2022-2025 | TDR elaborados, revidados y aprobados | 10% | UPyD | 2022-03-01 | 2022-03-16 |  | Recuros humanos-Equipos TI-Material Gastable | 1400000 | 1400000
|  |  | 2.41.2 Remisiòn TDR para revisiòn y aprobaciòn del Pleno | TDR aprobado | 5% | DE-PLENO | 2022-03-16 | 2022-03-22
|  |  | 2.41.2 Proceso de compras para la contrataciòn de la asesoria/consultoria | Contrataciòn asesorìa/consultoria | 10% | Comitè de Compras y Contrataciones | 2022-05-29 | 2022-04-29 | 2.2.8.7.05 | Otros servicios técnicos profesionales
|  |  | 2.41.4 Reunioes- mesas de trabajo para la elaboraciòn del Plan Estratègico Insttucional (PEI) 2022-2025. | Listado de participantes en las reuniones de trabajo. Documentos resultantes de las reuniones de trabajo. | 25% | Consultoria-PLENO-DE-ÀREAS | 2022-05-01 | 2022-06-01 |  | Recuros humanos-Equipos TI-Material Gastable
|  |  | 2.41.5 Elaboraciòn, presentaciòn y aprobaciòn final PEI 2022-2025 | Documento presentado con observaciones y/o aprobados. | 30% | DE-UPyD | 2022-06-02 | 2022-06-15
|  |  | 2.41.6 Remisión del PEI CDC 2022-2025 al MEPyD para validación | Correo electronico/comunicación formal, si aplica | 10%
|  |  | 2.41.7 Socializaciòn PEI CDC 2022-2025 | Listado de participaciòn | 10% | PLENO-DE-UPyD | 2022-06-16 | 1930-06-30
2.42 Plan Operativo 2023 formulado. | Cantidad de POA formulados y aprobados | POA 2023 aprobado y socializado | 2.42.1 Solicitar los planes operativos de todas las áreas | Correo electrónico de solicitud remitido | 5% | UPyD | 2022-07-01 | 2022-07-08 |  | Recuros humanos-Equipos TIC-Material Gastable | N/A | N/A
|  |  | 2.42.2 Revisar y ajustar los POA remitdos por las áreas | POA departamentales corregidos por la UPyD | 30% |  | 2022-07-11 | 2022-07-13
|  |  | 2.42.3 Remitir observaciones a los encargados de áreas, si aplica. | Correos electrónicos con las observaciones y correcciones realizadas al POA, remitido | 10% |  | 2022-07-11 | 2022-07-13
|  |  | 2.42.4 Consolidar los POA en su solo documento | Documento POA completado | 30% |  | 2022-07-14 | 2022-07-18
|  |  | 2.42.5 Remitir a la DE para revisiòn y remision al Pleno. | Correo electronico POA remitido | 5% |  | 2022-07-21 | 2022-07-22
|  |  | 2.42.6 Socializar el POA elaborado y aprobado | Lista de participantes actividad socializacion/virtual o presencial. | 15% |  | 2023-01-15 | 2023-01-31
|  |  | 2.42.7 Remitir POA a RAI para su carga en el subportal de transparencia | Correo electronico POA remitido | 5% |  | 2023-01-31 | 2023-02-05
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (UPyD)
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo especifico: Fortalecer el proceso de Planificación Estratégica como herramienta central para el desarrollo y fortalecimiento institucional
PRODUCTOS (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDADES | MEDIO (OS) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | CLASIF. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$ | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL
2.43 Planes de compras y contrataciones de las áreas correspondiente al año 2023, formulados | PACC formulado y consolidado | 1 | 2.43.1 Solicitar a todas las áreas, las necesidades y requerimientos POA y no POA para la formulación del PACC 2023 | Correos notificación inicio proceso formulación PACC | 35% | UPyD | 2022-06-12 | 2022-06-30 | N/A | Recursos humanos | N/A | N/A
|  |  | 2.43.2 Revisión, ajustes y consolidación de las informaciones suminitradas por las àreas | PACC consolidado | 40% | UPyD- Àreas | 2022-06-28 | 2022-07-05 |  | Equipos TI
|  |  | 2.43.4 Remisión del PACC consolidado para revisión y registro | PACC remitido/correo electrónico al analista de compras | 25% | DAF- Sección de compras-UPyD | 2022-07-07 | 2022-07-12 |  | Material gastable
Objetivo estratégico: Desarrollo institucional en la gestión de la calidad y eficiencia de los procesos.
2.44 Manual de Políticas y Procedimientos de la CDC, actualizado | Cantidad de manuales revisados y actualizados | Un (1) Manual de Politicas y procedimientos revisado y actualizado | 2.44.1 Solicitar a las áreas la revisión de sus políticas y procedimientos vigentes. | Correos electrónicos | 5% | UPyD | 2022-03-01 | 2022-12-31 | N/A | Recursos humanos-Equipos TIC- Material gastable | N/A | N/A
|  |  | 2.44.2 Identificar las novedades o informaciones a ser incluidas en sus políticas y procedimientos | Minutas de reuniones-Correos electrónicos | 10% | Todas las áreas
|  |  | 2.44.3 Revisar las propuestas de modificación de las politicas y procedimientos presentadas por las áreas. | Correos electrónicos - revisiones realizadas con las áreas | 20% | UPyD
|  |  | 2.44.4 Presentar las propuestas de modificación de las políticas y procedimientos de las áreas, para revisión y aprobación | Correos electrónicos | 20% | UPyD
|  |  | 2.44.5 Revisión y aprobación de las propuestas de modificación a las politicas y procedimientos de las áreas | Politicas y procedimientos revisados y aprobados | 15% | DE-PLENO
|  |  | 2.44.6 Realizar las modificaciones aprobadas a las politicas y procedimeintos propuestas, según aplique. | Correos electrónicos | 20% | UPyD-Todas las áreas
|  |  | 2.44.7 Socializar internamente de los manuales de politicas y procedimientos de cada área. | Listado de Participacion - Constancia de entrega al personal correspondiente | 10% | Todas las áreas
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (UPyD)
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo estratégico: Desarrollo institucional en la gestión de la calidad y eficiencia de los procesos.
PRODUCTOS (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDADES | MEDIO (OS) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | CLASIF. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$ | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL
2.45 Metodologia de Valoraciòn de Riesgos, actualizada e implementada | % áreas con matrices de riesgos elaboradas/Cantidad de riesgos identificados | 80% | 2.45.1 Elaborar Matriz de identificación de riesgos | Matriz elaborada | 10% | UPyD | 2022-03-01 | 2022-03-10 | N/A | Recursos humanos- EquiposTIC - Material gastable | 0 | 0
|  |  | 2.45.2 Remitir matriz a las áreas | Correo electronico de remisión matrices a las áreas. | 5% | UPyD | 2022-03-14 | 2022-03-14
|  |  | 2.45.3 Recopilación de las matrices completadas | Matrices con los riesgos identificados y acciones de mitigación por cada área | 15% | Comité de Riesgo | 2022-03-14 | 2022-03-25
|  |  | 2.45.4 Elaborar Plan de Mitigación de Riesgos | Plan elaborado y socializado | 30% | Comité de Riesgo | 2022-03-28 | 2022-04-15
|  |  | 2.45.5 Elaborar y remitir informe de implementación del Plan de Mitigación de Riesgos | Informe de seguimiento a la implementación de mitigación de riesgos/seguimiento POA elaborado. | 40% | Comité de Riesgo | 2022-04-20 | 2022-12-30
2.46 Encuesta de satisfacción ciudadana sobre los servicios pùblicos, realizada | Cantidad de encuentas realizadas | 1 | 2.46.1 Designar un representante y remitir correo al MAP solicitando la asistencia técnica para la implementación de la encuesta. | Correo electrónico de solicitud | 5% | UPyD | 2022-03-01 | 2022-03-15 | N/A | Recursos humanos- Equipos TIC - Material gastable | 0 | 0
|  |  | 2.46.2 Elaboración de la ficha técnica y programación | Reuniones MAP-UPyD (calidad) | 10% | UPyD | 2022-03-15 | 2022-03-30
|  |  | 2.46.3 Validación de la ficha técnica y programación | Correo electronico de validación remitido por el MAP | 10% | MAP | 2022-03-15 | 2022-03-31
|  |  | 2.46.3 Revisar y definir el formulario que se aplicará en la encuesta. | Cuestionario aprobado | 10% | UPyD-MAP | 2022-04-01 | 2022-04-15
|  |  | 2.46.4 Definir el universo y muestra para aplicación. | Cálculos realizados conforme indicaciones del MAP | 10% | UPyD | 2022-04-01 | 2022-04-15
|  |  | 2.46.5 Aplicar la encuesta |  | 15% |  | 2022-04-15 | 2022-04-29
|  |  | 2.46.6 Digitalizar la encuesta en plataforma de recolección de datos. | Plataforma | 10% | UPyD | 2022-05-01 | 2022-04-15
|  |  | 2.46.7 Tabular y analizar los resultados y gestionar las medidas correctivas. | Plataforma | 10% | UPyD | 2022-05-01 | 2022-05-15
|  |  | 2.46.8 Elaborar informe de resultados y remitir evidencias al MAP. | Correo electrónico de remisión. | 20% | UPyD | 2022-05-16 | 2022-06-15
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo Específico: Gestionar la capacitación técnica e intercambio de mejores prácticas en temas de dumping, subvenciones y medidas de salvaguardias mediante la Coop. Internacional.
PRODUCTOS (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDADES | MEDIO (OS) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | CLASIF. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$ | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL
2.47 Pasantías gestionadas | Cantidad de pasantías gestionadas | 2 | Coordinación de intercambios de mejores prácticas y capacitaciones al Pleno de Comisionados y equipo técnico | [8 empty] | 2040800
|  |  | 2.47.1 Presentación de propuesta de las entidades a contactar para gestionar pasantías | Relación de entidades propuestas | 50% | CI | 2022-03-01 | 2022-03-30 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2.47.2 Aprobación de las entidades propuestas para pasantías | Correos remitidos por el Pleno de comisionados, aprobando o no la propuesta. | 20% | DE-CI | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2.2.4.1.01 | Boletos aéreos | 650000
|  |  | 2.47.3 Contacto con las entidades identificadas para gestionar la propuesta de pasantías, si aplica | Contactos realizados (correos, comunicaciones) | 40% | PLENO | 2021-04-15 | 2022-05-05 | 2.2.6.2.01 | Seguro de viajes | 30000
|  |  | 2.47.4 Elaborar informe de ejecución de la pasantía, si aplica. | Informe elaborado y aprobado, si aplica. | 40% | DE-CI | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 2.2.3.2.01 | Viáticos | 1360800
Objetivo Específico: Coordinar programa de formación interna y externa con expertos y acádemicos internacionales.
2.48 Evento formativo con experto internacional realizados | Cantidad de eventos realizados | Un (1) evento formativo | 2.48.1 Gestionar la contratación de experto internacional | Comunicaciones, minutas reuniones. | 10% | PLENO-DE-CI-DAF | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 2.2.8.7.06 | Servicios técnicos profesionales | 600000 | 908775.5
[9 empty] | 2.2.4.1.01 | Boleto àereo | 0
[9 empty] | 2.2.6.2.01 | Seguro de viajes | 0
|  |  | 2.48.2 Coordinación del evento | Correos/comunicaciones | 20% | DE -CI | 2022-05-02 | 2022-05-31 |  | Alquiler de Salón/Coffee break/Equipos | 200000
|  |  | 2.48.3 Convocatoria | Correos/comunicaciones/convocatorias | 20% | DE-CI | 2022-06-15 | 15/7/20221 | 2.2.8.6.01
|  |  | 2.48.4 Capacitación para sectores vinculados a la Ley 1-02 | Listado de participantes | 40% | CONSULTOR | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 2.2.4.1.01 | Pasajes internos | 6000
[9 empty] | 2.2.8.7.06 | Fotos | 12535
|  |  |  | Informe del evento realizado | 10% | CI | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | Material Gastable | 90240.5
Objetivo Específico: Detectar necesidades y requerimientos internos para la captación de Coop. Intl.
2.49 Proyectos de Coop. Intl. y asistencia técnica presentados a organismos cooperantes | Cantidad de perfiles de proyectos presentados | Dos (2) Perfiles de proyectos presentados a organismos cooperantes | 2.49.1 Levantamiento de necesidades internas y de capacitación | Listado de necesidades | 25% | CI - todas las áreas | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Recursos humanos-Equipos TIC | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2.49.2 .Elaboración de perfiles de proyectos de Coop. Intl y asistencia tecnica para ser presentados a organismos cooperantes | Perfiles de proyectos de cooperación elaborados y remmitidos a la DE | 40% | CI
|  |  | 2.49.3 Revisión y remisión de los perfiles al Pleno para aprobación | Perfiles de proyectos de cooperación elaborados | 10% | DE
|  |  | 2.49.4 Presentación y aprobación de los perfiles de proyectos de coop. elaborados | Perfiles de proyectos aprobados | 10% | PLENO
|  |  | 2.49.5 Remisión a organismos cooperantes los perfiles aprobados por el Pleno de Comisionados | Correo acuse de recibo del organismo cooperante | 15% | CI
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo Específico: Fortalecer la presentacia de la CDC a nivel internacional
PRODUCTOS (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDADES | MEDIO (OS) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | CLASIF. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$ | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL
2.50 Participación del Pleno de Comisionados y Técnicos en reuniones, foros, actividades, talleres, cursos, conderencias, seminarios internacionales afines a la Misión de la institución | Cantidad de eventos | 3 | 2.50.1 Participación del Pleno de Comisionados y técnicos en eventos internacionales | Gestiones realilzadas (correos/comunicaciones) | 40% | CI - DE | 2022-02-02 | 2022-12-31 |  |  |  | 1143501
|  |  |  | Aprobación de los participantes | 20% | PLENO |  |  | 2.2.4.1.01 | Boletos aéreos | 650000
|  |  |  | Informe de participación en evento | 30% | CI-Participantes |  |  | 2.2.6.2.01 | Seguro de viajes | 37500
[9 empty] | 2.2.3.2.01 | Viáticos | 456001
Eje Estratégico 4: Comunicación Institucional.
Objetivo Estratégico: Fortalecer la presencia e impacto en medios de comunicación digitales y redes sociales.
4.1 Boletín informativo CDC | Cantidad de boletines (dígital) publicados o remitidos | 3 boletines (1 boletin digital semestral) | 4.1.1 Levantamiento de la información | Correos | 50% | CI-DEI-DE | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | Recursos humanos |  | 240000
|  |  | 4.1.2 Revisión y aprobación de información | Información aprobada por el Pleno | 15% | DE-PLENO |  |  |  | Recursos humanos
|  |  | 4.1.3 Diseño del boletín | Presentación de diseño | 10% | Proveedor -CI |  |  | 2.3.3.3.01 | Artes gráficas | 240000
|  |  | 4.1.4 Aprobación del diseño | Diseño aprobado por el Pleno | 15% | DE-PLENO |  |  |  | Recursos humanos | N/A
|  |  | 4.1.5 Remisión de boletin (electrónico) | Correos remitidos | 10% | TIC
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: Desarrollo institucional en la gestión de la calidad y eficiencia de los procesos.
PRODUCTO (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDAD (ES) | MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLAS. PRES. | DESCRIP. | VALORES RD$
2.51 Coordinación y supervisión de la ejecución de las actividades de las áreas bajo su responsabilidad | Porcentaje de informes revisados | 100% | 2.51.1 Revisión y analisis de los informes e iniciativas presentadas por las áreas para aprobación del Pleno | Correos/documento remitido para analisis revisión y aprobación | 60% | DE | 2022-01-01 | 2022-12-30 | N/A | Recursos humanos | N/A | N/A
|  |  | 2.51.2 Someter para aprobación del Pleno informes e iniciarticas presentadas por las áreas. | Correos/documento remitido con las observaciones y propuestas de ajustes por parte del Pleno | 20% | DE |  |  |  | Recursos humanos
|  |  | 2.51.3 Retroalimentación a las áreas de las observaciones comentariios y aprobaciones del Pleno | Correos/documentos final firmado | 20% | DE |  |  |  | Recursos humanos
Eje Estratégico 4: Comunicación Institucional
Objetivo Estratégico: Fortalecer las relaciones con los gremios empresariales
4.2 Gestión de reuniones con gremios empresariales, realizadas | Cantidad de reuniones gestionadas | 2 | 4.2.1 Identificación de los gremios y presentación de propuesta al Pleno. | Correos/Ayuda memoria de reuniones | 20% | DE | 2022-01-01 | 2022-12-30 | N/A | Recursos humanos | N/A | N/A
|  |  | 4.2.2 Selección y aprobación de los gremios a contactar |  | 10% | PLENO
|  |  | 4.2.3 Gestiones realizadas para la coordinación de reunión |  | 40% | DE
|  |  | 4.2.4 Realización de reuniones, si aplica |  | 30% | PLENO
Objetivo Estratégico: Fortalecer la presencia e impacto en medios de comunicación digitales y redes sociales.
4.3 Incrementar la presencia de la CDC en los medios de comunicación y redes sociales | Cantidad de publicaciones realizadas | 30 | 4.3.1 Identificar los contenidos a publicar en las redes, canal de youtube, página web | Contenidos aprobados | 20% | COMUNICACIÓN-DE-PLENO | 2022-01-01 | 2022-12-30 | N/A | Recursos humanos | N/A | N/A
|  |  | 4.3.2 Crear y gesionar contenidos | Contenidos diagramados, editados y aprobados | 10% | COMUNICACIÓN
|  |  | 4.3.3 Publicaciones de contenidos en los medios | Calendario de publicaciones | 40% | DE- COMUNICACIÓN
|  |  | 4.3.4 Monitoreo de las redes y medios de comunicación | Publicaciones realizadas | 30% | COMUNICACIÓN
PLENO DE COMISIONADOS
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo estratégico: Desarrollo institucional en la gestión de la calidad y eficiencia de los procesos.
PRODUCTO (S) | INDICADOR (ES) | META (S) | ACTIVIDAD (ES) | MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN | PONDERACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE (S) | CRONOGRAMA |  | REQUERIMIENTOS |  |  | MONTO (RD$)
[7 empty] | INICIO | FINAL | CLASIF. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | VALORES RD$
2.52 Analizar, revisar y aprobar la documentación, en tiempo oportuno, producto de las operaciones internas y función de la CDC | % de documentos, analizados, revisados y/o actualizados por el Pleno de Comisionados | 100% | 2.52.1 Análisis, revisión y ajuste de propuestas presentadas por las áreas producto de las operaciones internas y función de la institución (procedimientos de investigación, resoluciones, manuales, códigos, informes, actividades entre otros). | Correos/documento remitido para analisis revisión y aprobación | 60% | PLENO | 2022-01-01 | 2022-12-30 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2.52.2 Remisión a las áreas o responsables las observaciones realizadas por el Pleno de Comisionados para la mejora de las propuestas presentadas . | Correos/documento remitido con las observaciones y propuestas de ajustes por parte del Pleno | 20% | DE
|  |  | 2.52.3 Aprobación final de las propuestas presentadas para su ejecución. | Correos/documentos final firmado | 20% | PLENO
Angers Sánchez
Analista Planificación